## План реализации ГП
ПРИЛОЖЕНИЕ
К приказУ Министерства регионального развития Республики Алтай
от "25" июля 2018 года № 376-Д
План реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай на 2018 год
Наименование государственной программы: | [6 empty] | Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса
Администратор государственной программы | [6 empty] | Министерство регионального развития Республики Алтай
№ п/п | Статус | Наименование подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия, контрольного события | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем расходов, тыс.руб. | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия | Расходы, тыс. рублей | Целевые показатели непосредственного результата реализации направления, мероприятия |  |  | Сроки наступления контрольного события
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение | I полугодие | II полугодие
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I | Государственная программа | 2: Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса; 3: Всего; 9: 3152971.7
|  |  | Республиканский бюджет (далее - РБ) | х. | х. | х. | х. | х. | 1774618.3
|  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) | х. | х. | х. | х. | х. | 442466.3
|  |  | Местные бюджеты (далее - МБ) (справочно) | х. | х. | х. | х. | х. | 7463.4 |  |  |  | х.
|  |  | Иные источники (далее - ИИ) (справочно) | х. | х. | х. | х. | х. | 1370890
II | Подпрограмма | Развитие жилищно-коммунального комплекса | Всего | х | х | х | х | х | 1670849.8
|  |  | РБ | х. | х. | х. | х. | х. | 294479.1
|  |  | в том числе ФБ | х. | х. | х. | х. | х. | 0
|  |  | МБ | х. | х. | х. | х. | х. | 5480.7
|  |  | ИИ | х. | х. | х. | х. | х. | 1370890
2.1 | Основное мероприятие | Создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай | Всего | х. | х. | х. | х. | х. | 70184.9 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | х
|  |  | РБ | х. | х. | х. | х. | х. | 69427.3
|  |  | МБ | х. | х. | х. | х. | х. | 757.6
2.1.1 | Направление | Стимулирование строительства жилых помещений, технико-экономические показатели и параметры которых соответствуют условиям отнесения этих жилых помещений к жилью экономического класса, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства | Всего | х | х | х | х | х | 70184.9 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Обеспеченность жильем населения, в том числе сельской местности | кв. метры на одного жителя республики | 21
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 69427.3 | [5 empty] | х.
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 757.6
2.1.1.1 | Мероприятие | Развитие арендного жилья, в части предоставления субсидий гражданам на компенсацию расходов по оплате договоров аренды | РБ | 907 | 10 | 03 | 02 1 02 02096 | 300 | 2000 |  |  | Количество граждан, получивших государственную поддержку в виде компенсации части расходов, связанных с заключением договоров коммерческой аренды (найма) | ед. | 45 | х.
| Контрольное событие | Рассмотрение предоставленных гражданами документов на получение государственной поддержки | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | х. |  |  | по мере поступления документов
| Контрольное событие | Предоставление государственной поддержки гражданам | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. | [5 empty] | ежемесячно
2.1.1.2 | Мероприятие | Развитие арендного жилья | РБ | 907 | 05 | 01 | 02 1 02 02002 | 800 | 11296.2 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество организаций, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи их по договорам коммерческой аренды (найма), котороым оказывается государственная поддержка | ед. | 1 | х
| Контрольное событие | Проведение конкурсного отбора на оказание государственной поддержки организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи их по договорам коммерческой аренды (найма) | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | февраль
| Контрольное событие | Заключение соглашения на предоставление государственной поддержки | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | февраль
| Контрольное событие | Предоставление государственной поддержки организациям | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | ежемесячно
1.1.2 |  | Мероприятие.. Субсидии на софинансирование расходов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 02 409П0 | 500 | 0 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество земельных участков, предоставленных бесплатно многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой | ед. | 132 | х
[12 empty] | Количество предоставленных земельных участков населению Республики Алтай под индивидуальную застройку | ед. | 132 |  |  | 9436.8
|  | Контрольное событие 1.1.2.1 Проведение конкурсного отбора муниципальных образований в Республики Алтай на предоставление субсидий на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | февраль, март
|  | Контрольное событие 1.1.2.2 Заключение соглашения с муниципальными образованиями в Республике Алтай | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | май, июнь
2.1.1.3 | Мероприятие | Субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 02 409П0 | 500 | 9436.8 |  |  | Количество земельных участков, предоставленных бесплатно многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой путем капитального строительства объектов муниципальной собственности | ед. | 12 | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 381.9 | Министерство регионального развития Республики Алтай
| Контрольное событие | Проведение конкурсного отбора муниципальных образований в Республики Алтай на предоставление субсидий на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | февраль
| Контрольное событие | Заключение соглашения с муниципальными образованиями в Республике Алтай | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | май
2.1.1.4 | Мероприятие | Субсидии на софинансирование расходов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 02 40800 | 500 | 16327.2 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество земельных участков, предоставленных бесплатно многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой путем технологического присоединения к инженерным сетям | ед. | 128 | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 375.7
| Контрольное событие | Проведение конкурсного отбора муниципальных образований в Республики Алтай на предоставление субсидий на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | февраль
| Контрольное событие | Заключение соглашения с муниципальными образованиями в Республике Алтай | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | май
2.1.1.5 | Мероприятие | Субвенция на постановку на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений | РБ | 907 | 01 | 04 | 02 1 02 41100 | 500 | 99.2 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество муниципальных образований, которым предоставлены субвенции на постановку на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений | ед. | 10 | х
[12 empty] | Количество выданных Государственных жилищных сертификатов | ед. | 150
| Контрольное событие | Заключение соглашения с Муниципальными образованиями | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | март
2.1.1.6 | Мероприятие. | Повышение эффективности управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай | РБ | 907 | 04 | 12 | 02 1 02 04001 |  | 29128.9 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Выполнение государственного задания на 2018 год | % | 100 | х
[8 empty] | 100 | 16863.9
[8 empty] | 200 | 10930
[8 empty] | 800 | 441.4
|  |  | РБ | 907 | 04 | 12 | 02 1 02 0400У | 200 | 893.6
| Контрольное событие | Финансирование КУ РА «Управление капитальным строительством Республики Алтай» | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | ежемесячно
| Контрольное событие | Своевременное начисление и оплата заработной платы сотрудникам КУ РА «Управление капитальным строительством Республики Алтай» | х | х | х | х | х | х | х | КУ РА «Управление капитальным строительством Республики Алтай» |  | х |  |  | ежемесячно
| Контрольное событие | Своевременная оплата расходов на обеспечение функций | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | ежемесячно
2.1.1.7 | Мероприятие | Градостроительное проектирование и территориальное планирование | РБ | 907 | 04 | 12 | 02 1 02 02001 | 200 | 250 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество приведенных в соответствие с градостроительным законодательством документов территориального планирования Республики Алтай | ед | 1 | х
| Контрольное событие | Заключение договора на выполнение работ с организацией | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | по мере поступления заявок
2.1.1.8 | Мероприятие | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате поводков, произошедших на территории Республики Алтай (по исковым требованиям граждан на основании решения суда) | ИИ | 910 | 10 | 03 | 02 1 02 18406 | 300 | 889 | Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай |  | Количество граждан, получивших социальные выплаты по исковым требованиям на основании решения суда | чел. | 4 | х
| Контрольное событие | Предоставление социальных выплат гражданам | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | февраль
2.2 | Основное мероприятие | Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай | Всего | х | х | х | х | х | 42828.4 | Комитет по тарифам Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 42672.4 |  |  |  |  | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 156
2.2.1 | Направление | Обеспечение снабжения электрической энергией населения в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай | Всего | х | х | х | х | х | 42828.4 | Комитет по тарифам Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Доля потребления электрической энергии бюджетными учреждениями и индивидуальными предпринимателями в зонах с децентрализованным электроснабжением от общего объема потребленной электроэнергии в зонах децентрализованного электроснабжения | % | 16 | х
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 42672.4
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 156
2.2.1.1 | Мероприятие | Субвенция на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения | РБ | 915 | 05 | 02 | 02 1 03 41800 | 500 | 33952.3 | Комитет по тарифам Республики Алтай |  | Доля муниципальных образований, получающих субвенции из республиканского бюджета РА на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения, от общего количества муниципальных образований с децентрализованным электроснабжением | % | 100
| Контрольное событие | Заключение соглашения с Муниципальными образованиями«Турочакский район», «Улаганский район« и «Кош-Агачский район» | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | февраль
2.2.1.2 | Мероприятие | Субсидии на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям | РБ | 915 | 14 | 03 | 02 1 03 41400 | 500 | 7645.1 | Комитет по тарифам Республики Алтай |  | Количество муниципальных образований , которым предоставлена субсидия на софинансирование части расходов муниципальных учреждений и индивидуальных предпринимателей, связанных-с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением | ед. | 3 | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 156
| Контрольное событие | Заключение соглашения с Муниципальными образованиями | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | февраль
2.2.1.3 | Мероприятие | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 03 01000 | 200 | 1075 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Наличие утвержденной Схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай на 2019 - 2023 годы | да-1; нет-0 | 1
| Контрольное событие | Согласование и утверждение Схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай на 2019 - 2023 годы | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | апрель
2.3 | Основное мероприятие | Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай | Всего | х | х | х | х | х | 1341921.2 | Министерство регионального развития Республики Алтай
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 47139.3 |  |  |  | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 1205.9
|  |  | ИИ | х | х | х | х | х | 1293576
2.3.1 | Направление | 2: Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов; 3: Всего; 10: Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Объем потребления твердого топлива на котельных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай | тыс. тонн | 20 | х
РБ
МБ
ИИ
2.3.1.1 | Мероприятие | Субсидии на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 04 41300 | 500 | 30973.6 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Экономия финансовых средств после проведения энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг | тыс. рублей | 200
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 679.6
| Контрольное событие | Проведение конкурсного отбора муниципальных образований в Республики Алтай на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг | х | х | х | х | х | х | х | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | х | х | х | февраль
| Контрольное событие | Заключение соглашений с муниципальными образованиями в Республике Алтай | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | май, июнь
2.3.1.2 | Мероприятие | Субсидии на строительство (приобретение) и (или) аренду котельных, работающих на природном газе, и (или) строительство (модернизацию) объектов газификации (в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 04 4000П | 500 | 10000 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество построенных подводок | ед. | 217 | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 526.3
| Контрольное событие | Заключение соглашения с муниципальными образованиями | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | май
2.3.1.3 | Мероприятие | Строительство солнечных электростанций на территории Республики Алтай | ИИ | х | х | х | х | х | 1293576 | ООО «Солнечная энергия +» |  | Количество строящихся СЭС | шт. | 1 | х
[12 empty] | Ввод генерирующих мощностей | МВт | 10
| Контрольное событие | Официальное открытие солнечной электростанции | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | декабрь
2.3.1.4 | Мероприятие | Строительство подводящих газопроводов и перевод котельных, находящихся в государственной собственности, на природный газ (Блочно-модульная котельная в ТК «Киви-Лодж» | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 04 040П0 | 400 | 170.9 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Уровень технической готовности объекта | % | 100 | х
| Контрольное событие | Проведение строительно-монтажных работ | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | июнь | декабрь
2.3.1.5 | Мероприятие | Строительство теплотрассы для гаражных боксов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по адресу: г.Горно-Алтайск, ул. Ленина, 45 | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 04 050П0 | 400 | 5994.8 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Уровень технической готовности объекта | % | 100 | х
| Контрольное событие | Проведение строительно-монтажных работ | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | июнь | декабрь
2.4 | Основное мероприятие | Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилом фонде | Всего | х | х | х | х | х | 98632.9 | Министерство регионального развития Республики Алтай
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 18313.3 |  |  | х
|  |  | ФБ | х | х | х | х | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 3005.6
|  |  | ИИ | х | х | х | х | х | 77314
2.4.1 | Направление | Повышение эффективности управления системой капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда | Всего | х | х | х | х | х | 7784.1 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество многоквартирных домов, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | ед. | 409 | х
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 7784.1
2.4.1.1 | Мероприятие | Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Алтай | РБ | 907 | 05 | 01 | 02 1 08 01000 | 600 | 7784.1 |  |  | Уровень собираемости взносов собственников, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | % | 85
|  | 10: Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Доля многоквартирных домов, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества которых заключены договоры с подрядными организациями, по результатам проведенных конкурсов | % | 100
| Контрольное событие | Заключение соглашения между Минрегионразвития РА и СНО «Региональный фонд капитального ремонта» | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | январь
| Контрольное событие | Финансирование СНО «Региональный фонд капитального ремонта» | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | январь
2.4.2 | Направление | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего | х | х | х | х | х | 85921 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 27 | х
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 5607
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 3000
|  |  | ИИ | х | х | х | х | х | 77314
2.4.2.1 | Мероприятие | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай | Всего | х | х | х | х | х | 85921 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в текущем году | ед. | 27 | х
|  |  | РБ | 907 | 05 | 01 | 02 1 08 09601 | 600 | 5607
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 3000
|  |  | ИИ | х | х | х | х | х | 77314
| Контрольное событие | Проведение торгов на определение подрядных организаций на проведение капитального ремонта МКД | х | х | х | х | х | х | х | СНО «Региональный фонд капитального ремонта» | [5 empty] | июль
| Контрольное событие | Контрольное событие. Заключение контрактов на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х |  |  | август
| Контрольное событие | Утверждение краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта МКД на следующий год | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | май
2.4.3 | Направление | Организация переселения граждан из аварийного жилищного фонда | РБ | х | х | х | х | х | 4922.2 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество граждан, переселенных из аварийных жилых домов в текущем году | чел. | 11 | х
|  |  | МБ | [5 empty] | 5.6
1.4.3.1 | Мероприятие | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай | РБ | 907 | 05 | 01 | 02 1 08 09602 | 500 | 4922.2 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Общая площадь жилых помещений, расселяемых с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м. | 141.7
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 5.6
| Контрольное событие | Перечисление субсидии в МО "Майминский район" после вынесения судебных решений по приобретению 6 жилых помещений общей площадью не менее 141.7 кв.м. | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  |  | декабрь
2.5 | Основное мероприятие | Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Республики Алтай | РБ | х | х | х | х | х | 98926.8 | Комитет по тарифам Республики Алтай |  | х |  |  | х
2.5.1 | Направление | Обеспечение ресурсоснабжающих организаций и исполнителей услуг финансовыми средствами для покрытия убытков, связанных с ограничением размера платы граждан | РБ | х | х | х | х | х | 98926.8 | Комитет по тарифам Республики Алтай | Министерство регионального развития Республики Алтай | Доля ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг, которым направлены субвенции в общем количестве организаций жилищно-коммунального комплекса | % | 26
2.5.1.1 | Мероприятие | Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | РБ | 915 | 05 | 02 | 02 1 07 41900 | 500 | 98926.8 | Комитет по тарифам Республики Алтай |  | Доля расходов республиканского бюджета на предоставление органам местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение затрат ресурсоснабжаюшим организациям и исполнителям коммунальных услуг, связанных с ограничением размера роста платы граждан за коммунальные услуги, в общем объеме расходов республиканского бюджета РА | % | 0.6 | х
| Контрольное событие | Заключение соглашения с Муниципальными образованиями | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | февраль
2.6 | Основное мероприятие | Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай | Всего | х | х | х | х | х | 13258.8 | Министерство регионального развития Республики Алтай
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 13000 |  |  |  |  | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 258.8
2.6.1 | Направление | Организация строительства и повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения | РБ | х | х | х | х | х | 13000 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество строящихся объектов водоснабжения | ед. | 3
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 258.8 | [5 empty] | х
2.6.1.1 | Мероприятие | Водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в г.Горно-Алтайске | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 05 4200П | 500 | 2000 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Уровень технической готовности объекта | % | 59.4
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 105.2
| Контрольное событие | Заключение соглашения с муниципальным образованием | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | май
2.6.1.2 | Мероприятие | Строительство наружного водопровода в микрорайоне «Пекарский лог» в. Горно-Алтайске | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 05 4200П | 500 | 1000 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Уровень технической готовности объекта | % | 36.1 | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 52.6
| Контрольное событие | Заключение соглашения с муниципальным образованием | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | май
2.6.1.3 | Мероприятие | Строительство водозабора из подземных вод (разведочно-эксплуатационные скважины) для водоснабжения микрорайона «Балахан» в с. Кош-Агач Кош-Агачского района | РБ | 907 | 05 | 02 | 02 1 05 4200П | 500 | 10000 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Уровень технической готовности объекта | % | 72.2 | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 101
| Контрольное событие | Заключение соглашения с муниципальным образованием | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  |  | июль
2.7 | Основное мероприятие | Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении | РБ | х | х | х | х | х | 1000 | Комитет по тарифам Республики Алтай
2.7.1 | Направление | Автоматизация расчетов нормативов предельных потерь при передаче тепловой энергии | РБ | х | х | х | х | х | 1000 |  |  | Контроль за применением установленных тарифов и надбавок организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению органом регулирования, использованием средств, учтенных в установленных тарифах | да-1, нет- 0 | 1 | х
2.7.1.1 | Мероприятие | Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а так же об их применении, | РБ | 915 | 04 | 01 | 02 1 06 00000 | 200 | 1000 | Комитет по тарифам Республики Алтай |  | Полностью адаптированный под региональный сегмент блок Единой информационно-аналитической системы ФСТ России на территории Республики Алтай с максимальным количеством подключенных регулируемых организаций. | да-1, нет- 1 | 1
| Контрольное событие | Контроль за подключением регулируемых организаций коммунального комплекса к региональному сегменту ЕИАС Республики Алтай | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | ежемесячно
| Контрольное событие. | Аналитическая обработка информации поступающей от регулируемых организаций, региональных органов тарифного регулирования, включая регулярную отчетность и обосновывающие материалы к делам об установлении тарифов | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | ежемесячно
2.8 | Основное мероприятие | Реализация проекта «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Всего | х | х | х | х | х | 4096.8 | Министерство регионального развития Республики Алтай
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 4000 |  |  |  |  | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 96.8
2.8.1 | Направление | Организация создание ИСОГД на муниципальном уровне | РБ | х | х | х | х | х | 4000 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Наличие откорректированных документов территориального планирования муниципальных образований Республики Алтай | да-1; нет-0 | 1 | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 96.8
2.8.1.1 | Мероприятие | Субсидии на проведение мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования муниципальных образований в Республике Алтай в рамках реализации проекта «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | РБ | 907 | 04 | 12 | 02 1 Н9 47900 | 500 | 4000 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество приведенных в соответствие с градостроительным законодательством документов территориального планирования муниципальных образований Республики Алтай | шт. | 50 | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 96.8
| Контрольное событие | Проведение конкурсного отбора муниципальных образований в Республике Алтай | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | февраль
| Контрольное событие | Заключение соглашения | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | май
| Контрольное событие | Приведение документов градостроительного зонирования в единую местную систему координат МСК-04 | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |  | 2018-10-02
| Контрольное событие | Приведение документов территориального планирования Республики Алтай в единую местную систему координат МСК-04 | х | х | х | х | х | х | х | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | х | х | х |  | 2018-11-20
| Контрольное событие | Приведение документов территориального планирования в соответствие с кадастровыми данными по границам земельных участков | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |  | 2018-11-30
| Контрольное событие | Приведение документов градостроительного зонирования в соответствие с кадастровым делением по границам земельных участков | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |  | 2018-11-30
| Контрольное событие | Наполнение базы ИСОГД на муниципальном уровне | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |  | 2018-12-01
| Контрольное событие | Наполнение базы ИСОГД на региональном уровне, размещение в сети «Интернет» | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х |  | 2018-12-31
III | Подпрограмма | Развитие транспортного комплекса | Всего | х | х | х | х | х | 1427633.3 | Министерство регионального развития Республики Алтай
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 1425650.6
|  |  | в том числе ФБ | х | х | х | х | х | 442466.3
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 1982.7 |  |  |  |  | х
3.1 | Основное мероприятие | Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алта | Всего | х | х | х | х | х | 1331218.6 | Министерство регионального развития Республики Алтай
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 1329392.6 |  |  | 886926.3
|  |  | в том числе ФБ | х | х | х | х | х | 442466.3
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 1826
3.1.1 | Направление | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай | РБ | х | х | х | х | х | 295840.6 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Доля протяженности мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, от общей протяженности мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения Республики Алтай | % | 0.5
3.1.1.1 | Мероприятие | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | РБ | 907 | 04 | 09 | 02 2 01 01Д01 | 400 | 295840.6 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Мощность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | пог.м. | 41.8
|  | Контрольное событие. Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | по мере изготовления ПИР
|  | Контрольное событие. Заключение государственных контрактов на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | в соответствии со сроками 44 ФЗ
3.1.2 | Направление | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай | Всего | х | х | х | х | х | 1477844.3 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них | % | 83
|  |  | РБ | х | х | х | х | х | 1033552
|  |  | в том числе ФБ | х | х | х | х | х | 442466.3
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 1826
3.1.2.1 | Мероприятие | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | РБ | 907 | 04 | 09 | 02 2 01 01Д02 | 200 | 547561.7 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводился ремонт, из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них | % | 0.63 | х
| Контрольное событие | Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ | х | х | х | х | х | х | х | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | х |  |  | по мере изготовления ПИР
| Контрольное событие | Заключение государственных контрактов на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | в соответствии со сроками 44 ФЗ
3.1.2.2 | Мероприятие | Ликвидация последствий обстоятельств непреодолимой силы на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них | РБ | 907 | 04 | 09 | 02 2 01 01Д04 | 200 | 8824 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Протяженность восстановленных после паводка дорог общего пользованиярегионального значения Республики Алтай | км | 6.03 | х
| Контрольное событие | Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х |  |  | по мере изготовления ПИР
|  | Заключение государственных контрактов на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | в соответствии со сроками 44 ФЗ
3.1.2.3 | Мероприятие | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | ФБ | 907 | 04 | 09 | 02 2 01 53900 | 400 | 442466.3 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, а также местного значения на территории Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 10 | х
| Контрольное событие | Проведение конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х. |  |  | по мере изготовления ПИР
| Контрольное событие | Заключение государственных контрактов на выполнение работ | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | в соответствии со сроками 44 ФЗ
3.1.2.4 | Мероприятие | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | РБ | 907 | 04 | 09 | 02 2 01 422Д0 | 500 | 34700 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Алтай, на которых проводиись работы по капитальному ремонту и ремонту | км | 6.429 | х
|  |  | МБ | х | х | х | х | х | 1826
| Контрольное событие | Проведение конкурсного отбора муниципальных образований | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х |  |  |  | июль
| Контрольное событие | Заключение соглашений с муниципальными образованиями | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. | [6 empty] | август
3.2 | Основное мероприятие | Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства | РБ | х. | х. | х. | х. | х. | 86658 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  | х.
3.2.1 | Направление | Повышение эффективности управления в сфере полномочий в области осуществления дорожной деятельности | РБ | х | х | х | х | х | 86658 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Доля объектов дорожного хозяйства Республики Алтай, находящихся в строительстве и реконструкции, по которым проводится строительный контроль в финансовом году из общего количества объектов дорожного хозяйства Республики Алтай, находящихся в строительстве и реконструкции | % | 100
3.2.1.1 | Мероприятие | Реализация мероприятий по повышению эффективности управления сфере дорожного хозяйства | РБ | 907 | 04 | 09 | 02 2 02 01000 |  | 85400.4 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Выполнение государственного задания на 2018 год | % | 100 | х.
|  |  |  | 907 | 04 | 09 | 02 2 02 01001 | 100 | 32189.2
|  |  |  | 907 | 04 | 09 | 02 2 02 01001 | 200 | 25144.8
|  |  |  | 907 | 04 | 09 | 02 2 02 01001 | 300 | 23.5
|  |  |  | 907 | 04 | 09 | 02 2 02 01001 | 800 | 1422.3
|  |  |  | 907 | 04 | 12 | 02 2 02 01001 | 200 | 23510.1
|  |  |  | 907 | 04 | 12 | 02 2 02 01001 | 800 | 925.4
|  |  |  | 907 | 04 | 09 | 02 2 02 0100У | 200 | 1286
|  |  |  | 907 | 04 | 12 | 02 2 02 0100У | 200 | 899.1
| Контрольное событие | Своевременное начисление заработной платы сотрудникам КУ РА РУАД «Горно-Алтайатодор» | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. | КУ РА РУАД «Горно-Алтайатодор» |  | х. |  |  | ежемесячно
| Контрольное событие | Контрольное событие. Своевременная оплата коммунальных услуг КУ РА РУАД «Горно-Алтайатодор» | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. | [5 empty] | ежемесячно
| Контрольное событие | Организация повышения квалификации сотрудников КУ РА РУАД «Горно-Алтайатодор» | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. | [5 empty] | январь - март, апрель- июнь | июль - сентябрь
| Контрольное событие | Проведение ремонтных работ на объектах недвижимого государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х |  |  |  | декабрь
3.2.1.2 | Мероприятие | Реализация мероприятий по повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности | РБ | х. | х. | х. | х. | х. | 1257.6 |  |  | Уровень возмещения коммунальных услуг | % | 20.45 | х.
|  |  |  | 907 | 04 | 12 | 02 2 02 0100Д | 200 | 1115.3
|  |  |  | 907 | 04 | 12 | 02 2 02 0100Д | 800 | 142.3
| Контрольное событие | Оплата коммунальных услуг за счет возмещения расходов от содержания имущества | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х. |  |  | ежемесячно
3.3 | Основное мероприятие | «Повышение безопасности дорожного движения и организация профилактики правонарушений» | Всего | х. | х. | х. | х. | х. | 9756.7 | Министерство регионального развития Республики Алтай
|  |  | РБ | х. | х. | х. | х. | х. | 9600 |  |  |  |  | х
|  |  | МБ | х. | х. | х. | х. | х. | 156.7
3.3.1 | Направление | 2: Организация разработки КСОДД и ПОДД; 3: Всего; 9: 9756.7 |  | Доля муниципальных образований в Республике Алтай, в которых разработаны комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) и проект организации дорожного движения (ПОДД) | % | 100
|  |  | РБ | х. | х. | х. | х. | х. | 9600 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  |  |  | х.
|  |  | МБ | х. | х. | х. | х. | х. | 156.7
3.3.1.1 | Мероприятие | Субсидии на разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории муниципальных образований в Республике Алтай | РБ | 907 | 04 | 12 | 02 2 05 48000 | 500 | 9600 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Количество муниципальных образзований, в которых разработаны комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД) и проекты организации дорожного движения (ПОДД) | ед. | 9
|  |  | МБ | х. | х. | х. | х. | х. | 156.7
| Контрольное событие | Проведение конкурсного отбора муниципальных образований | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х |  |  | январь
| Контрольное событие | Заключение соглашений с муниципальными образованиями | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. | [5 empty] | январь
IV | Обеспечивающая подпрограмма | Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» | РБ | х | х | х | х | х | 54488.6 | Министерство регионального развития Республики Алтай
4.1 | Основное мероприятие | Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай | РБ | х. | х. | х. | х. | х. | 37176.5 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  |  |  | х.
4.1.1 | Направление | Обеспечение деятельности Министерства регионального развития Республики Алтай | РБ | х. | х. | х. | х. | х. | 37048.5
4.1.1.1 | Мероприятие | Расходы на выплаты по оплате труда работников Министерства регионального развития Республики Алтай | РБ | 907 | 04 | 12 | 02 3 А1 07110 | 100 | 31166.9 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Своевременное начисление выплата заработной платы и иных платежей Министерства | да-1, нет-0 | 1
| Контрольное событие | Своевременное начисление и выплата заработной платы | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х |  |  | х. |  |  | ежемесячно
4.1.1.2 |  | Расходы на обеспечение функций Министерства регионального развития Республики Алтай | РБ | 907 | 04 | 12 | 02 3 А1 07190 | х. | 5761.6 |  |  | Не превышение фактических расходов над утвержденными лимитами | да-1, нет-0 | 1 | х.
| Мероприятие |  |  | 907 | 04 | 12 | 02 3 А1 07191 | 100 | 1570
|  |  |  | 907 | 04 | 12 | 02 3 А1 07191 | 200 | 4191.6
| Контрольное событие | Своевременная оплата расходов на обеспечение функций | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х. |  |  | ежемесячно
4.1.1.3 | Мероприятие | Освещение деятельности органов государственной власти Республики Алтай в средствах массовой информации | РБ | 907 | 04 | 12 | 02 3 А1 98700 | 200 | 120 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | Наличие публикаций о деятельности Министерства регионального развития Республики Алтай в средствах массовой информации | да-1, нет-0 | 1 | х.
| Контрольное событие | Заключение соглашения со СМИ | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х. |  |  | июнь | декабрь
4.1.2 | Направление | Повышение квалификации работников Министерства регионального развития Республики Алтай | РБ | х | х | х | х | х | 128 | Министерство регионального развития Республики Алтай |  | х. | х. | х.
4.1.2.1 |  | Повышение квалификации работников Министерства регионального развития Республики Алтай | РБ | х | х | х | х | х | 128 |  |  | Количество сотрудников Министерства, прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 7 | х.
| Мероприятие |  |  | 907 | 04 | 12 | 02 3 К1 0700К | 100 | 28
|  |  |  | 907 | 04 | 12 | 02 3 К1 0700К | 200 | 100
| Контрольное событие | Повышение квалификации работников Министерства регионального развития Республики Алтай | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х. | х. | х. | февраль-июнь | июль-декабрь
4.2 | Основное мероприятие | Повышение эффективности государственного управления в Государственной жилищной инспекции Республики Алтай | РБ | х. | х. | х. | х. | х. | 6032.7 | Государственная жилищная инспекция Республики Алтай |  | х.
4.2.1 | Направление | Обеспечение деятельности Государственной жилищной инспекции Республики Алтай | РБ | х | х | х | х | х | 6032.7
4.2.1.1 | Мероприятие | Расходы на выплаты по оплате труда работников Государственной жилищной инспекции Республики Алтай | РБ | 908 | 05 | 05 | 02 3 А2 08110 | 100 | 4851.2 | Государственная жилищная инспекция Республики Алтай |  | Своевременное начисление и выплата заработной платы и иных платежей Государственной жилищной инспекции Республики Алтай | да-1, нет-0 | 1 | х
| Контрольное событие | Своевременное начисление и выплата заработной платы | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х. |  |  | ежемесячно
4.2.1.2 |  | Расходы на обеспечение функций Государственной жилищной инспекции Республики Алтай | РБ | 908 | 05 | 05 | 02 3 А2 08110 | х. | 1181.5 |  |  | Не превышение фактических расходов над утвержденными лимитами | да-1, нет-0. | 1 | х.
|  |  |  | 908 | 05 | 05 | 02 3 А2 08191 | 100 | 18.5
| Мероприятие |  |  | 908 | 05 | 05 | 02 3 А2 08191 | 200 | 1007.4
|  |  |  | 908 | 05 | 05 | 02 3 А2 08191 | 800 | 5.2
|  |  |  | 908 | 05 | 05 | 02 3 А2 0819У | 200 | 150.4
| Контрольное событие | Своевременное оплата расходов на обеспечение функций | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х. |  |  | ежемесячно
4.3 | Основное мероприятие | Повышение эффективности государственного управления в Комитете по тарифам Республики Алтай | РБ | х. | х. | х. | х. | х. | 11279.4 | Комитет по тарифам Республики Алтай
4.3.1 | Направление | Обеспечение деятельности Комитета по тарифам Республики Алтай | РБ | х | х | х | х | х | 11279.4 | [5 empty] | х.
4.3.1.1 | Мероприятие | Расходы на выплаты по оплате труда работников Комитета по тарифам Республики Алтай | РБ | 915 | 04 | 01 | 02 3 А3 15110 | 100 | 9319.9 | Комитет по тарифам Республики Алтай |  | Своевременное начисление и выплата заработной платы и иных платежей Комитета по тарифам республики Алтай | да-1, нет-0 | 1
| Контрольное событие | Своевременное начисление и выплата заработной платы | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х. |  |  | ежемесячно
4.3.1.2 | Мероприятие | Расходы на обеспечение функций Комитета по тарифам Республики Алтай | РБ | 915 | 04 | 01 | 02 3 А3 15190 |  | 1924.5 | Комитет по тарифам Республики Алтай |  | Не превышение фактических расходов над утвержденными лимитами | да-1, нет-0 | 1 | х.
|  |  |  | 915 | 04 | 01 | 02 3 А3 15191 | 100 | 190
|  |  |  | 915 | 04 | 01 | 02 3 А3 15191 | 200 | 1433.3
|  |  |  | 915 | 04 | 01 | 02 3 А3 15191 | 800 | 12.3
|  |  |  | 915 | 04 | 01 | 02 3 А3 1519У | 200 | 228.9
|  |  |  | 915 | 04 | 01 | 02 3 А3 98700 | 200 | 60
| Контрольное событие | Своевременная оплата расходов на обеспечение функций | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х. |  |  | ежемесячно
4.3.1.3 | Мероприятие | Повышение квалификации работников Комитета по тарифам Республики Алтай | РБ | 915 | 04 | 01 | 02 3 А3 31500К | 200 | 35 | х |  | Количество сотрудников комитета, прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 2 | х
| Контрольное событие | Повышение квалификации работников Комитета по тарифам Республики Алтай | х. | х. | х. | х. | х. | х. | х. |  |  | х. | х. | х. | июнь | декабрь».

## Лист1 (hidden)
УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства регионального развития Республики Алтай
от ______________ 2014 года № ______
План реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса" на 2014 год
Наименование государственной программы: |  |  | Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса
Администратор государственной программы: |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай
№ п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Расходы, тыс. рублей | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат | Целевой показатель, для достижения которого выполняется мероприятие
1. | Подпрограмма | Развитие жилищно-коммунального комплекса |  | 335206.6 | 2014-01-01 | 2014-12-31
1.1. | Основное мероприятие | Улучшение жилищных условий молодых семей в Республике Алтай |  | 4500.2
1.1.1 | мероприятие | Предоставление социальных выплат молодым семьям, включая расходы на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | Гусельникова Н.В. - министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 4500.2 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;
1.2. | Основное мероприятие | Улучшение жилищных условий молодых учителей в Республике Алтай |  | 7778
1.2.1 | мероприятие | Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты первоначальных взносов по ипотечным кредитам на приобретение жилья | Гусельникова Н.В. - министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 7778 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;
1.3. | Основное мероприятие | Развитие жилищного строительства на территории Республики Алтай |  | 13196
1.3.1 | мероприятие | Предоставление государственной поддержки гражданам – нанимателям жилых помещений в виде компенсации части расходов, связанных с заключением договоров коммерческой аренды (найма) | Николаева М.Н. - начальник отдела инвестиций, ценообразования и реализации нацпроектов | 3500 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;
1.3.2 | мероприятие | Оказание государственной поддержки организациям, которые приобрели на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи их по договорам коммерческой аренды (найма) | Николаева М.Н. - начальник отдела инвестиций, ценообразования и реализации нацпроектов | 7800 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;
1.3.3 | мероприятие | Подготовка документов территориального планирования Республики Алтай | А.С. Карамшин - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 670 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;
1.3.4 | мероприятие | Предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай субсидий муниципальным образованиям на подготовку документов территориального планирования | А.С. Карамшин - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 800.6 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;
1.3.5 | мероприятие | Приобретение программного обеспечения для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | А.С. Карамшин - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 335.4 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;
1.3.6 | мероприятие | Обучение специалистов ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | А.С. Карамшин - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 90 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2 | Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;
1.4. | Основное мероприятие | Освоение земельных участков в целях жилищного строительства в Республике Алтай |  | 23764
1.4.1 | мероприятие | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Николаева М.Н. - начальник отдела инвестиций, ценообразования и реализации нацпроектов | 23764 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 10 кв. м.; 2. 3,23 %; 3. 13,06 % | 1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения Республики Алтай, кв. метров; 2. Доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям, %; 3. Доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от общего числа земельных участков, предоставленных многодетным семьям, %
1.5. | Основное мероприятие | Развитие ипотечного жилищного кредитования на территории Республики Алтай |  | 3000
1.5.1 | мероприятие | Предоставление поддержки гражданам Республики Алтай в сфере ипотечного жилищного кредитования | Лорей Т.А. - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | 3000 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 2 %; 2. 7 лет; 3. 216 штук | 1. Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, %; 2. Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет; 3. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год, штук;
1.6. | Основное мероприятие | Развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Алтай |  | 500
1.6.1 | мероприятие | Субсидии бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай для выполнения работ по благоустройству территорий | А.С. Карамшин - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 500 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 9%; 2. 57,5 %; 3. 21 % | 1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %; 2. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Республики Алтай и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, %; 3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, %;
1.7. | Основное мероприятие | Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай |  | 500
1.7.1 | мероприятие | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай | С.Г. Романов - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 500 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 14 ед. | Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства, единиц;
1.8. | Основное мероприятие | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай |  | 63553.1
1.8.1 | мероприятие | Предоставление средств республиканского бюджета Республики Алтай муниципальным образованиям в Республике Алтай на осуществление мероприятий по газификации | Лорей Т.А. - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | 18705 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 13 %; 2. 9 %; | 1. Сокращение потерь энергоресурсов, %; 2. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %;
1.8.2 | мероприятие | Предоставление субсидий на осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг | Полтев В.Б. - начальник отдела жилищно-коммунального комплекса, газового хозяйства | 21220 | 2014-01-01 | 2014-12-31
1.8.3 | мероприятие | Предоставление субсидий на софинансирование части расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением | Лорей Т.А. - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | 3428.1 | 2014-01-01 | 2014-12-31
1.8.4 | мероприятие | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Алтай на обеспечение энергосбережения в муниципальных учореждениях. | Полтев В.Б. - начальник отдела жилищно-коммунального комплекса, газового хозяйства | 14995 | 2014-01-01 | 2014-12-31
1.8.5 | мероприятие | Мероприятия по созданию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в РА | Полтев В.Б. - начальник отдела жилищно-коммунального комплекса, газового хозяйства | 2205 | 2014-01-01 | 2014-12-31
1.8.6 | мероприятие | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере | Полтев В.Б. - начальник отдела жилищно-коммунального комплекса, газового хозяйства | 3000 | 2014-01-01 | 2014-12-31
1.9. | Основное мероприятие | Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай |  | 5825
1.9.1 | мероприятие | Строительство и реконструкция систем водоснабжения населения муниципальных районов и городского округа | Полтев В.Б. - начальник отдела жилищно-коммунального комплекса, газового хозяйства | 5825 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 10 %; 2. 21 %; | 1. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; 2. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, %;
1.10. | Основное мероприятие | Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай по переданным органам местного самоуправления полномочиям |  | 58251.4
1.10.1 | мероприятие | Предоставление органам местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение затрат ресурсоснабжаюшим организациям и исполнителям коммунальных услуг, связанных с ограничением размера роста платы граждан за коммунальные услуги | Лорей Т.А. - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | 38866 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 2961 тыс. кВт; 2. 2 %; 3. 21 %; | 1. Объем реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай; 2. Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем, %; 3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, %;
1.10.2 | мероприятие | Предоставление органам местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление отдельных государственных полномочий по постановка на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, выезжающих из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений | Николаева М.Н. - начальник отдела инвестиций, ценообразования и реализации нацпроектов | 69.4 | 2014-01-01 | 2014-12-31
1.10.3 | мероприятие | Предоставление органам местного самоуправления в Республике Алтай субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения | Лорей Т.А. - начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | 19316 | 2014-01-01 | 2014-12-31
1.11. | Основное мероприятие | Внедрение регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России |  | 4000
1.11.1 | мероприятие | Создание системы для сбора анализа данных для подключения | Кичинеков В.В. - Председатель Комитета по тарифам Республики Алтай | 3906 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 21% | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, %
1.11.2 | мероприятие | Приобретение программного продукта "Расчет нормативов потерь при передачи тепловой энергии" | Кичинеков В.В. - Председатель Комитета по тарифам Республики Алтай | 94 | 2014-01-01 | 2014-12-31
1.12. | Основное мероприятие | Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Алтай |  | 5286.5
1.12.1 | мероприятие | Содержание регионального оператора по капитальному ремонту МКД | Носова М.С. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 5286.5 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1.6% | Доля выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема работ на 30-ти летний период, %
1.13. | Основное мероприятие | Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай |  | 129132.4
1.13.1 | мероприятие | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Николаева М.Н. - начальник отдела инвестиций, ценообразования и реализации нацпроектов | 122447.4 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 29,42 %; 2. 1,6 % | 1. Доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда в текущем году от общей площади аварийного жилищного фонда установленного по состоянию на 01.01.2012 года, %; 2. Доля выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема работ на 30-ти летний период, %
1.13.2 | мероприятие | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Носова М.С. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 6685 | 2014-01-01 | 2014-12-31
1.14. | Основное мероприятие | Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай |  | 12791
1.14.1 | мероприятие | Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай | Начальник КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» А.В. Кулаков | 12791 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 56% | Доля оповещаемого населения Республики Алтай с помощью систем централизованного оповещения от общего численности населения Республики Алтай, %
1.15. | Основное мероприятие | Обеспечение технического состояния самоходной техники, тракторов, дорожно-строительных машин, прицепов к ним и другой техники в инспекции Гостехнадзора Республики Алтай | Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | 129 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 84% | Доля поднадзорной техники, представленной на государственный технический осмотр к общему количеству поднадзорной техники, состоящей на учете, %
1.16. | Основное мероприятие | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай по единому номеру «112» | Начальник КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» А.В. Кулаков | 3000 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 11 единиц | Количество муниципальных районов и городских округов, в которых создана Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай по единому номеру «112», единиц
2. | Подпрограмма | Развитие транспортного комплекса
2.1. | Основное мероприятие | Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай |  | 1677501.1
2.1.1 | мероприятие | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 1237376.2 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 3708,2 км; 2. 12,224 тыс. пог. метров | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием, км; 2. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значении Республики Алтай, тыс. пог. метров;
2.1.2 | мероприятие | Ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения Республики Алтай | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 430614.9 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.1.3 | мероприятие | Субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на строительство автомобильных дорог местного значения | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 9510 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.2. | Основное мероприятие | Развитие воздушного транспорта в Республике Алтай |  | 35000
2.2.1. | мероприятие | Сибсидирование авиаперевозчиков | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 35000 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 31 тыс. чел. в год | Количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск, тыс. человек в год;
2.3. | Основное мероприятие | Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства в Республике Алтай |  | 52281.5
2.3.1. | мероприятие | Содержание КУ РА "РУАД "Горно-Алтайавтодор" | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 52281.5 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 3708,2 км; 2. 12,224 тыс. пог. метров | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием, км; 2. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значении Республики Алтай, тыс. пог. метров;
2.4. | Основное мероприятие | Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС на территории Республики Алтай |  | 2757.2
2.4.1. | мероприятие | Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС на территории Республики Алтай | Начальник КУ РА "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» А.В. Кулаков | 2757.2 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 74.5% | Доля транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, оснащенных системами ГЛОНАСС (процентов);
2.5. | Основное мероприятие | Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай |  | 4670.3
2.5.1. | мероприятие |  | Николаева М.Н. - начальник отдела инвестиций, ценообразования и реализации нацпроектов | 1000 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 480 чел. 2. 8 % | 1. Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 2. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий (процентов).
2.5.2. | мероприятие |  | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 170.3 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.5.3. | мероприятие |  | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 1000 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.5.4. | мероприятие |  | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 2000 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.5.5. | мероприятие |  | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай | 500 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.6. | Основное мероприятие | Комплексные меры по профилактике правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в общеобразовательных организациях Республики Алтай |  | 1114
2.6.1. | мероприятие | Проведение мероприятий направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей | Гусельникова Н.В. - министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 734 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1. 480 чел. 2. 8 % | 1. Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 2. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий (процентов).
2.6.2. | мероприятие | Приобретение оборудования для обустройства классов по безопасности дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и других объектов для практического закрепления и отработки навыков безопасности дорожного движения | Гусельникова Н.В. - министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 250 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.6.3. | мероприятие | Установка систем видеонаблюдения, в образовательных учреждениях Республики Алтай | Гусельникова Н.В. - министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 30 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.6.4. | мероприятие | Установка тревожной сигнализации в образовательных учреждениях Республики Алтай для экстренного вызова наряда полиции вневедомственной охраны | Гусельникова Н.В. - министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | 100 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.7. | Основное мероприятие | Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики Алтай |  | 0 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.7.1. | мероприятие | Проведение широкомасштабных акций | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай совместно с МВД по РА | 0 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 4546 | Количество правонарушений, совершаемых в Республике Алтай, единиц";
2.7.2. | мероприятие | Проведение проверок антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай совместно с МВД по РА | 0 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.7.3. | мероприятие | Проведение профилактических мероприятий в местах концентрации участников неформальных группировок (в том числе местах молодежного досуга) | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай совместно с МВД по РА | 0 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.7.4. | мероприятие | Изготовление и распространение информационных стендов «Экстремизму –НЕТ», «Действие граждан при обнаружении взрывчатых веществ», «Терроризм – угроза обществу», «Правила действий граждан при захвате заложников» | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай совместно с МВД по РА | 0 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.7.5. | мероприятие | Работа службы «Телефон доверия» по вопросам противодействия экстремизму | Романов С.Г. - заместитель министра регионального развития Республики Алтай совместно с МВД по РА | 0 | 2014-01-01 | 2014-12-31