## Форма 1
Отчет о расходах на реализацию цели и решение задач ведомственной целевой программы за счет всех источников финансирования за 2013 год
| Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты |  | ВЦП «Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы», утверждена приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.04.2013 № 184Д
| Разработчик ведомственной целевой программы |  | Министерство регионального развития Республики Алтай
№ п/п | Наименование цели, задач, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  | Оценка расходов (по ведомственной целевой программе) | Фактические расходы на отчетную дату
1 | Цель. Создание условий жителям Республики Алтай для занятий спортивным и оздоровительным плаванием | Всего | 5500 | 5500 | 100
|  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 5500 | 5500 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
2 | Задача 1. Обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске для населения Республики Алтай | Всего | 5500 | 5500 | 100
|  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 5500 | 5500 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
3 | Предоставление субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам | Всего | 5500 | 5500 | 100
|  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 5500 | 5500 | 100
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
4 | Расчет объема субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам | Всего | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
5 | Контроль целевого расходования субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам | Всего | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
6 | Задача 2. Привлечение к занятиям спортивным и оздоровительным плаванием различных категорий населения, повышение их интереса к здоровому образу жизни | Всего | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
7 | Проведение в плавательном бассейне спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию в рамках республиканского плана спортмероприятий | Всего | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
8 | Согласование положений о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию | Всего | 0 | 0 | 0
|  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0

## Форма 2
Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы за 2013 год
| Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты |  |  |  | ВЦП «Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы», утверждена приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.04.2013 № 184Д
| Разработчик ведомственной целевой программы |  |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай
№ п/п | Наименование долгосрочной республиканской целевой программы, мероприятия | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Обоснование отклонений
[5 empty] | Наимено-вание показателя, единица измерения | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия | Достигнутый непосредственный результат реализации мероприятия | Отклонение
Ведомственная целевая программа «Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы»
1 | Задача 1. Обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайска для населения Республики Алтай
2 | Предоставление субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам | Министерство регионального развития РА | 2013 | 2013 | Количество посещений населением плавательного бассейна на 1000 чел. населения по льготным ценам | 90.92 | 98.02 | 7.1 | Увеличение посещаемости
3 | Расчет объема субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам | Министерство регионального развития РА | 2013 | 2013
4 | Контроль целевого расходования субсидий плавательному бассейну в городе Горно-Алтайске на возмещение части затрат, в связи с оказанием услуг по льготным ценам | Министерство регионального развития РА | 2013 | 2013
5 | Задача 2. Привлечение к занятиям спортивным и оздоровительным плаванием различных категорий населения, повышение их интереса к здоровому образу жизни
6 | Проведение в плавательном бассейне спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию в рамках республиканского плана спортмероприятий | Министерство регионального развития РА | 2013 | 2013 | Среднее число участников спортивных мероприятий, проводимых в плавательном бассейне, на 1000 мероприятий | 130 | 16.337 | -113.663 | В связи с уточнением количества посещений населением плавательного бассейна
7 | Согласование положений о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по плаванию | Министерство регионального развития РА | 2013 | 2013

## Форма 3
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей ведомственной целевой программы за 2013 год
| Наименование ведомственной целевой программы, реквизиты |  |  | ВЦП «Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы», утверждена приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.04.2013 № 184Д
| Разработчик ведомственной целевой программы |  |  | Министерство регионального развития Республики Алтай
№ п/п | Наименование целевых показателей цели, задач | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
|  |  | план | значение на конец отчетного периода
1 | Цель. Создание условий жителям Республики Алтай для занятий спортивным и оздоровительным плаванием
2 | Количество предоставляемых услуг в плавательном бассейне | ед. | 4 | 4 | 0 | 0
3 | Задача 1. Обеспечение доступности посещений плавательного бассейна в г. Горно-Алтайска для населения Республики Алтай
4 | Количество посещений населением плавательного бассейна на 1000 чел. населения по льготным ценам | чел. | 90.92 | 98.02 | 7.1 | 7.8091 | -
5 | Задача 2. Привлечение к занятиям спортивным и оздоровительным плаванием различных категорий населения, повышение их интереса к здоровому образу жизни
6 | Среднее число участников спортивных мероприятий, проводимых в плавательном бассейне, на 1000 мероприятий | чел. | 130 | 16.337 | -113.663 | -87.4331 | В связи с уточнением количества посещений населением плавательного бассейна

## Форма 4
Форма 4
Сведения о внесенных в ведомственную целевую программу изменениях
по состоянию за 2013 год
Ведомственная целевая программа «Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы», утверждена приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.04.2013 № 184Д
Министерство регионального развития Республики Алтай
№ п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие физической активности населения Республики Алтай на 2013-2015 годы» | 02 декабря 2013 года | № 493-Д | Изменен объем финансирования