## Table1
Приложение № 1 к Докладу о реализации Государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» за 2015 год
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование государственной программы: Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса
Администратор государственной программы: Министерство регионального развития Республики Алтай
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
|  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода
Государственная программа Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса
1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 80,2 | 87,6 | 7 | 9 | В связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли. В соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, размер Дорожного фонда обеспечивает только 8-10% от потребности.
2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 71 | 76,8 | 5,8 | 8 | В связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли.
3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 37,4 | 29,09 | -8,31 | -22 | В связи с тем, что фактическая остаточная стоимость основных фондов теплоэнергетического (водопроводно-канализационного) хозяйства больше запланированного значения
4 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к предыдущему году | % | 2,5 | 2,74 | 0,24 | 9 | Планировалось, что введенная общая площадь жилых домов за отчетный год составит 105 000 кв. метров, и площадь жилищного фонда на начало отчетного года составит 4 148 200, по факту же введенная общая площадь жилых домов за отчетный год составила 113 611 кв. метров, и площадь жилищного фонда на начало отчетного года составила 4 148 200 кв.м
5 | Обеспеченность жильем населения Республики Алтай | м2/чел. | 19,7 | 19,8 | 0.1 | 0.5076 | Планировалось, что площадь всего жилищного фонда на конец года составит 4 254 500 кв. м, а численность постоянного населения РА – 215 626 человек, фактическая площадь всего жилищного фонда на конец года составила 4 261 811кв.м., а численность постоянного населения РА на конец года составила 215263 человек.
6 | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" (к уровню 2012 года) | % | 10,6 | 3,95 | -6,65 | -62 | Рост цен на строительные материалы, преимущественно на импортные, рост цен на эксплуатацию машин и механизмов, рост заработной платы рабочих
7 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса | тыс. м2 | 105 | 113,6 | 8 | 8
8 | Число высокопроизводительных рабочих мест по разделам Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», F «Строительство», I «Транспорт и связь» | тыс.ед. | 2,69 | 3,2 | 0,51 | 18
АВЦП 2 Повышение эффективности государственного управления Государственной жилищной инспекции Республики Алтай на 2013-2015 годы
2.1 | Уровень достижения показателей государственной программы Республики Алтай "Развитите жилищно-коммунального и транспортного комплекса", утвержденной постановлением Правительсва Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 | % | 100 | 100 | 0 | 0
АВЦП 3 Повышение эффективности государственного управления Комитета по тарифам Республики Алтай на 2013-2015
3.1. | Уровень достижения показателей государственной программы Республики Алтай "Развитите жилищно-коммунального и транспортного комплекса", утвержденной постановлением Правительсва Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 | % | 100 | 100 | 0 | 0
АВЦП 4 Повышение эффективности государственногонадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видорв техники в Инспекции Гостехнадзора Республики Алтай на 2013-2015
4.1. | Уровень достижения показателей государственной программы Республики Алтай "Развитите жилищно-коммунального и транспортного комплекса", утвержденной постановлением Правительсва Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 | % | 100 | 100 | 0 | 0
АВЦП 5 Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай на 2013-2015 годы
5.1. | Уровень достижения показателей государственной программы Республики Алтай "Развитите жилищно-коммунального и транспортного комплекса", утвержденной постановлениием Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 | % | 100 | 100 | 0 | 0
Подпрограмма ГП 6 Развитие жилищно-коммунального комплекса
6.1 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения Республики Алтай | м2 | 11,7 | 6,35 | -5,35 | -45 | По данному показателю за 2015 год выделено 1366950 кв. метров земельных участков. В связи с длительным оформлением земельных участков данный показатель не был достигнут.
6.2. | доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, %; | % | 58 | 60 | 2 | 3 | Показатель увеличился в связи с созданием новых предприятий в форме общества с ограниченной ответственностью
6.3. | доля выполненных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема работ на 30-ти летний период, % | % | 2,6 | 0,9 | -1,7 | -65 | В связи с недостаточным финансированием работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в т.ч. не было федеральных средств
6.4. | объем реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай, тысяч кВт | МВт тыс. кВт | 2370 | 2332 | -38 | -1 | Фактический объем реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай на основании сведений, представленных органами местного самоуправления Республики Алтай
6.5. | доля оповещаемого населения Республики Алтай с помощью систем централизованного оповещения от общего численности населения Республики Алтай, % | % | 56 | 29,2 | -26,8 | -47 | Нехватка финансовых средств на приобретение оборудования и выполнения работ
6.6. | Количество муниципальных районов и городских округов, в которых создана Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай по единому номеру "112", штук | ед. | 3 | 1 | -2 | -66 | МЧС России уточнили требования о наличии созданной в муниципальных районов и городских округов Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай по единому номеру "112"
6.7. | Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | лет | 6,5 | 4,6 | -1,9 | -29 | В связи с тем, что цены третьего квартала 2015 года составили на первичном рынке 38926 рублей, на вторичном 42 921 рублей. средняя стоимость 1 кв. метра жилья составила 40 923,50 рублей. Следовательно, стоимость квартиры составит 2 209 869 рублей, средняя заработная плата составила за январь-сентябрь - 22 225,4 рублей *3*12 = 800 114,40 среднегодовой доход семьи, за минусом 40% на нужды семьи
6.8. | Доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от предоставленных земельных участков многодетным семьям, % | % | 2,81 | 3,7 | 0,89 | 31 | В связи с тем, что планировалось обеспечить водоснабжением 50 земельных участков, от 1777 предоставленных земельных участков многодетным семьям, но фактически обеспечен водоснабжением 51 земельный участок, от 1378 предоставленных земельных участков многодетным семьям
6.9. | доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от предоставленных земельных участков многодетным семьям, % | % | 32,86 | 36,4 | 3,54 | 10 | В связи с тем, что планировалось обеспечить электроснабжением 584 земельных участков, от 1777 предоставленных земельных участков многодетным семьям, но фактически обеспечено электроснабжением 502 земельных участка, от 1378 предоставленных земельных участков многодетным семьям
6.10. | доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, % | % | 3,9 | 6,45 | 2,55 | 65 | В связи с тем, что планировалось обеспечить доступным и комфортным жильем 408 семей, от 10 594 семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, но фактически обеспечено доступным и комфортным жильем 738 семей, от 11 427 семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий
6.11. | количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год, штук | шт. | 234 | 498 | 264 | 112 | Фактическое количество выданных ипотечных жилищных кредитов в 2015 году на основании сведений, представленных кредитными организациями
6.12. | доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда в текущем году от общей площади аварийного жилищного фонда установленного по состоянию на 01.01.2012 года, % | % | 42,4 | 26,88 | -15,52 | -36 | В связи с несвоевременной сдачей строящихся многоквартирных домов в г. Горно-Алтайске и Майминском районе
6.13. | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, % | % | 9 | 19,5 | 10,5 | 116 | Целевой показатель за 2015 год рассчитан по данным формы федерального статистического наблюдения "Сведения о работе водопроводов (отдельных водопроводных сетей) в 2015 году".
6.14. | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, % | % | 8 | 14 | 6 | 75 | Целевой показатель за 2015 год рассчитан по форме статистического наблюдения "Сведения о снабжении теплоэнергией по муниципальным образованиям Республики Алтай в 2015 году"
6.15. | количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства, единиц | ед. | 23 | 23 | 0 | 0
ВЦП 7. Внедрение регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы ФСТ России
7.1. | Доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа регулируемых организаций | % | 100 | 100 | 0 | 0
ВЦП 8. Развитие жилищного строительства на территории Республики Алтай
8.1. | Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | лет | 6.5 | 4.6 | -1.9 | -29.2308 | В связи с тем, что цены третьего квартала 2015 года составили на первичном рынке 38926 рублей, на вторичном 42 921 рублей. средняя стоимость 1 кв. метра жилья составила 40 923,50 рублей. Следовательно, стоимость квартиры составит 2 209 869 рублей, средняя заработная плата составила за январь-сентябрь - 22 225,4 рублей *3*12 = 800 114,40 среднегодовой доход семьи, за минусом 40% на нужды семьи
ВЦП 9. Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай
9.1 | Ввод генерирующих мощностей | МВт | 5 | 5 | 0 | 0
9.10. | Протяженность линий электропередач мощностью 110, 35, 10, 6, 0,4 кВ | км. | 7723.8 | 7723.8 | 0 | 0
ВЦП 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай
10.1 | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными образованиями и бюджетными учреждениями Республики Алтай | ед. | 25 | 25 | 0 | 0
ВЦП 11. Развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Алтай
11.1. | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных | % | 27.1 | 29 | 1.9 | 7.0111 | Проведение мероприятий по освещению улиц
11.2. | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 17.4 | 14.5 | -2.9 | -16.6667
ВЦП 12. Развитите систем водоснабжения и водоотведения в Республике Алтай
12.1. | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом | % | 45 | 43.1 | -1.9 | -4.2222
12.2. | Удельный вес проб, отбор которых произведен из водопроводной сети (по результатам исследования проб за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 1 | 1 | 0 | 0
12.3. | Удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 100 | 100 | 0 | 0
ВЦП 13. Освоение земельных участков в целях жилищного строительсва в Республике Алтай
13.1. | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами государственной власти субъекта, органами местного самоуправления, или находящегося в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой | % | 35.7 | 22.6 | -13.1 | -36.6947
13.2 | Доля земельных участков, предоставленных населению Республики Алтай под индивидуальную застройку, на которых проведены замеры с целью определения плотности потока радона из почвы | % | 100 | 100 | 0 | 0
ВЦП 14. Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай по переданным органам местного самоуправления полномочиям
14.1 | доля населения обеспеченного элекроэнергией в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением | % | 100 | 100 | 0 | 0
14.2 | доля ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг, которым направлены субвенции в общем количестве организаций жилищно-коммунального комплекса | % | 28 | 26 | -2 | -7.1429 | В связи с процедурой банкротства предприятия ООО "Тепло" с.Акташ субвенция не предоставлялась.
14.3 | количество поставленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений | чел. | 60 | 206 | 146 | 243.3333 | В 2015 году встали на учет 206 граждан по республике
ВЦП 15. Улучшение жилищных условий молодых семей в Республике Алтай
15.1. | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при реализации программы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий) | % | 1.01 | 1.08 | 0.07 | 6.9307
ВЦП 16. Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай
16.1. | Доля людских потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Алтай от общей численности населения | % | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | азмер материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Алтай | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0
ВЦП 17. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Алтай
17.1 | количество многоквартирных домов, собствнники которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | ед. | 406 | 391 | -15 | -3.6946
ВЦП 18. Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай
18.1 | Количество граждан, улучшиших свои жилищные условия в текущем году | чел. | 2157 | 2041 | -116 | -5.3778
ВЦП 19.Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай по единому номеру "112"
19.1 | Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на обращение граждан при происшествиях и чрезвычайных ситуациях | % | 4 | 0 | -4 | -100 | На реализацию программы в 2015 году средств не предусмотрено
19.2 | Сокращение числа погибших от происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай | чел. | 50 | 0 | -50 | -100 | На реализацию программы в 2015 году средств не предусмотрено
19.3 | Сокращение числа травмированных от происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | На реализацию программы в 2015 году средств не предусмотрено
ВЦП 20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Республики Алтай
20.1 | Количество объектов здравоохранения, на которых проведены мероприятия по энергосбережению | ед. | 1 | 1 | 0 | 0
ВЦП 21. Обеспечение реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводка, произошедшего на территории Республики Алтай
21.1 | Доля площади жилых помещений, поврежденных в результате паводка в мае-июне 2014 года, в которых производился капитальный ремонт, в общей площади поврежденного жилищного фонда | % | 34 | 34 | 0 | 0
ВЦП 22. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере образования Республики Алтай
22.1 | количество объектов сферы образования, на которых проведены мероприятия по энергосбережению | ед. | 1 | 1 | 0 | 0
Подпрограмма ГП 23 Развитие транспортного комплекса
23.1 | Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 470 | 487 | 17 | 3 | Фактическое количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на основании данных представленных Министерством внутренних дел РФ по Республики Алтай
23.2 | доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий (процентов) | % | 6 | 14 | 8 | 133 | В связи с тем, что фактическое количество ДТП в 2015 году составлило 160 ДТП. 23 ДТП, в которых зафиксированы недостатки улично-дорожной сети, в том числе недостатки зимнего содержания в 3 ДТП; отсутствие освещения в 7 ДТП; отсутствие тротуаров в 6 ДТП; отсутствие дорожных ограждений в 4 ДТП; отсутствие горизонтальной дорожной разметки в 3 ДТП
23.3 | Доля транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, оснащенных системами ГЛОНАСС (процентов); | % | 82 | 82 | 0 | 0
23.4 | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием | км. | 3795,44 | 3802,6 | 7 | 0,188647429547032 | Фактическое значение расчитывается на основании данных представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай в марте
23.5 | протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значении Республики Алтай, тысяч погонных метров | тыс. пог. м | 12,764 | 12,682 | 0 | 0 | в связи с тем, что запланированные мосты в Муниципальных образованиях не введены в эксплуатацию (фактическое значение расчитывается на основании данных представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай в марте)
23.6 | Количество правонарушений, совершаемых в Республике Алтай | ед. | 4455 | 5318 | 863 | 19,371492704826 | Согласно информации о состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности органов внутренних дел Республики Алтай за январь-декабрь 2015 года, за 12 месяцев на территории республики зарегистрировано 5318 преступлений, рост по сравнению с 2014 годом (4348 преступлений) составил 22,3 % . От плана на 2015 год (4455 ед.) рост составил 19,4 %. Рост регистрируемой преступности отмечен во всех районах республики, кроме Чойского
23.7 | количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск, человек в год | тыс.чел./год | 49,8 | 64,3 | 14,5 | 29 | Фактическое количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск на основании данных представленных ОАО "Аэропорт "Горно-Алтайск"
ВЦП 24. Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай
24.1. | Мощность вводимых в эксплуатацию мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай | пог. м | 212.66 | 59.9 | -152.76 | -71.833 | не введен мостовой переход протяженностью 152,76 пог.м., в силу не выполнения договорных обязательств по СМР по строительству пешеходного моста через реку Катунь в районе урочища реки Урсул в Республике Алтай.
24.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | км. | 1.386 | 1.386 | 0 | 0
ВЦП 25.Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства в Республике Алтай
25.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай | % | 18.5 | 12.4 | -6.1 | -32.973 | В связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли. В соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, размер Дорожного фонда обеспечивает только 8-10% от потребности.
25.2. | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай | % | 41.2 | 41.2 | 0 | 0
ВЦП 26. Развитие воздушного транспорта в Республике Алтай
26.1 | Количество регулярных авиамаршрутов в аэропорту Горно-Алтайск | ед. | 4 | 4 | 0 | 0
ВЦП 27. Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай
27.1 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2012 годом | % | 5 | 15.3 | 10.3 | 206 | Снижение количества ДТП в связи с профилактической работой ОГИБДД МВД по РА
27.2. | увеличение количества профилактических мероприятий, акций, рейдовых мероприятий, проведенных МВД совместно с представителями СМИ и общественности по сравнению с 2012 годом | % | 9 | 10 | 1 | 11.1111 | Увеличение показателя в связи с увеличением количества профилактических мероприятий, акций, рейдовых мероприятий, проведенных МВД совместно с представителями СМИ и общественности
ВЦП 28. Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС на территории Республики Алтай
28.1 | Количество подключенных и зарегистрированных аппаратур спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (абонентских терминалов) | ед. | 821 | 78 | -743 | -90.4994
ВЦП 29. Комплексные меры по профилактике правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в образовательных организациях Республики Алтай
29.1 | доля детей, принявших участие в мероприятиях направленных на повышение безопасности жизни детей, от общего количества детей, обучающихся в образовательных организациях Республики Алтай | % | 23 | 26.5 | 3.5 | 15.2174
ВЦП 30. Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики Алтай
30.1. | доля выявленных преступлений носящих экстремистский и террористический характер от общего числа преступлений | % | 0.04 | 0.056 | 0.016 | 40 | Количество выявленных преступлений, носящих экстремистский и террористический характер в 2015 году равняется 3. Доля от общего числа преступлений увеличилась, так как был предусмотрен плановый показатель равный 2
30.2. | зарегистрировано преступлений террористического и экстремистского характера на 1000 жителей республики | % | 0.02 | 0.02 | 0 | 0