|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  распоряжением  Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Алтай на 2022-2031 годы

1. Паспорт региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Алтай на 2022-2031 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Алтай на 2022-2031 годы (далее – Программа) |
| Цель Программы | Повышение уровня газификации и обеспечение надежного газоснабжения Республики Алтай;  Развитие сетей газораспределения для обеспечения потребителей природным газом;  Формирование единого подхода к развитию газораспределительных сетей для обеспечения потребителей Республики Алтай природным газом |
| Задача Программы | Продолжение строительства на территории Республики Алтай систем газоснабжения для создания технической возможности подключения к сетям газораспределения объектов капитального строительства;  Увеличение потребления природного газа в качестве высокоэффективного, безопасного и экологичного энергоресурса на территории Республики Алтай;  Синхронизация планов по развитию газификации на территории Республики Алтай по годам;  Выполнение мероприятий социальной программы газификации - догазификации |
| Наименование органа исполнительной власти Республики Алтай, являющегося исполнителем Программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Наименование органа исполнительной власти Республики Алтай, являющегося соисполнителем Программы | Комитет по тарифам Республики Алтай |
| Наименование организации, являющейся соисполнителями  Программы | ПАО «Газпром»;  ООО «Газпром газификация» - единый оператор газификации (далее - ЕОГ);  АО «Газпром газораспределение» - газораспределительная организация (далее - ГРО);  ООО «Газпром газораспределение Томск» - представитель газораспределительной организации (далее – представитель ГРО) |
| Участники Программы | 1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Алтай (по согласованию); 2. Поставщики природного и сжиженного углеводородного газа (по согласованию); 3. Юридические и (или) физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, намеренные осуществить или осуществляющие на нем строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства с последующим их подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенных на своих земельных участках объектов капитального строительства к сетям газораспределения; 4. Газораспределительные организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022 – 2031 годы. Программа реализуется с учетом ежегодного планирования и уточнения мероприятий по газоснабжению и газификации. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются |
| Целевые показатели Программы | Прирост потребления природного газа, тыс. куб.м.;  Газоснабжение природным газом населенных пунктов, ед.;  Строительство газораспределительных станций (при необходимости), ед.;  Строительство межпоселковых газопроводов, км.;  Строительство внутрипоселковых газопроводов, км.;  Строительство газопроводов-вводов, км.;  Создание технической возможности для газификации природным газом домовладений (квартир), ед.;  Уровень газификации жилищного фонда природным газом, процентов;  Перевод котельных на природный газ, ед. |
| Объемы и источники финансирования Программы\* | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы в 2022-2031 годах составит 5 093 508 тыс. рублей,  2022 г. – 474 970 тыс. рублей;  2023 г. – 939 421 тыс. рублей;  2024 г. – 1 334 031 тыс. рублей;  2025 г. – 2 350 086 тыс. рублей;  2026 г. – 0,00 тыс. рублей;  2027 г. – 0,00 тыс. рублей;  2028 г. – 0,00 тыс. рублей;  2029 г. – 0,00 тыс. рублей;  2030 г. – 0,00 тыс. рублей;  2031 г. – 0,00 тыс. рублей.  \*Объемы финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат уточнению по итогам года, следующего за отчетным. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание технической возможности подключения к сетям газораспределения 13 636 домовладений в 13 населенных пунктах Республики Алтай путем строительства газопроводов протяженностью более 520 км. Повышение уровня газификации жилищного фонда Республики Алтай, подлежащего газификации природным газом, до 23,0 %.  Увеличение объемов реализации природного газа на территории Республики Алтай прогнозируется до уровня не менее 84 550 тыс. куб. м в год. |

1. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификация Республики Алтай, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом

Республика Алтай является субъектом Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Расположена в центре Евразии, на юге Западной Сибири, на северо-западе граничит с Алтайским краем, на северо-востоке – с Кемеровской областью, на востоке – с Республикой Хакасия и Республикой Тыва, на юге – с Монголией и Китайской Народной Республикой, на юго-западе – с Казахстаном.

Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы – 3 641 км, от Горно-Алтайска до Барнаула – 250 км, от Горно-Алтайска до ближайшей железнодорожной станции (г. Бийск) – 100 км. Площадь территории Республики – 92 902 кв. км, что составляет 0,55 территории Российской Федерации, из них: земли сельскохозяйственных угодий составляют 19 %, лесов – 47 %, водные пространства – 0,9 % и прочие земли – 33,1 %.

Республика Алтай состоит из 1 городского округа, 10 муниципальных районов и 246 населенных пунктов.

Эксплуатация объектов системы газоснабжения осуществляется представителем ГРО - Филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» в Республике Алтай. Газоснабжение потребителей Республики Алтай осуществляется от одного магистрального газопровода (МГ «Бийск – Горно-Алтайск») путем строительства газопровода-отвода к газораспределительной станции «Горно-Алтайская» (далее - ГРС). ГРС имеет резервы по поставкам природного газа потребителям. Современное состояние газотранспортной системы обеспечивает газоснабжение существующих потребителей.

По состоянию на 01.01.2022 года максимальный расход природного газа на ГРС по выходам составил 50,00 тыс.куб.м., при этом максимальный фактический расход за последние 12 месяцев 2021 год – 18, 40 тыс.куб.м.

Единственным поставщиком природного газа для населения, нужд организаций и коммунально-бытовых нужд является ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Потребление природного газа Республики Алтай в 2021 году составило 63 659 тыс.м.куб. Природный газ на перспективу останется наиболее экологическим и экономически выгодным природным энергоресурсом как для коммунального-бытового сектора, так и для предприятий промышленного производства.

Реализация сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) для коммунально-бытовых нужд населения на территории Республики Алтай обеспечивается ОАО «Горно-Алтайгаз». В год указанной организацией реализуется порядка 4,2 тонн СУГ для 38 994 потребителей.

Согласно Техническому паспорту газового хозяйства Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2022 года) основные показатели газификации жилищного фонда с разбивкой на городских и сельских потребителей представлены в приведенной таблице.

Таблица – Основные показатели газификации жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | | Единица измерения | Всего | Города и поселки городского типа | | | Сельская местность | |
| Общие данные по региону | | | | | | | | |
| 1 | Количество населенных пунктов, из них: | | единиц | 247 | 1 | | | 246 | |
| 2 | Газифицированных природным газом | | единиц | 9 | 1 | | | 8 | |
| 3 | Газифицированных только сжиженным газом (в приоритете на пищеприготовление) | | единиц | 208 | 1 | | | 207 | |
| Данные о газификации жилищного фонда | | | | | | | | |
| 4 | Наличие квартир, из них: | | единиц | 89 173 | 25 741 | | | 63 432 | |
| 5 | Газифицированных природным газом | | единиц | 6 639 | 3 120 | | | 3 519 | |
| 6 | Газифицированных сжиженным газом | | единиц | 38 994 | 11 370 | | | 27 624 | |
| 7 | Уровень газификации природным газом | | процентов | 7,45 | 12,12 | | | 5,55 | |
| 8 | Уровень газификации сжиженным газом | | процентов | 43,73 | 44,17 | | | 43,55 | |
| Данные о протяженности газовых сетей | | | | | | | | |
| 9 | | Наружные газопроводы, обслуживаемые представителем ГРО | километров | 660,08 | | 261,14 | 398,94 | |

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Программой предусмотрено:

строительство 76,0 км межпоселковых газопроводов и 450 км внутрипоселковых сетей газораспределения;

общий объем (максимальный) поставок газа на нужды населения Республики Алтай при вводе в эксплуатацию строящихся и проектируемых объектов газификации составит около 390 000 тыс. куб. м. к 2031 году;

газоснабжение дополнительно 13 населенных пунктов природным газом;

предоставление возможности подключения к сетям газораспределения 13 636 домовладениям;

уровень газификации природным газом составит 23,0 % к 2031 году.

1. Описание рисков реализации Программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному выполнению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, недостижению целевых показателей. К числу рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, относятся:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, что может привести к изменению приоритетов финансирования газотранспортного комплекса;

риски возникновения аварийных ситуаций, стихийных бедствий, что может привести к существенному ухудшению состояния систем коммунальной инфраструктуры и привлечению дополнительных финансовых ресурсов;

финансовые риски, связанные с уменьшением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые показатели реализации Программы;

финансовые риски, связанные с недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем будут подлежать уточнению объемы финансирования и сроки реализации программных мероприятий;

социальные риски, связанные с высокой стоимостью мероприятий по подготовке домовладений к приемке газа и оттоком населения из сельской местности.

В целях управления и снижения рисков ответственным исполнителем Программы планируются следующие меры по их минимизации:

оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей участников Программы при ее реализации;

детальное планирование хода реализации мероприятий Программы;

мониторинг выполнения мероприятий всеми участниками Программы;

своевременное выявление причин, сдерживающих реализацию мероприятий Программы;

координация деятельности участников и соиполнителей Программы ответственным исполнителем;

актуализация плана мероприятий и плановых показателей, необходимых для достижения целей Программы, в процессе ее реализации;

контроль реализации организациями газовой отрасли мероприятий по газификации в Республике Алтай, установленный законодательством;

содействие по привлечению внебюджетных инвестиций в газовую отрасль в составе инвестиционных программ газораспределительных организаций Республики Алтай в порядке, установленном законодательством в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

1. Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы

Общий прогнозируемый объем финансирования составляет 5 093 508 тыс. рублей \*.

Источники финансирования Программы:

инвестиции ПАО «Газпром»;

денежные средства ЕОГ;

специальная надбавка к тарифу на транспортировку природного газа ГРО

Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы (федеральный, региональный и местный бюджеты).

1. Ожидаемый эффект от реализации Программы

План мероприятий Программы позволит создать условия для свободного подключения потребителей к вновь построенным сетям газораспределения и обеспечения дополнительной мощности существующим предприятиям и организациям жилищно-коммунального сектора на территории Республики Алтай при условии сохранения надежности и бесперебойного функционирования системы газоснабжения.

План мероприятий Программы направлен на достижение следующих результатов, обеспечивающих:

1) социальный эффект:

увеличение количества газифицированных квартир и частных домовладений;

сокращение расходов граждан на оплату коммунальных услуг;

снижение негативного воздействия объектов жилищно-коммунального сектора и промышленного производства на окружающую среду;

обеспечение надежности теплоснабжения объектов социальной сферы.

2) экономический эффект:

повышение уровня инвестиционной привлекательности муниципальных образований в Республике Алтай;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;

снижение уровня расходов при организации теплоснабжения населения Республики Алтай.

1. Сведения о порядке расчета показателей Программы

В качестве исходных данных для расчета показателей Программы были приняты следующие материалы:

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Алтай, разработанная в соответствии с договором между Правительством Республики Алтай и ПАО «Газпром» о газификации Республики Алтай от 2016 года;

Подписанная в 2020 году программа развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на период с 2021 по 2025 годы;

План график синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации на 2022 год по Республике Алтай;

Информация по объемам потребления природного газа от ГРС «Горно-Алтайская» на период с 2008 года по состоянию на 01.01.2022 г. по Республике Алтай;

Статистические данные по численности постоянного населения Республики Алтай, по состоянию на 1 января 2021 года и 2022 года;

Технический паспорт газового хозяйства Республики Алтай по состоянию на 1 января 2022 года.

Расчет показателей Программы по протяженности внутрипоселковых газопроводов осуществлялся путем суммирования общей протяженности внутрипоселковых газопроводов по всем мероприятиям:

L внутрипоселковые = 1+4+6+7+8+9+11+12+13+14+15

(слагаемые под номером подпункта из приложения № 1 к Программе).

Расчет показателей Программы по протяженности межпоселковых газопроводов осуществлялся путем суммирования общей протяженности межпоселковых газопроводов по всем мероприятиям:

L межпоселковые= 2+3+5+10

(слагаемые под номером подпункта из приложения к Программе).

Расчет показателей Программы по количеству перспективных потребителей осуществлялся путем суммирования количества перспективных потребителей по всем мероприятиям.

N = 1+….+15

(слагаемые под номером подпункта из приложения к Программе).

Расчет показателей Программы по количеству газифицированных населенных пунктов осуществлялся путем суммирования всех мероприятий в разных населенных пунктах с исключением возможности дублирования мероприятий в одном населенном пункте.

Объем (прирост) потребления природного газа в год указан в соответствии с информацией по объемам потребления природного газа от газораспределительной станции «Горно-Алтайская» на период с 2008 года по 1 квартал 2019 года по Республике Алтай путем вычисления среднего значения объема потребления в год.

Уровень газификации населения характеризует степень использования газа для благоустройства жилищного фонда с учетом потребления газа для производства тепловой энергии и горячей воды в централизованных системах теплоснабжения и горячего водоснабжения жилищного фонда в году i и определяется по формуле:

где:

- уровень газификации населения, измеряемый в процентах;

- количество квартир и жилых домов в субъекте Российской Федерации, единиц;

- количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми плитами, единиц;

- количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми водонагревательными приборами, единиц;

- количество квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения, единиц;

- количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми отопительными приборами, единиц;

- количество квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, единиц;

- нормировочные коэффициенты;

- доля газа в общем объеме топлива всех видов в выработке тепловой энергии;

*(формула подлежит уточнению)*

1. Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы, и обоснование их выделения

Действие Программы направлено на потребителей, расположенных в г. Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах Республики Алтай в целях подготовки их к приему газа в обеспечение обязательств, предусмотренные Программой развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на период с 2021 по 2025 годы, утвержденной Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай и Председателем Правления ПАО «Газпром»;

1. Мероприятия по подготовке населения к использованию газа

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее – объект капитального строительства) регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила подключения).

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно [приложению № 1](consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9F0AA003C98CBAFEA531B7127EA2A4404314D102B15F84338AF563ED5CC9A76CE015FA8667B78E66BFBD2EF8D401A25B9J) к Правилам подключения;

б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно [приложению № 2](consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9F0AA003C98CBAFEA531B7127EA2A4404314D102B15F84338AF563ED5CD9F77CE015FA8667B78E66BFBD2EF8D401A25B9J) к Правилам подключения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно [приложению № 3](consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9F0AA003C98CBAFEA531B7127EA2A4404314D102B15F84338AF563ED5CF9B7ACE015FA8667B78E66BFBD2EF8D401A25B9J) к Правилам подключения (далее - акт о готовности);

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно [приложению № 4](consultantplus://offline/ref=B5FCB9E5094EC2B5C5F9F0AA003C98CBAFEA531B7127EA2A4404314D102B15F84338AF563ED5C09D77CE015FA8667B78E66BFBD2EF8D401A25B9J) к Правилам подключения (далее - акт о подключении);

Выдача технических условий и информации о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям осуществляется без взимания платы.

Правила подключения устанавливают следующие категории потребителей:

«заявители первой категории» - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка о подключении, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту;

«заявители второй категории» - заявители, для которых протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров для сельской территории (вне границ городов и поселков) и (или) не более 300 метров для территории города или поселка, и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, за исключением заявителей, относящихся к первой категории, и случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту;

«заявители третьей категории» - заявители, для которых протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров для сельской территории (вне границ городов и поселков) и (или) более 300 метров для территории города или поселка, и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям 2 и более муниципальных образований, за исключением случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений [пункта 54](consultantplus://offline/ref=A56BECD79F724ED7B0DBF89CA4C68E550D218173EF4E48BCBF88A4702462F289F99B75FD7854047F9D93EFF285BE1968965D44D904C4F607C9KEJ) настоящих Правил):

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать:

135 дней - для заявителей первой категории;

1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с [разделом VII](consultantplus://offline/ref=A56BECD79F724ED7B0DBF89CA4C68E550D218173EF4E48BCBF88A4702462F289F99B75FD785405749C93EFF285BE1968965D44D904C4F607C9KEJ) Правил подключения.

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов устанавливаются размер платы и размеры ставок. На территории Республики Алтай органом исполнительной власти, наделенным указанным полномочием, является Комитет по тарифам Республики Алтай (далее - Комитет).

Приказами Комитета ежегодно устанавливаются стандартизированные тарифные ставки для ГРО, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя.

Согласно пункту 8 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 августа 2018 г. № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», для расчета размера платы и (или) размера ставок учитываются расходы на выполнение ГРО следующих мероприятий:

1) выполнение ГРО технических условий, в том числе разработка проектной документации и проведение экспертизы проектной документации и (или) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и осуществление строительных мероприятий;

2) мониторинг ГРО выполнения заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения.

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 330-ФЗ «О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» устанавливаются, что для строительства или реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно, не требуется получения разрешения на строительство.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – Постановление № 1300) газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для которых не требуется получения разрешения на строительство, могут размещаться на земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

В случае необходимости строительства или реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,6 МПа, и в случаях, когда требуется разрешение на строительство, предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В газифицируемых муниципальных образованиях разработаны и утверждены схемы газоснабжения, в рамках которых осуществляется проработка инженерных коридоров для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, а также производится расчет максимальной потребности населенного пункта в газе.

На территории Республики Алтай поставку природного газа до конечного потребителя осуществляет ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск».

Розничная цена на газ природный, реализуемый населению Республики Алтай, установлена приказом Комитета от 18 июня 2021 г. № 9/1 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Алтай, на 2021 - 2022 годы и о признании утратившим силу приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 22 июля 2020 года № 13/3», в размере:

|  |  |
| --- | --- |
| Набор направлений использования газа | с 1 июля 2021 года |
| на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа), руб. коп./1 куб. м | 8,09 |
| на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа), руб. коп./1 куб. м | 8,09 |
| на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа), руб. коп./1 куб. м | 8,09 |
| на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах), руб. коп./1000 куб. м | 8092,67 |
| на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно, руб. коп./1000 куб. м | 8092,67 |
| на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно, руб. коп./1000 куб. м | 8092,67 |
| на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м включительно, руб. коп./1000 куб. м | 8092,67 |

Прогнозная стоимость природного газа в период до 2031 года составит около 10,5 руб. за куб.м. (удорожание около 3,0 % в год).

1. Описание мер координации деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы

Координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай и организаций планируется обеспечить путем проведения еженедельных рабочих совещаний по газификации Республики Алтай и в рамках заседаний регионального штаба по газификации Республики Алтай под руководством Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай.

Ответственным исполнителем Программы, соисполнителями и участниками Программы дополнительно могут проводиться совещания для решения текущих вопросов, связанных с реализацией мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет мониторинг исполнения Программы и ежегодно до 1 апреля направляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчет о реализации Программы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

1. Сведения о единой электронной картографической основе схем расположения объектов газоснабжения

Сведения об единой электронной картографической основе схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, сформированные в виде графического изображения существующих и планируемых объектов отображены в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Для возможности просмотра необходимо пройти по ссылке <http://reg04.soto.ru/Home/DefaultMap>, в функции легенда слоев установить фильтр «Сети и объекты газоснабжения».

На сайте «Карта газификации регионов Российской Федерации» (<https://gazprommap.ru>) отражена информация по Программе развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на 2021-2025 годы, цели и объемы планируемых работ, картографическая схема проектируемых газопроводов с условными обозначениями.

Также на официальном портале Единого оператора газификации размещена информация о населенных пунктах, где реализуется программа социальной газификации. Заявитель может запросить данные по населенным пунктам через поисковую строку.

Для перехода на вышеназванные сайты на официальном сайте газораспределительной организации ООО «Газпром газораспределение Томск» созданы ссылки в доступной форме для Заявителей.

\*справочная информация, финансирование будет реализовано в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай и программы развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на 2021-2025 годы ПАО «Газпром»

Приложение № 1

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и

иных организаций Республики Алтай на 2022-2031 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |
| программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций | | | | | | | | | |
| Республики Алтай на 2022-2031 годы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта или населенного пункта | Протяженность, км\* | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Количество перспективных потребителей | Период работ | |
| Всего, в том числе | ПИР | СМР | Прочие | Начало | Завершение |
| **I** | **Мероприятия финансируемые по Программе развития газоснабжения и газификации Республика Алтай на период с 2021 по 2025 годы (Обязательства единого оператора газификации ООО «Газпром газификация»)\*\*** | **482** | **4966688,24** | **481212,33** | **4330910,93** | **0,00** | **10509,00** | **2022** | **2025** |
| 1.1. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам №1,5,12,14,20,21,22,29,34,35,36,37,39 г. Горно-Алтайска Республики Алтай | 185 | 1906301,50 | 190630,15 | 1715671,35 | 0,00 | 5208 | 2022 | 2023 |
| 1.1.1. | Этап 1 – жилой микрорайон № 1 | 28,7 |  |  |  |  | 905 | 2022 | 2025 |
| 1.1.2. | Этап 2 – жилой микрорайон № 5 | 12,6 |  |  |  |  | 383 | 2022 | 2025 |
| 1.1.3. | Этап 3 – жилой микрорайон № 12 | 17,3 |  |  |  |  | 529 | 2022 | 2025 |
| 1.1.4. | Этап 4 – жилой микрорайон № 14 | 13,6 |  |  |  |  | 412 | 2022 | 2025 |
| 1.1.5. | Этап 5 – жилой микрорайон № 20 | 17,6 |  |  |  |  | 663 | 2022 | 2025 |
| 1.1.6. | Этап 6 – жилой микрорайон № 21 | 1,5 |  |  |  |  | 129 | 2022 | 2025 |
| 1.1.7. | Этап 7 – жилой микрорайон № 22 | 8,6 |  |  |  |  | 254 | 2022 | 2025 |
| 1.1.8. | Этап 8 – жилой микрорайон № 29 | 17,2 |  |  |  |  | 450 | 2022 | 2025 |
| 1.1.9. | Этап 9 – жилой микрорайон № 34 | 20,6 |  |  |  |  | 303 | 2022 | 2025 |
| 1.1.10. | Этап 10 – жилой микрорайон № 35 | 9,1 |  |  |  |  | 239 | 2022 | 2025 |
| 1.1.11. | Этап 11 – жилой микрорайон № 36 | 17,5 |  |  |  |  | 542 | 2022 | 2025 |
| 1.1.12. | Этап 12 – жилой микрорайон № 37 | 3,4 |  |  |  |  | 86 | 2022 | 2025 |
| 1.1.13. | Этап 13 – жилой микрорайон № 39 | 17,6 |  |  |  |  | 313 | 2022 | 2025 |
| 1.2. | Газопровод межпоселковый от г. Горно-Алтайска до пос. Алферово Майминского района Республики Алтай | 4 | 41217,33 | 4121,73 | 37095,60 | 0,00 | - | 2022 | 2023 |
| 1.3. | Подводящие газопроводы к жилым микрорайонам с. Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай. 2 этап | 30 | 309129,97 | 30913,00 | 278216,98 | 0,00 | 999 | 2022 | 2023 |
| 1.4. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Бирюля Майминского района Республики Алтай | 23 | 236999,65 | 23699,96 | 213299,68 | 0,00 | 346 | 2022 | 2023 |
| 1.5. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Александровка Майминского района Республики Алтай | 8 | 82434,66 | 8243,47 | 74191,19 | 0,00 | 150 | 2022 | 2023 |
| 1.6. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Урлу-Аспак Майминского района Республики Алтай | 10 | 103043,32 | 10304,33 | 92738,99 | 0,00 | 134 | 2022 | 2023 |
| 1.7. | Газопровод межпоселковый от с. Манжерок Майминского района до с. Чемал Чемальского района Республики Алтай | 61 | 628564,28 | 62856,43 | 565707,85 | 0,00 | - | 2022 | 2025 |
| 1.8. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам п. Известковый, с. Усть-Муны, с. Барангол Майминского района | 8 | 82434,66 | 8243,47 | 74191,19 | 0,00 | 150 | 2022 | 2024 |
| 1.9. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Усть-Сема, с. Чепош, с. Турбаза "Катунь" Чемальского района | 22 | 226695,31 | 22669,53 | 204025,78 | 0,00 | 430 | 2022 | 2024 |
| 1.10. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Узнезя, с. Элекмонар Чемальского района | 35 | 360651,64 | 36065,16 | 324586,47 | 0,00 | 700 | 2022 | 2024 |
| 1.11 | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Чемал Чемальского района | 70 | 721303,27 | 72130,33 | 649172,94 | 0,00 | 1400 | 2022 | 2025 |
| 1.12 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижняя Каянча Алтайского района Алтайского края до с. Манжерок Майминского района Республики Алтай, 2 этап. Газопровод от кранового узла на границе Алтайского края до с. Манжерок Майминского района Республики Алтай | 11 | 113347,66 | 11334,77 | 102012,89 | 0,00 | - | 2022 | 2022 |
| 1.13 | Внутрипоселковый распределительный газопровод в с. Алферово Майминского района Республики Алтай | 15 |  |  |  |  | 992 | 2022 | 2025 |
| **I.I.** | **Мероприятия, финансируемые по Социальной программе газификации – Догазификации, в том числе за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа АО «Газпром Газораспределение»** | 0,000 | 2026,19 |  |  |  | 79 | 2022 | 2021 |
| 7,31 | 49277,88 |  |  |  | 210 | 2022 | 2022 |
| 0,00 | 15912,85 |  |  |  | 667 | 2022 | 2022 |
| 8,99 | 45268,65 |  |  |  | 120 | 2023 | 2023 |
| 0,00 | 54,43 |  |  |  | 166 | 2023 | 2023 |
| 0,91 | 6305,20 |  |  |  | 3 | 2024 | 2024 |
| 0,00 | 54,43 |  |  |  | 0 | 2024 | 2024 |
| 3,89 | 21604,63 |  |  |  | 25 | 2025 | 2025 |
| 0,00 | 3338,61 |  |  |  | 159 | 2025 | 2025 |
| **21,10** | **143842,87** |  |  |  | **1429** | **2022** | **2025** |
| **II** | **Мероприятия, финансируемые по индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Алтай (Федеральный и региональный бюджет)\*\*** | **21,46** | **99208,27** | **12468,94** | **86739,33** | **0,00** | **594,00** | **2022** | **2025** |
| 2.1. | Строительство газораспределительных сетей в с. Майма Майминского района, микрорайон № 10 | 2,0725 | 1948,46 | 0,00 | 1948,46 | 0,00 | 62 | 2022 | 2021 |
| 2.2. | Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон Алгаир-2) | 1,4 | 16,81 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 43 | 2022 | 2021 |
| 2.3. | Строительство газораспределительных сетей в с. Соузга Майминского района | 2,6 | 14838,83 | 1838,83 | 13000,00 | 0,00 | 89 | 2022 | 2022 |
| 2.4. | Проектирование и строительство газораспределительных сетей с. Майма (микрорайоны № 4,5,20/1,28/1, Алгаир-2 (3 этап) | 8,69 | 45088,93 | 5578,93 | 39510,00 | 0,00 | 214 | 2022 | 2022 |
| 2.5. | Газораспределительные сети в с. Майма (микрорайон "Березовая роща", 2-я очередь) | 1,5 | 5775,46 | 775,46 | 5000,00 | 0,00 | 38 | 2022 | 2023 |
| 2.6. | Газораспределительные сети в с. Озерное (микрорайоны "Старое Озерное") | 1,2 | 10775,71 | 775,71 | 10000,00 | 0,00 | 50 | 2022 | 2024 |
| 2.7. | Газораспределительные сети в с.Майма, микрорайон Алгаир-3 | 4 | 20764,07 | 3500,00 | 17264,07 | 0,00 | 98 | 2022 | 2025 |
| **III** | **Мероприятия, финансируемые по индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Алтай (Федеральный и региональный бюджет)\*\*** |  | **74574,34** | **4689,80** | **69884,55** | **0,00** |  | **2022** | **2023** |
| 3.1. | Проектироование и строительство газовой котельной в с. Манжерок"Проектирование блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Манжерок, Майминского района, ул. Катунская, 36 а" |  | 28421,95 | 1481,66 | 26940,29 | 0,00 |  | 2022 | 2023 |
| 3.2. | Проектирование блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Соузга, Майминского района, ул. Центральная, 19а" |  | 27307,41 | 1508,14 | 25799,27 | 0,00 |  | 2022 | 2022 |
| 3.3. | Проектирование и строительство газовой модульной котельной (6 МВт) с тепловыми сетями, расположенная по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, пер. Спортивный" |  | 2721,05 | 1700,00 | 1021,05 | 0,00 |  | 2022 | 2023 |
| 3.4. | Строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай (22,7 м3/ч) |  | 16123,93 | 0,00 | 16123,93 | 0,00 |  | 2022 | 2022 |
| **IV** | **Перевод транспортных средств на компримированный газ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **Мероприятия направленные на внедрение налоговых льгот, для автотранспорта переведеного на компримированный природный газ** |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*подлежит уточнению после изучения проектно-сметной документации;

\*\*расчетные показатели (Общий объем финансирования ПАО «Газпром» из программы развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на период 2021-2025 годы, в том числе по мероприятиям распределен пропорционально объемам выполнения работ по строительству газовых сетей)

Приложение № 2

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и

иных организаций Республики Алтай на 2022-2031 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | |  | | --- | | Источник финансирования | | | Ед. изм. | [Плановый период 2022 – 2031 гг.\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B277) | | | | | | | | | | | | | 2022-2031 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2026-2031 | | | | | | |  |
| 1. | [Объем (прирост) потребления природного газа в год\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B278) | | млн руб. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | | | 0,004 | | | | | | | 0,02 |
| 2. | [Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | км |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| 3) местный бюджет | км |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | км |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| [независимые газотранспортные организации\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | км |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 5) иные источники | км |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 3. | [Протяженность (строительство) газопроводов-отводов\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | км |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| 3) местный бюджет | км |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | км |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| собственник ЕСГ | км |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| [независимые газотранспортные организации\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | км |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| 5) иные источники | км |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| 4. | [Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | |  | | | |  |
| 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | ед. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| собственник ЕСГ | ед. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | | -. |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| [независимые газотранспортные организации\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | |  | | | | | | |  |
| [независимые газораспределительные организации (далее - ГРО)\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 5) иные источники | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 5. | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 3) местный бюджет | ед |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | ед |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| собственник ЕСГ | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| [независимые газотранспортные организации\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| [независимые ГРО\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 5) иные источники | ед. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 6. | [Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | км | 11,00 | 4,00 | 20,00 | 41,00 | | | | | | | | | 0,00 | 76,00 |
| млн руб. | 84,47 | 20,74 | 79,15 | 884,44 | | | | | | | | | 0,00 | 1068,81 |
| 1) федеральный бюджет | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 3) местный бюджет | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | км | 11,00 | 4,00 | 20,00 | 41,00 | | | | | | | 0,00 | | | 76,00 |
| млн руб. | 84,47 | 20,74 | 79,15 | 884,14 | | | | | | | 0,00 | | | 1068,81 |
| собственник ЕСГ | ед. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| [независимые газотранспортные организации\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| [независимые ГРО\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| 5) иные источники, в том числе: | км |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| средства специальной  надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 7. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 37,01 | 102,00 | 116,54 | 129,22 | | | | | | | | | 0,00 | 377,46 |
| млн руб. | 347,28 | 884,49 | 1249,90 | 1463,20 | | | | | | | | | 0,00 | 3944,87 |
| 1) федеральный бюджет | км | 7,6 | 3,8 | 5,79 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 17,19 |
| млн руб. | 28,50 | 19,00 | 7,84 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 55,34 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,9 |
| млн руб. | 1,5 | 1,00 | 0,41 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 2,91 |
| 3) местный бюджет | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 4) средства организаций, в том числе: | км | 29,01 | 106,26 | 110,45 | 132,36 | | | | | | | | | 0,00 | 359,37 |
| млн руб. | 317,28 | 864,49 | 1241,60 | 1463,20 | | | | | | | | | 0,00 | 3886,62 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| [независимые ГРО\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B278) | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 5) иные источники, в том числе: | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| средства населения | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 8. | Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | | % | 39,6 | 43,4 | 44,3 | 45,0 | | | | | | | | | 0,00 | 45,0 |
| 9. | Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ) | | % | 39,60 | 43,4 | 44,3 | 45,0 | | | | | | | | | 0,00 | 45,0 |
| 10. | Уровень газификации населения природным газом | | % | 17,6 | 21,4 | 22,3 | 23,0 | | | | | | | | | 23,0 | 23,0 |
| 11. | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | | ед. | 9 | 9 | 15 | 22 | | | | | | | | | - | 22 |
| 12. | [Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)) \*\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B281) | Всего, в том числе: | ед. | 1750 | 2092 | 4890 | 4904 | | | | | | | | | - | 13636 |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| 4.1) единый оператор газификации | ед. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| средства населения | ед. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| 13. | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | - | | | 3 |
| млн руб. | 27,307 | 31,143 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 58,454 |
| 1) федеральный бюджет | ед. | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | - | | | 3 |
| млн руб. | 27,034 | 30,832 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 57,869 |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | - | | | 3 |
| млн руб. | 0,273 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | 0,586 |
| 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | | | | | |  | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| 5) иные источники | ед. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| 14. | Уровень газификации населения СУГ | | % | 58 | 52 | 49 | 48 | | | | | | | | 48 | | 48 |
| 15. | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | | ед. | 207 | 207 | 207 | 207 | | | | | | | | 207 | | 207 |
| 16. | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений)) | Всего, в том числе: | ед. | 38994 | 34960 | 32943 | 32271 | | | | | | | | 31997 | | 31997 |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  | | | | | | | |  | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| средства населения | ед. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 17. | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 5) иные источники | ед. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 18. | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) | | % |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 19. | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | | ед. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| 20. | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений)) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| средства населения | ед. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| 21. | [Количество (строительство) комплексов производства СПГ\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |
| 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| 5) иные источники | ед. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| 22. | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  |
| 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 5) иные источники | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 23. | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C:\Desktop\АКС\Газоснабжение\Региональная%20программа%20ГАЗ\Разработка%20новой\Рег.программа%20юристам%20на%20рассмотрение\приложение%202%20на%2018.01.21.xlsx#RANGE!B280) | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| 5) иные источники | ед. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |
| млн руб. |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  |

\* - данные представляются отдельно по каждому году не нарастающим итогом;

\*\* - представляются данные об увеличении потребления природного газа по сравнению с предыдущим периодом;

\*\*\* - информация представляется по построенным в текущем году объектам газификации;

\*\*\*\* - информация представляется отдельно по каждой организации;

\*\*\*\*\* - данные включают в себя мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, в том числе мероприятия по сооружению сети газопотребления многоквартирного дома.

Приложение № 3

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и

иных организаций Республики Алтай на 2022-2031 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**  **социальной программы газификации-догазификации Республики Алтай на период 2022-2031 годы, с учетом возмещения финансовых средств газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение» за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа в последующие периоды** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Период** | **Объем финансовых средств, требуемых к реализации мероприятий программы социальной газификации - догазификации в соответствии с утвержденными сводным и пообъктным планом-графиком догазификации (с НДС), тыс.рублей** | | | **Объем финансовых средств, планируемый к возврату газораспределительной организации за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа (без НДС)** | | |
| **Всего** | **в том числе:** | | **Всего** | **в том числе:** | |
| **фактическое присоединение к газораспредели-тельным сетям** | **реализация мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологичес-кого присоединения) к сети газораспределе-ния** | **компенсация расходов по реализации мероприятий, выполненных в рамках социальной программы газификации-догазификации** | **компенсация выпадающих доходов по договорам о подключении (технологи-ческом присоедине-нии)** |
| **1** | **2** | **3** | **3.1.** | **3.2.** | **4** | **4.1.** | **4.2.** |
| 1. | 2021 | 2 026,19 | 2 026,19 | - | - | - | - |
| 2. | 2022 | 65 190,73 | 15 912,85 | 49 277,88 | 7 053,89 | - | 7 053,89 |
| 3. | 2023 | 45 323,08 | 54,43 | 45 268,65 | 12 500,59 | 12 500,59 | - |
| 4. | 2024 | 6 359,63 | 54,43 | 6 305,20 | 12 903,96 | 12 903,96 | - |
| 5. | 2025 | 24 943,24 | 3 338,61 | 21 604,63 | 13 332,81 | 13 332,81 | - |
|  | **ИТОГО** | **143 842,87** | **21 386,51** | **122 456,36** | **45 791,25** | **38 737,36** | **7 053,89** |

Примечание: разница объемов финансовых средств (колонка 3 - колонка 4) составляет размер иных источников финансирования за счет средств единого оператора газификации».

Приложение № 4

к региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и

иных организаций Республики Алтай на 2022-2031 годы

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Л. Хорохордин от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**  **догазификации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Муниципаль-ное образование** | **Наименование населенного пункта** | **Общее количество негазифицирован-ных домовладений\* в населенном пункте, шт** | **Наименование газораспределитель-ной организации** | **График реализации догазификации** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021 год** | | | | **2022 год** | | | | | **2023 год** | | | **2024 год** | | | **2025 год** | | |
| **Количество объектов домовладений\* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт** | **Срок догазификации (месяц)** | | | **Количество объектов домовладе-ний\* в населенном пункте, для которых создается техническая возмож-ность подключе-ния, шт** | **Срок догазификации (месяц)** | | | | **Количество объектов домовладений\* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт** | **Срок догазификации (месяц)** | | **Количество объектов домовладений\* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт** | **Срок догазификации (месяц)** | | **Количество объектов домовладений\* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт** | **Срок догазификации (месяц)** | |
| **нача-ло** | **оконча-ние** | | **нача-ло** | | **оконча-ние** | | **нача-ло** | **оконча-ние** | **нача-ло** | **оконча-ние** | **нача-ло** | **оконча-ние** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Город Горно-Алтайск | Садовые некоммерческие товарищества | 27 | АО «Газпром газораспределение» | 0 | - | - | | 0 | - | | - | | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 2. | Майминский район | Садовые некоммерческие товарищества | 5 | АО «Газпром газораспределение» | 0 | - | - | | 1 | январь | | декабрь | | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 3. | Город Горно-Алтайск | г. Горно-Алтайск | 5208 | АО «Газпром газораспределение» | 42 | ап-рель | декабрь | | 404 | январь | | декабрь | | 188 | ян-варь | декабрь | 2 | ян-варь | октябрь | 152 | ян-варь | декабрь |
| 4. | Майминский район | с. Майма | 349 | АО «Газпром газораспределение» | 19 | ап-рель | декабрь | | 194 | январь | | декабрь | | 54 | ян-варь | декабрь | 0 | - | - | 11 | ян-варь | декабрь |
| 5. | Майминский район | с. Кызыл-Озек | 1341 | АО «Газпром газораспределение» | 7 | ап-рель | декабрь | | 144 | январь | | декабрь | | 14 | ян-варь | декабрь | 0 | - | - | 12 | ян-варь | декабрь |
| 6. | Майминский район | п. Карлушка | 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2 | ап-рель | декабрь | | 9 | январь | | июль | | 1 | ян-варь | июнь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 7. | Майминский район | п. Дубровка | 35 | АО «Газпром газораспределение» | 3 | ап-рель | декабрь | | 24 | январь | | декабрь | | 2 | ян-варь | июль | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 8. | Майминский район | п. Рыбалка | 12 | АО «Газпром газораспределение» | 1 | ап-рель | декабрь | | 7 | январь | | декабрь | | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 9. | Майминский район | с. Соузга | 49 | АО «Газпром газораспределение» | 2 | ап-рель | декабрь | | 32 | январь | | декабрь | | 16 | ян-варь | декабрь | 0 | - | - | 6 | ян-варь | декабрь |
| 10. | Майминский район | с. Манжерок | 71 | АО «Газпром газораспределение» | 3 | ап-рель | декабрь | | 41 | январь | | декабрь | | 8 | ян-варь | июнь | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 11. | Майминский район | с. Озерное | 39 | АО «Газпром газораспределение» | 0 | ап-рель | декабрь | | 21 | январь | | декабрь | | 3 | ян-варь | декабрь | 1 | ян-варь | сен-тябрь | 3 | ян-варь | декабрь |
|  | **Республика Алтай** | | **7151** | **Х** | **79** | **Х** | **Х** | | **877** | **Х** | | **Х** | | **286** | **Х** | **Х** | **3** | **Х** | **Х** | **184** | **Х** | **Х** |
| <\*> «Домовладение» - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 5  к региональной программе  газификации жилищно-коммунального хозяйства,  промышленных и иных организаций  Республики Алтай на 2021-2025 годы  УТВЕРЖДЕН  Глава Республики Алтай, Председатель  Правительства Республики Алтай  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Л. Хорохордин  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Наименование населенного пункта** | **Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений\*** | **Адрес домовладения\*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)** | **Наименование газораспределительной организации** | **Срок догазификации** | | | **Код объекта** |
| **год** | | **месяц** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** |
| 1. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Крутой, д. 13/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4645/04 |
| 2. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 53/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4688/04 |
| 3. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Крутой, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4689/04 |
| 4. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. В.К. Плакаса, д. 9/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4690/04 |
| 5. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Своротный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4733/04 |
| 6. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. В.К. Плакаса, д. 11/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4731/04 |
| 7. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Больничная, д. 37, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4732/04 |
| 8. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Промышленный, д. 11/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4755/04 |
| 9. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Промышленный, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4757/04 |
| 10. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьиная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4790/04 |
| 11. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 6, корпус Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4801/04 |
| 12. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | строительство газораспределительной сети | пер. Каменный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4622/04 |
| 13. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сафронова, д. 60 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4601/04 |
| 14. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4600/04 |
| 15. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4686/04 |
| 16. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4756/04 |
| 17. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная поляна, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4619/04 |
| 18. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная поляна, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4621/04 |
| 19. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Ясная поляна, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4620/04 |
| 20. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4791/04 |
| 21. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4877/04 |
| 22. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | Д1314-4878/04 |
| 23. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Некрасова, д. 33/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 24. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 107 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 25. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 26. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 103 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 27. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Льва Толстого, д. 105 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 28. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 131 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 29. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Оконечная, д. 3, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 30. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Оконечная, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 31. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Гоголя, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 32. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 152, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 33. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Социалистическая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000001 |
| 34. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Чкалова, д. 21, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 35. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Омская, д. 58/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 36. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Омская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 37. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. С. Савицкой, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 38. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. С.Савицкой, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 39. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Совхозный, д. 4, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 40. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Улалушинская, д. 98/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 41. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Огородная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 42. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Черемшанская, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 43. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Карьерная, д. 36 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 44. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пр. Коммунистический, д. 24/1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 45. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пр. Коммунистический, д. 24/1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 46. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Терновый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000002 |
| 47. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. В.К. Плакаса, д. 15/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000003 |
| 48. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. В.К. Плакаса, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000003 |
| 49. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. В.К. Плакаса, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000003 |
| 50. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. В.К. Плакаса, д. 19/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000003 |
| 51. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Долгих, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь | 004-21-818-000003 |
| 52. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Промышленный, д. 33/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 53. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Промышленный, д. 17/4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 54. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Яблоневая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 55. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Крутой, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 56. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 51/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 57. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. 232 стрелковой дивизии, д. 3/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 58. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Песчаный, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 59. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Головачева, д. 4/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 60. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьиная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 61. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 62. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 2/3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000004 |
| 63. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Березовая Роща», д. 74 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 64. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Березовая Роща», д. 177 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 65. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Березовая Роща», д. 382 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 66. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Березовая Роща», д. 99 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 67. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 43 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 68. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 526 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 69. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 528 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 70. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Березовая Роща», д. 429 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 71. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 521 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 72. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 73. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 367 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 74. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | пер. Облепиховый, д.3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000005 |
| 75. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Коммунальщик», д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000006 |
| 76. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Коммунальщик», д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000006 |
| 77. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Вишенка», д. 58 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000007 |
| 78. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Вишенка», д. 56 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000007 |
| 79. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | ул. Евдокии Мекшило, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000008 |
| 80. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | ул. Евдокии Мекшило, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000008 |
| 81. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | ул. В.К. Плакаса, д. 3/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000009 |
| 82. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | ул. В.К. Плакаса, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000009 |
| 83. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | ул. В.К.Плакаса, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000009 |
| 84. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Пушкинская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь | 004-21-818-000010 |
| 85. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Пушкинская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь | 004-21-818-000010 |
| 86. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. 3-я Пушкинская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь | 004-21-818-000010 |
| 87. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. 1-я Пушкинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000010 |
| 88. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь | 004-21-818-000010 |
| 89. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000010 |
| 90. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | пер.Лазурный, д. 1 Д | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000010 |
| 91. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Зональная, д. 3 Г | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000010 |
| 92. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Зональная, д. 64, корпус 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000010 |
| 93. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | пер. Спортивный, д. 20 Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000010 |
| 94. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Алтайская, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000010 |
| 95. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 119 Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000010 |
| 96. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Прибрежная, д. 4 А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000010 |
| 97. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 14, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000010 |
| 98. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 67, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь | 004-21-818-000011 |
| 99. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 141, пом.1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000011 |
| 100. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | Жилмассив Алгаир, д. 9 А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000011 |
| 101. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000011 |
| 102. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 57А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь | 004-21-818-000011 |
| 103. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 38 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000011 |
| 104. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Кленовая, д. 17А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000011 |
| 105. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23д | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь | 004-21-818-000012 |
| 106. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 29А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь | 004-21-818-000012 |
| 107. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 23Ж | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь | 004-21-818-000012 |
| 108. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, д. 32А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000012 |
| 109. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Спортивная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 110. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Спортивная, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 111. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Спортивная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 112. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Спортивная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 113. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Спортивная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 114. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Спортивная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 115. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Спортивная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 116. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. 2-я Спортивная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 117. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 60 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 118. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 54 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 119. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 35А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 120. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 76, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 121. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 84А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 122. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 123. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 124. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 125. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 126. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 127. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 128. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 129. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 40, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 130. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Валетова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 131. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Валетова, д. 4А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 132. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Валетова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 133. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Валетова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 134. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Валетова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 135. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 136. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Береговой, д. 7А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 137. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Береговой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 138. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Береговой, д. 9а | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 139. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Береговой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 140. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Жукова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 141. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Жукова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000013 |
| 142. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Шукшина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 143. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Шукшина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 144. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Шукшина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 145. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Шукшина, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 146. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Шукшина, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 147. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 106, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 148. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Хмельной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 149. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Хмельной, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 150. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 151. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 152. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 153. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 154. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 155. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 156. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 157. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 158. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 16А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 159. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Луговой, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 160. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 16Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 161. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 162. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 163. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 164. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 6, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 165. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 166. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 16а | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 167. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 168. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Есенина, д. 2А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 169. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Есенина, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 170. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Есенина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 171. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Фермерский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 172. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Фермерский, д. 9Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 173. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Зорге, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 174. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Зорге, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 175. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Шолохова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 176. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Шолохова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 177. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Шолохова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 178. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Шолохова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 179. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Шолохова, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000014 |
| 180. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Источный, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000015 |
| 181. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Источный, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000015 |
| 182. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Олимпийская, д. 2а | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000015 |
| 183. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15, корпус 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000015 |
| 184. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 2а | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000015 |
| 185. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Гуляева, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июнь | 004-21-818-000015 |
| 186. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Титова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июнь | 004-21-818-000015 |
| 187. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газораспределительной сети | ул. Трудовая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000016 |
| 188. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | строительство газораспределительной сети | пер. Каменный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль | 004-21-818-000017 |
| 189. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сиреневая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль | 004-21-818-000018 |
| 190. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | строительство газопровода-ввода | ул. Сибирская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль | 004-21-818-000018 |
| 191. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Рыбалка | строительство газопровода-ввода | ул. Чуйская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль | 004-21-818-000019 |
| 192. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август | 004-21-818-000020 |
| 193. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 59А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август | 004-21-818-000020 |
| 194. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газопровода-ввода | ул. Центральная, д. 11 Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000020 |
| 195. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000020 |
| 196. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000020 |
| 197. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000020 |
| 198. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 46 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000020 |
| 199. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газопровода-ввода | ул. Трактовая, д. 80 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000020 |
| 200. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газопровода-ввода | ул. Солнечная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000020 |
| 201. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газопровода-ввода | пер. Бийский, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000020 |
| 202. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | пер. Березовый, д. 3В | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август | 004-21-818-000021 |
| 203. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | пер. Очистной, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000022 |
| 204. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | строительство газопровода-ввода | ул. Подгорная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август | 004-21-818-000023 |
| 205. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | сентябрь | 004-21-818-000024 |
| 206. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | пер. Ключевой, д. 2А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | сентябрь | 004-21-818-000024 |
| 207. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Озерная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | сентябрь | 004-21-818-000024 |
| 208. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000024 |
| 209. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Шефера С.Л., д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000024 |
| 210. | Майминский район, Майминское сельское поселение | ДНП «Чуйское» | строительство газопровода | № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь | 004-21-818-000025 |
| 211. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | садоводческое товарищество «Юбилейное», д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 212. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Соузгинская, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь | 004-22-818-000001 |
| 213. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Смородиновая, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь | 004-22-818-000001 |
| 214. | Город Горно-А.лтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Макария Глухарева, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь | 004-22-818-000001 |
| 215. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Фурманова, д. 71 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | октябрь | 004-22-818-000001 |
| 216. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | садоводческое товарищество «Сосновый бор», д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 217. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пр. Коммунистический, д. 24/2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 218. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Соловьиная, д. 1/3 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 219. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 220. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Евдокии Мекшило, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 221. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Карьерная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 222. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 379 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 223. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 51 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 224. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 40/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 225. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Шишкова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 226. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 190 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 227. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 228. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Облепиховый, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 229. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 51/2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 230. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Веселый, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 231. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | пер. Гранитный, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 232. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Промышленная, д. 51А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 233. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. В.К. Плакаса, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 234. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | Садоводческое товарищество «Восток-2», д. 81 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 235. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. П. Кучияк, д. 121/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 236. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газопровода-ввода | ул. Высокогорная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 237. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000001 |
| 238. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Транспортник-1», д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000002 |
| 239. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Транспортник-1», д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000002 |
| 240. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Транспортник-1», д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000002 |
| 241. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Транспортник-1», земельный участок с кадастровым номером 04:01:011305:371 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000002 |
| 242. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Транспортник-1», д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000002 |
| 243. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Транспортник-1», д. 44 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000002 |
| 244. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Транспортник-1», д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000002 |
| 245. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Транспортник-1», д. 56 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000002 |
| 246. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Транспортник-1», д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000002 |
| 247. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Алтай-4», д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000003 |
| 248. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Алтай-4», д. 173 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000003 |
| 249. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Алтай-2», д. 53 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000003 |
| 250. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Драмтеатр», д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000004 |
| 251. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Драмтеатр», д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000004 |
| 252. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Драмтеатр», д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000004 |
| 253. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Драмтеатр», д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000004 |
| 254. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Драмтеатр», д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000004 |
| 255. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кооператор», д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 256. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кооператор-3», д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 257. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кооператор-3», д. 35 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 258. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кооператор-3», д. 34 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 259. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кооператор-3», д. 63 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 260. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Тугаинское», д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 261. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Тугаинское», д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 262. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | пер. Ягодный, д. 8А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 263. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кооператор-3», д. 49 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 264. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кооператор-3», д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 265. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кооператор», д. 121 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 266. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Кооператор-3», д. 73 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000005 |
| 267. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Обозостроительный», д. 18/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000006 |
| 268. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Обозостроительный», д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000006 |
| 269. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Обозостроительный», д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000006 |
| 270. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Обозостроительный», д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000006 |
| 271. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Рассвет», д. 115 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000006 |
| 272. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Электрик», д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000007 |
| 273. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Сосновый бор», д. 134 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000008 |
| 274. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Сосновый бор», д. 196 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000008 |
| 275. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Сосновый бор», д. 255 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000008 |
| 276. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Сосновый бор», д. 64 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000008 |
| 277. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Сосновый бор», д. 245 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000008 |
| 278. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Сосновый бор», д. 247 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000008 |
| 279. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Меркурий-1», д. 38 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000009 |
| 280. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Меркурий-1», д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000009 |
| 281. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Меркурий-2», д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000009 |
| 282. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Меркурий-2», д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000009 |
| 283. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Меркурий-1», д. 51 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000009 |
| 284. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Меркурий-1», д. 48 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000009 |
| 285. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Меркурий-1», д. 36 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000009 |
| 286. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Меркурий-2», д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000009 |
| 287. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Меркурий-2», д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000009 |
| 288. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Меркурий -2», д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000009 |
| 289. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кирпичник», д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000010 |
| 290. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Транспортник», д. 66 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000010 |
| 291. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Кирпичник», д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000010 |
| 292. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Транспортник», д. 54 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000010 |
| 293. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Восход», д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000011 |
| 294. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | ул. Шебалинская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000012 |
| 295. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000019 |
| 296. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000019 |
| 297. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 100 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000019 |
| 298. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Березовая роща», д. 512 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000019 |
| 299. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Юбилейное», д. 74 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000020 |
| 300. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Юбилейное», д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000020 |
| 301. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Юбилейное», д. 51 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000020 |
| 302. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Юбилейное», д. 59 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000020 |
| 303. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Юбилейное», д. 7,8 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000020 |
| 304. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Юбилейное», д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000020 |
| 305. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Строитель», д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000021 |
| 306. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Строитель», д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000021 |
| 307. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Строитель», д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000021 |
| 308. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товаришество «Восток-2», д. 44 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000022 |
| 309. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Электросигнал», д. 201 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000023 |
| 310. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Электросигнал», д. 265 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000023 |
| 311. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Электросигнал», д. 267 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000023 |
| 312. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «ПМК-205», д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000024 |
| 313. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «ПМК-205», д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000024 |
| 314. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «ПМК-205», д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000024 |
| 315. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | пер. Ленкина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000028 |
| 316. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | пер. Ленкина, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000028 |
| 317. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | пер. Ленкина, д. 12, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000028 |
| 318. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | пер. Ленкина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000028 |
| 319. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | пер. Ленкина, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000028 |
| 320. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | садоводческое товарищество «Афганец», д. 50 | АО «Газпром газораспределение» | 2024 | | октябрь | 004-22-818-000029 |
| 321. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | строительство газораспределительной сети | Садоводческое товарищество «Автомобилист», д. 112 | АО «Газпром газораспределение» | 2024 | | октябрь | 004-22-818-000030 |
| 322. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. М. Глухарева, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000013 |
| 323. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. М. Глухарева, д. 44 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000013 |
| 324. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. М. Глухарева, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000013 |
| 325. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Н.Заборского, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000013 |
| 326. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Н.Заборского, д. 44 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000013 |
| 327. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. В.Шукшина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000013 |
| 328. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Н. Заборского, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000013 |
| 329. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. В. Шукшина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000013 |
| 330. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. М. Глухарева, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000013 |
| 331. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. М. Глухарева, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000013 |
| 332. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 29, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000014 |
| 333. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 29а | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000014 |
| 334. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000014 |
| 335. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 3А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000015 |
| 336. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Полевая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000025 |
| 337. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Березовая, д. 35А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000025 |
| 338. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Алгаирская, д. 133 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000025 |
| 339. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 59А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000025 |
| 340. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | строительство газопровода-ввода | пер. Детсадовский, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000025 |
| 341. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Молодежная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000026 |
| 342. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000026 |
| 343. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Жукова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000026 |
| 344. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Жукова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000026 |
| 345. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | пер. Хмельной, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000026 |
| 346. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | строительство газопровода-ввода | ул. Совхозная, д. 28Б | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000026 |
| 347. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000016 |
| 348. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 2а | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000016 |
| 349. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000016 |
| 350. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000017 |
| 351. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000017 |
| 352. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000017 |
| 353. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000017 |
| 354. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000017 |
| 355. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Соузга | строительство газораспределительной сети | ул. Парковая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь | 004-22-818-000017 |
| 356. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 57А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июль | 004-22-818-000027 |
| 357. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газораспределительной сети | пер. Лесной, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь | 004-22-818-000018 |
| 358. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | строительство газопровода-ввода | ул. Лыжная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2024 | | сентябрь | 004-22-818-000031 |
| 359. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 57 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 360. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 361. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 362. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 105/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 363. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 364. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 36, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 365. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Радужный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 366. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 367. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Соловьиная, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 368. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заимка, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 369. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 370. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 82 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 371. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Долгих, д. 86 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 372. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Трактовый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 373. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 374. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевченко, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 375. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заринская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 376. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 57/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 377. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Улагашева, д. 29, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 378. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пихтовый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 379. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 380. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заринская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 381. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 37/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 382. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крутой, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 383. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 139 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 384. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 385. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 386. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 11, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 387. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Красногвардейский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 388. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 156 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 389. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плодовоягодная, д. 39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 390. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 391. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бочкаревка, д. 1/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 392. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 393. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 394. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Матросова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 395. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гончарная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 396. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 76, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 397. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 58 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 398. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 399. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 164 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 400. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 401. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 402. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 403. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 65 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 404. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Байат, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 405. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хирургическая, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 406. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 148 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 407. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Воинской славы, д. 30 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 408. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 409. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Социалистическая, д. 49 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 410. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плодовоягодная, д. 51, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 411. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карбышева, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 412. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкарева, д. 21/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 413. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 192, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 414. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садоводческое товарищество «Коммунальщик», д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 415. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Полежаева, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 416. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 417. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 1а | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 418. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Родниковый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 419. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Чапаева, д. 149 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 420. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 83 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 421. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крылова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 422. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 102 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 423. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 44 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 424. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 425. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 426. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крутой, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 427. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 428. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В.С. Высоцкого, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 429. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кленовый, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 430. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 48 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 431. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бочкаревка, д. 24/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 432. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Больничный, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 433. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 90 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 434. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 49 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 435. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 436. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 1, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 437. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ф.М. Стренина, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 438. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Долгих, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 439. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 440. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 441. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 84 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 442. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 30 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 443. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 444. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 7, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 445. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серова, д. 37 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 446. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 447. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шишкова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 448. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шелковичная, д. 51 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 449. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 450. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Славянский, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 451. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смородиновая, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 452. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. имени Ю.С. Знаменского, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 453. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 59 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 454. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шишкова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 455. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 456. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 457. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 59 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 458. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 50 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 459. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Осипенко, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 460. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Промышленный, д. 1, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 461. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 462. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 463. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 464. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Коксинский, д. 15/2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 465. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шелковичная, д. 97 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 466. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 467. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Жукова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 468. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 469. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 470. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жемчужная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 471. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 472. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карбышева, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 473. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 474. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 57, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 475. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крылова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 476. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Жукова, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 477. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 100 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 478. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 60 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 479. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. имени Маршала Г.К. Жукова, д. 44 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 480. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 72 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 481. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 482. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Кедровый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 483. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 106 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 484. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 485. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 486. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серова, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 487. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В.С. Высоцкого, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 488. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 489. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 490. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 112 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 491. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 492. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 59 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 493. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 494. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 495. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 496. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 23, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 497. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Д.К. Камзаракова, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 498. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 11, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 499. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 40 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 500. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 501. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ягодный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 502. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 182 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 503. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Сибирский, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 504. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Подгорный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 505. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 86 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 506. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 72 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 507. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 84 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 508. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. 78, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 509. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 510. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 41 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 511. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 190 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 512. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 96 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 513. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шукшина, д. 91 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 514. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 515. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 40 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 516. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 517. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | садоводческое товарищество «Восток-2», д. 79 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 518. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 130 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 519. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шишкова, д. 36 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 520. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 74 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 521. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 52, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 522. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Афганцев, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 523. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 37 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 524. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 43а | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 525. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 132 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 526. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 42 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 527. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олонского, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 528. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олонского, д. 12, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 529. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шишкова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 530. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пятницкого, д. 34 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 531. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 532. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Славянского, д. 7, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 533. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крутой, д. 1/4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 534. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 87 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 535. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 161 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 536. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крылова, д. 27/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 537. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мастеровой остров, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 538. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Промышленная, д. 16, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 539. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 540. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. М.В. Чевалкова, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 541. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Светлая, д. 2/2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 542. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 107 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 543. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оконечная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 544. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 99 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 545. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 95 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 546. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крылова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 547. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крылова, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | январь |  |
| 548. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коммунальная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 549. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В.К. Плакаса, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 550. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хирургическая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 551. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 552. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шелковичная, д. 42, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 553. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 188 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 554. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Связистов, д. 34 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 555. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Холмистая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 556. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алагызова, д. 67 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 557. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 558. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 91 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 559. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ягодный, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 560. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серова, д. 54 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 561. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 562. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 92 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 563. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 564. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 565. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ягодный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 566. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Телеутская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 567. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. 67 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 568. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гончарная, д. 49 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 569. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 46 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 570. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мастеровой остров, д. 18, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 571. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 64, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 572. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Красноармейский, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 573. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крылова, д. 12/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 574. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 24, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 575. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 150 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 576. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 33, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 577. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Гардинный, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 578. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 189 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 579. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 68, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 580. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 144 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 581. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленый берег, д. 14/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 582. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 583. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 39, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 584. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 180 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 585. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 586. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 587. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 588. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 53 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 589. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 70 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 590. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 133 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 591. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Плодовоягодная, д. 37, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 592. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Бочкаревка, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 593. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 594. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 595. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 124 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 596. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 597. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 92 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 598. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 157, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 599. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 600. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 63 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 601. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 86 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 602. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 66 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 603. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 59 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 604. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 130 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 605. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Телеутская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 606. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Жукова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 607. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 171 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 608. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 45 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 609. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оконечная, д. 35 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 610. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 113 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 611. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Высокогорная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 612. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Промышленная, д. 16, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 613. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. имени Маршала Г.К. Жукова, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 614. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Парковый, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 615. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Титова, д. 44/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 616. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Черемшанская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 617. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 618. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Жукова, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 619. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 620. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 621. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крылова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 622. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 29/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 623. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 56 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 624. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 46 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 625. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 626. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Черемшанский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 627. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 170 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 628. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чкалова, д. 30 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 629. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 40 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 630. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крутой, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 631. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 632. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 633. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Промышленная, д. 16, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 634. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 635. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 636. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 123 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 637. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лучистая, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 638. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шелковичная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 639. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная поляна, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 640. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 81 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 641. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коксинская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 642. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 125 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 643. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 82 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 644. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Радужная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 645. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 646. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 39 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 647. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тимуровский, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 648. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 86 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 649. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Байат, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 650. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Терновый, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 651. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Славянский, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 652. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 72 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 653. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 219 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 654. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 61/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 655. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 53 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 656. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 61/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 657. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 15, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 658. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 659. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ясный, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 660. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 107 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 661. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Подгорный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 662. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 17, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 663. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 70 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 664. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 33/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 665. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шелковичная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 666. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 667. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ясный, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 668. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 28 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 669. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мичурина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 670. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В. Терешковой, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 671. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Байат, д. 34 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 672. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 32, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 673. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Родниковый, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 674. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 164 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 675. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 676. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Луговой, д. 41 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 677. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ледяной, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 678. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 679. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серова, д. 31, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 680. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оконечная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 681. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 682. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 683. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В.С.Высоцкого, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 684. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Долгих, д. 50 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 685. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заводской, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 686. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Имени маршала Г.К.Жукова, д. 1 , корпус 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 687. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 62 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 688. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Коксинский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 689. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крылова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 690. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 63 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 691. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 692. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оконечная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 693. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олонского, 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 694. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 695. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 117, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 696. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 697. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серова, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 698. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Технологический, д. 11/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 699. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 132 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 700. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 701. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 702. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шевченко, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 703. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 13, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 704. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Строителей, д. 1/3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 705. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Байат, д 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 706. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 175 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 707. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 68, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 708. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Газпрома, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 709. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 304 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 710. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 711. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Коксинский, д. 8/2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 712. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 67 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 713. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 43 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 714. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Красноармейский, д. 36 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 715. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 716. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Глухарева, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 717. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 718. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 92 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 719. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академическая, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 720. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | октябрь |  |
| 721. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 58 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 722. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 46 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 723. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 724. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 82 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 725. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокышева, д. 29/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 726. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 105 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 727. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.В.Виноградова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 728. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Колхозный, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 729. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каясинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 730. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 174 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 731. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 732. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Вавилова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 733. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 734. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Омская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 735. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Абрикосовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 736. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автомобилистов, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 737. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автомобилистов, д. 33 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 738. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Айская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 739. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академическая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 740. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Анохина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 741. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Братская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 742. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В.Ф.Хохолкова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 743. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Вавилова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 744. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Вавилова, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 745. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Вавилова, д. 7/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 746. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Вековой, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 747. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Газпрома, д. 42 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 748. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Газпрома, д. 77 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 749. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала В.Ф. Маргелова, д. 30 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 750. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гордиенко, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 751. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гречко Г.М., д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 752. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазарева В.Г., д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 753. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 121 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 754. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 37 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 755. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Имени А.И.Чанчаева, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 756. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Имени А.И.Чанчаева, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 757. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Имени П.В.Ларкина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 758. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Имени П.В.Ларкина, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 759. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Имени П.В.Ларкина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 760. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Каясинский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 761. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокышева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 762. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 168 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 763. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крайний, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 764. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Курайский, 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 765. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 258 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 766. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лыжная, д. 12/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 767. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. М.Демьянова, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 768. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. М.Демьянова, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 769. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мостовая, д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 770. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Турочакская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 771. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Турочакская, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 772. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Нагорный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 773. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ойрот-Туринская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 774. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 133 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 775. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Соузгинский, д. 28 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 776. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ойрот-Туринская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 777. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пикетный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 778. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Потанина, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 779. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкарева, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 780. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Сквозной, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 781. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 782. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тощаковой, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 783. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 784. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фрунзе, д. 48 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 785. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 786. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Оконечный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 787. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 788. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Университетский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 789. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Омская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 790. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Вавилова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 791. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 792. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автомобилистов, д. 37 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 793. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 43 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 794. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 54 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 795. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 796. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Бочкаревка, д. 5/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 797. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ленкина, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 798. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Высокогорная, д. 13, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 799. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Афганцев, д. 2/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 800. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 52 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 801. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 50 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 802. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 120 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 803. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дорожная, д. 28 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 804. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Льва Толстого, д. 85 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 805. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 806. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Долгих, д. 35 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 807. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Гардинный, д. 9 - 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 808. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 809. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 68 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 810. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 811. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 812. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 39 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 813. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 59 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 814. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калкина, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 815. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 816. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 49 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 817. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таежная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 818. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 42 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 819. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Академическая, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 820. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 821. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 822. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Турочакская, д. 28/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 823. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 115 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 824. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ключевая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 825. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каясинская, д. 65 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 826. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пимокатный, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 827. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 828. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Имени А.К. Мери, д. 58 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 829. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крутой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 830. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 162/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 831. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 9/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 832. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 270 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 833. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 59 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 834. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Больничная, д. 50 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 835. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 836. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А.М. Гомана, д. 48 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 837. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заринская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 838. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 839. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некрасова, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 840. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Некорякова, д. 28 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 841. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Глухарева, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 842. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Омская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 843. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ленинградский, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 844. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. 136/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 845. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Фабричный, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 846. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кокышева, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 847. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мостовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 848. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Онгудайская, д. 55 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 849. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 850. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Омская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 851. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 852. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 853. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Смородиновая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 854. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 115 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 855. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 172 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 856. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. 62 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 857. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 858. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Каясинская, д. 76 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 859. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Яблоневая, д. 37 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 860. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Калинина, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 861. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 21/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 862. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. П.Кучияк, д. 94 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 863. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заречный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 864. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Эдокова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 865. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В.И. Чаптынова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 866. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 100 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 867. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | д. 70, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 868. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Айская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 869. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Антоновский, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 870. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ледяной, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 871. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 196 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 872. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Манжерокская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 873. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 874. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. М.С. Евдокимова, д. 8/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 875. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 63/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 876. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красногвардейская, д. 77 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 877. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 88 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 878. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 90 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 879. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Магистральный, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 880. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 881. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 47 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 882. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкарева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 883. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 884. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Белинского, д. 70/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 885. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 61 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 886. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пр. Коммунистический, д. 222-2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 887. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 17-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 888. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 39, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 889. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 64 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 890. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 891. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Промышленный, д. 23/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 892. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Барнаульская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 893. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 894. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 16-3 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 895. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 56 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 896. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 63 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 897. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Фурманова, д. 65 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 898. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Парковый, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 899. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Гоголя, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 900. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Каясинский, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 901. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Имени Ю.С. Знаменского, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 902. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серова, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 903. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шуклина, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 904. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Луговой, д. 36/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 905. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 95 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 906. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олонского, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 907. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Л. Толстого, д. 51 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 908. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Глухарева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 909. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 910. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Серова, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 911. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Радужный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 912. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 913. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Соузгинская, д. 15/2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 914. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 915. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 916. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Оконечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 917. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Маяковского, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 918. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Жукова, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 919. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкина, д. 138 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 920. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Жукова, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 921. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гоголя, д. 97 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 922. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чапаева, д. 137 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 923. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чемальская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 924. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Интернациональная, д. 17-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 925. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Звонкий, д. 1-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 926. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 927. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Черемшанский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 928. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 929. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 43 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 930. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Промышленный, д. 17/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 931. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | садоводческое товарищество «Динамо», д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 932. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | садоводческое товарищество «Динамо», д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 933. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Садоводческое товарищество «Динамо», д. 72 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 934. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Манжерокская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 935. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 1-3 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 936. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Мостовой, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 937. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 57-2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 938. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 57-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 939. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автомобилистов, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 940. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Газпрома, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 941. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пушкарева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 942. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автомобилистов, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 943. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 944. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Типографский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 945. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 237-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 946. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В.И.Чаптынова, д. 8-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 947. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Имени П.В. Ларкина, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 948. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 949. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. М. Демьянова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 950. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тенистая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 951. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. имени А.К. Мери, д. 86 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 952. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Генерала В.Ф. Маргелова, д. 46/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 953. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Л. Кокышева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 954. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 955. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гречко Г.М., д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 956. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинградская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 957. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Автомобилистов, д. 35 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 958. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Таштагольская, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 959. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. имени Академика Радлова, д. 35 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 960. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Снежная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 961. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Газпрома, д. 109 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 962. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Колхозная, д. 168/1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 963. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | садоводческое товарищество «Вишенка», д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 964. | Город Горно-Алтайск | Город Горно-Алтайск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | садоводческое товарищество «Сосновый бор», д. 125, 126 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 965. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 151 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 966. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 967. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Березовая роща, д. 6Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 968. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 41А | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 969. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 970. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Карьерная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 971. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 972. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 973. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 111, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 974. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Механизаторов, д. 34А | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 975. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 47, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 976. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 178, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 977. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 978. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мало-Алгаирская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 979. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лазурный, д. 3а | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 980. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 981. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 208, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 982. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Пионерский, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 983. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 55 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 984. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 83, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 985. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Алтайский, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 986. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 52, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 987. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 71 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 988. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 149 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 989. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рыхлый Вал, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 990. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 42, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 991. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 48а | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 992. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 993. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 994. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зональная, д. 46 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 995. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 20, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 996. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 58 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 997. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 125 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 998. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 71 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 999. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 87 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1000. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 55 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1001. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1002. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 50А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1003. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 27, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1004. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 1в | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1005. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 39 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1006. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 20А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1007. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 19б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1008. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Почтовый, д. 32, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1009. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1010. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 51 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1011. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 146 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1012. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1013. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1014. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Демьянова, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1015. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Жилмассив Алгаир, д. 107 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1016. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 97 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1017. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 121 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1018. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ойротский, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1019. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1020. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1021. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1022. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 39 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1023. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 41 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1024. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 51, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1025. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ойротский, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1026. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 43 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1027. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сырзаводская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1028. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Пушкинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1029. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 91, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1030. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мало-Алгаирская, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1031. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 91, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1032. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Рабочая, д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1033. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1034. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 83А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1035. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 10, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1036. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Ойротский, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1037. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Луговая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1038. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Майминский, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1039. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1040. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М. Стяжкина, д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1041. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 48 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1042. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 115 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1043. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 21, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1044. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 61 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1045. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 139, корпус 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1046. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Рыхлый Вал, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1047. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 53 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1048. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Источная, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1049. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 45, корпус А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1050. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 14, корпус А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1051. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 20, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1052. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Жилмассив Алгаир, д. 131 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1053. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 13, корпус А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1054. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 93, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1055. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кленовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1056. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 45 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1057. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1058. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 67 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1059. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. В. Хохолкова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1060. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 160/2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1061. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 28, кв. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1062. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 48 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1063. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1064. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1065. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Нагорная, д. 28Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1066. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 60, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1067. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Д. Климкина, д. 28 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1068. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 149 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1069. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 37, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1070. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1071. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. А. Шульги, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1072. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 206 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1073. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 77 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1074. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зональная, д. 41А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1075. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Источная, д. 63 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1076. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 228 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1077. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 173 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1078. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 197 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1079. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 206А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1080. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1081. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1082. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1083. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1084. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1085. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1086. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1087. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1088. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1089. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 28 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1090. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Согласия, д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1091. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Н.Заборского, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1092. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 76, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1093. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет Победы, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1094. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет Победы, д. 36 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1095. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет Победы, д. 38, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1096. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет Победы, д. 38, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1097. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет Победы, д. 46 А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1098. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зональная, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1099. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1100. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 21Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1101. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, 43 А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1102. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 114 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1103. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майская, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1104. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 149 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1105. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тенистая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1106. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 34 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1107. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 124 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1108. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Д.Климкина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1109. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 186 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1110. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 251 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1111. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 71,кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1112. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 80, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1113. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 153 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1114. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прибрежная, д. 19, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1115. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 46 А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1116. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. М.Стяжкина, д. 40 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1117. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 5А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1118. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 216 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1119. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1120. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 11А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1121. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 7А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1122. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 2А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1123. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 24Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1124. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1125. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 105 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1126. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1127. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1128. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Крайний, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1129. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Н.Заборского, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1130. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 73 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1131. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 34А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1132. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 27, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1133 | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 2А, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1134. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Почтовый, д. 25-2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1135 | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 9, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1136. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 27, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1137. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая. д. 42 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1138. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 24А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1139. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1140. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1141. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заречный, д. 10, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1142. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 106 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1143. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 58 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1144. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Н.Заборского, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1145. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 247 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1146. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Н.Заборского, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1147. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1148. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1149. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1150. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 18, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1151. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1152. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1153. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1154. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1155. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1156. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1157. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Тишинский, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1158. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 19А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1159. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1160. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1161. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1162. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 66 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1163. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 202 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1164. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 20, корп. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1165. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 12А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1166. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 45 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1167. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 224 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1168. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет Победы, д. 40 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1169. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Поселковая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1170. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 82 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1171. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 126 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1172. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алгаирская, д. 81 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1173. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Пушкинская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1174. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 40А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1175. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1176. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д.8 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | май |  |
| 1177. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 66 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | май |  |
| 1178. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Заводской, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1179. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 168 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1180. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | май |  |
| 1181. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Кирова, д. 57 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | май |  |
| 1182. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 18А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1183. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 30-2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1184. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1185. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1186. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Песчаная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | май |  |
| 1187. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1188. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Партизанская, д. 21-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1189. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 50 лет Победы, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1190. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Энергетиков, д. 6-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1191. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 125-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1192. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | жилмассив Алгаир, д. 58 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1193. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Тихая, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1194. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1195. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11-1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1196. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трудовая, д. 64-2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1197. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Майма | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 193 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1198. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1199. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1200. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Шукшина, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1201. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Спортивная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1202. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 29а | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1203. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1204. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1205. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Источный, д. 13А | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1206. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Спортивная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1207. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еландинская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1208. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 34 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1209. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, д. 7А | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1210. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Спортивная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1211. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1212. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сокольникова, д. 21 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1213. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Титова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1214. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гуляева, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1215. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 1А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1216. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 16, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1217. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еландинская, д. 48 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1218. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. 2-я Спортивная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1219. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 11, кв 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1220. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еландинская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1221. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 100 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1222. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еландинская, д. 46 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1223. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 13А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1224. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 104 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1225. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Есенина, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1226. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Хмельной, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1227. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сокольникова, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1228. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 66, кв 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1229. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 30, корпус А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1230. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сокольникова, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1231. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еландинская, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1232. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 16А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | февраль |  |
| 1233. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1234. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зорге, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1235. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 36 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1236. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 2В | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1237. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 28А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1238. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1239. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1240. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зорге, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1241. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1242. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1243. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1244. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Источный, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1245. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1246. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Луговой, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1247. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Еландинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1248. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гуляева, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1249. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 26а | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1250. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1251. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 8а | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1252. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Титова, д. 9А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1253. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гуляева, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1254. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Маяковского, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1255. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гуляева, д. 35 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1256. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1257. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1258. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гуляева, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1259. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гуляева, д. 39 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1260. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майминская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1261. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1262. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Янтарная, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1263. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майминская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1264. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ипподромная, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1265. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1266. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дружбы, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1267. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Олимпийская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1268. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ипподромная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1269. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирный, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1270. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирный, д. 2, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1271. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мирный, д. 2, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1272. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ипподромная, д. 13А | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1273. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесхозный, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1274. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 17А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1275. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 39 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1276. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1277. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Майминская, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1278. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1279. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1280. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ипподромная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1281. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1282. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Верхняя, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1283. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1284. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Строителей, д. 2а | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1285. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Гагарина, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1286. | Майминский район, Кызыл-Озёкское сельское поселение | с. Кызыл-Озёк | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1287. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Катунская, д. 13А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1288. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Проточная, д. 9, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1289. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1290. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 1Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1291. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 1, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1292. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1293. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Катунская, д. 23А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1294. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1295. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Катунская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1296. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Карлушка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 5, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1297. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сафронова, д. 1А | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1298. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сафронова, д. 34 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1299. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесной, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1300. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сафронова, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1301. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 4, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1302. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чуйская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1303. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сибирская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1304. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 1А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1305. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сафронова, д. 61 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1306. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сибирская, д. 14А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1307. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1308. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1309. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сафронова, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1310. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чуйская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1311. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сибирская, д. 8, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1312. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сафронова, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1313. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1314. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чуйская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1315. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сибирская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1316. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1317. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 2 А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1318. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1319. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сибирская, д. 5, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1320. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сиреневая, д. 25 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1321. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сибирская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июль |  |
| 1322. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Дубровка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Сафронова, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1323. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Рыбалка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 6В | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1324. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Рыбалка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чуйская, д. 58 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1325. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Рыбалка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Дачный, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1326. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Рыбалка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Дачная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1327. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Рыбалка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чуйская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | июль |  |
| 1328. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Рыбалка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чуйская, д. 50 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1329. | Майминский район, Майминское сельское поселение | п. Рыбалка | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Чуйская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1330. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1331. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Айская, д. 19Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1332. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 34 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1333. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, д.6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1334. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1335. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 1Г | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1336. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 30 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1337. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 23 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1338. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 45А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1339. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Новый, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1340. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1341. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Молодежная, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1342. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 5Б | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1343. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 6, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1344. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 8, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1345. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Айская, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1346. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Айская, д. 19 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1347. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1348. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 16А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1349. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 69 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1350. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Айская, д. 26 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1351. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Айская, д. 21А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1352. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Айская, д. 23 А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь |  |
| 1353. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 22 б | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь |  |
| 1354. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 11 А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь |  |
| 1355. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Трактовая, д. 86 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь |  |
| 1356. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Родниковая, д. 28 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь |  |
| 1357. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 14 А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь |  |
| 1358. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Речной, д. 2 Б | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь |  |
| 1359. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | Зеленая, д. 19 А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь |  |
| 1360. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь |  |
| 1361. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Зеленая, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1362. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Айская, д. 33 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1363. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 19 Е | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | декабрь |  |
| 1364. | Майминский район, Соузгинское сельское поселение | с. Соузга | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 1 А | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1365. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Титова, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1366. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Совхозная, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1367. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Совхозный, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1368. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 27 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1369. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1370. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Катунская, д. 31 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1371. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1372. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Манжерокская, д. 29 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1373. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Манжерокская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1374. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2021 | | декабрь |  |
| 1375. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1376. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 30 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1377. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1378. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1379. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 42 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1380. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 18 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1381. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1382. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Катунская, д. 32 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1383. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1384. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Катунская, д. 34, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1385. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1386. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1387. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1388. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1389. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1390. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1391. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Катунская, д. 24а | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1392. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Лесхозовский, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1393. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 10 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1394. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Набережная, д. 4А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1395. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 6а | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1396. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Катунская, д. 22 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1397. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Манжерокская, д. 7 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1398. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Манжерокская, д. 9 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | август |  |
| 1399. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 15 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1400. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1401. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Веселая, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1402. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Школьный, д. 5 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1403. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Катунская, д. 39, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1404. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленинская, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1405. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 4 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1406. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1407. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Береговая, д. 2А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1408. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Каменистый, д. 3 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1409. | Майминский район, Майминское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Манжерокская, д. 17 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | июнь |  |
| 1410. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | с. Манжерок, ул. Дружбы, д. 28-2 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1411. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Подгорная, д. 11 Б | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1412. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1413. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Алтайская, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1414. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Манжерок | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Октябрьская, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1415. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | сентябрь |  |
| 1416. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | сентябрь |  |
| 1417. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | март |  |
| 1418. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Прямой, д. 1А | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | сентябрь |  |
| 1419. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная Поляна, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | сентябрь |  |
| 1420. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Озерная, д. 12 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | сентябрь |  |
| 1421. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лесная, д. 16 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | сентябрь |  |
| 1422. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Солнечная, д. 13 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | сентябрь |  |
| 1423. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д. 24 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | декабрь |  |
| 1424. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Прохладная, д. 14 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1425. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Лазурная, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1426. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Юбилейная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение» | 2025 | | декабрь |  |
| 1427. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | пер. Прямой, д. 1 | АО «Газпром газораспределение» | 2022 | | октябрь |  |
| 1428. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Центральная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |
| 1429. | Майминский район, Манжерокское сельское поселение | с. Озерное | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение» | 2023 | | сентябрь |  |

<\*> «Домовладение» - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).