**Доклад о реализации**

**государственной программы Республики Алтай**

**«Формирование современной городской среды»**

**за 2018 год**

**I. Общая информация**

Министерство регионального развития Республики Алтай является администратором государственной программы Республики Алтай «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29 августа 2017 года № 217.

Цель государственной программы: Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Алтай путем создания условий для системного повышения качества и комфорта городской/сельской среды для населенных пунктов с численностью проживания 1000 и более человек реализация не менее 27 проектов по благоустройству, для населенных пунктов с численностью проживания до 1000 человек реализация не менее 2 проектов по благоустройству.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай в соответствии с едиными требованиями;

2) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований в Республике Алтай.

Государственная программа реализуется в рамках двух подпрограмм:

1) Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай;

2) Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай.

В структуре государственной программы в 2018 году предусмотрено 4 основных мероприятия.

В течение 2018 года в государственную программу вносилось 8 изменений, связанных с внесением изменений в Закон Республики Алтай от 18 декабря 2017 года № 62-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований, а также включением показателей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Государственная программа реализовалась в рамках «Плана реализации государственной программы Республики Алтай «Формирование современной городской среды» на 2018 год», утвержденного приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 6 февраля 2018 года № 60-Д.

**II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период**

В 2018 году проведена работа по следующим направлениям:

*Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай, в том числе:*

В рамках мероприятий благоустроены 12 дворовых территорий: оборудованы детские игровые площадки, огорожены площадки для игры в футбол, волейбол, размещены скамейки, урны, обеспечено уличное освещение, положен асфальт к подъездным путям и на проездах во дворах, облагорожены площадки для контейнеров под мусор и т.д.

В рамках мероприятий благоустроены 3 общественные территории: установлены уличные тренажеры для занятия граждан спортом, уложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки с размещением клумб, благоустроена набережная реки Майма.

Благоустроен экстрим-Парк в городском парке культуры и отдыха города.

В рамках мероприятий по инициативам граждан победителями в 2018 году признаны четыре проекта:

1) «Создание и обустройство спортивной площадки в с. Усть-Кумир» (Усть-Канский район, Талицкое сельское поселение);

2) «Обустройство территории парка с устройством уличной сцены» (Онгудайский район, Онгудайское сельское поселение);

3) «Установка малых архитектурных форм (строительство и благоустройство памятника павшим в Великой Отечественной Войне жителям с. Уймень» (Чойский район, Уйменское сельское поселение);

4) «Детская игровая площадка в парке отдыха» (Усть-Канский район, Усть-Канское сельское поселение).

Вместе с тем, г. Горно-Алтайск принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды из 87 проектов в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно победителями были выбраны 15 проектов, в число которых вошел проект города Горно-Алтайска: «Благоустройство городского панорамного парка «Гора Туугая».

В 2019 все работы по данному проекту будут завершены.

*Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай, в том числе:*

В рамках данного мероприятия с целью благоустройства дворовых территорий привлекались граждане, которые принимали как трудовое, так и финансовое участие.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь 100 % следующих целевых показателей:

1. Количество реализованных на территории Республики Алтай проектов по благоустройству, включенных в Республиканский реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству – 1;

2. Количество благоустроенных общественных территорий – 3;

3. Количество городских парков, набережных, благоустроенных с участием средств федерального бюджета – 1;

4. Количество благоустроенных дворовых территорий – 12.

Не достигнут показатель «Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования». При запланированном показателе 152,5 тыс. м.кв. факт составил 40,4 тыс. м. кв. Не достижение связано с невыполнением работ по благоустройству набережной в с. Артыбаш Турочакского района в связи с тем, что электронный аукцион был отменен УФАС по Республике Алтай, контракт на выполнение строительных работ в 2018 году не заключен. Темп роста показателя составил 26,5 % по сравнению с планом.

По итогам 2018 года из пяти показателей государственной программы четыре показателя достигнуты до 100 %, по одному значение показателя не достигнуто.

*Коэффициент результативности реализации государственной программы – 1,89.*

1. ***Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай»***

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай» направлена на решение следующих задач:

1. Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на территории Республики Алтай.

2. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

3. Повышение уровня благоустройства территорий в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

*Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на территории Республики Алтай».* Целью мероприятия является повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на территории Республики Алтай.

В 2018 году в рамках основного мероприятия реализовывались мероприятия:

- по предоставлению субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в Республике Алтай по благоустройству дворовых территорий. За счет данной субсидии благоустроено 12 дворовых территории в г. Горно-Алтайске:

пр. Коммунистический 8, 74, 158;

ул. Поселковая, 10;

ул. Алтайская, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.

По данным адресам оборудованы детские игровые площадки, огорожены площадки для игры в футбол, волейбол, размещены скамейки, урны, обеспечено уличное освещение, положен асфальт к подъездным путям и на проездах во дворах, облагорожены площадки для контейнеров под мусор и т.д.;

- по предоставлению субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в Республике Алтай в части благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта. За счет данной субсидии благоустроено 3 общественные территории в г. Горно-Алтайске: уличные тренажеры, пешеходные тротуары и набережная реки Майма.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

*Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)».* Целью мероприятия является повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

В 2018 году в рамках основного мероприятия реализовывались мероприятия по предоставлению субсидии на софинансирование расходов из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в Республике Алтай на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). За счет данной субсидии благоустроен экстрим-парк в городском парке культуры и отдыха города.

Планировалось благоустройство набережной в с. Артыбаш Турочакского района. В связи с отменой электронного аукциона УФАС по Республике Алтай контракт на выполнение строительных работ в 2018 году не заключен.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,89.

*Основное мероприятие «Благоустройство территории в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах»,* целью которого является повышение уровня благоустройства территорий в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах.

В рамках основного мероприятия предоставлялись субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на реализацию проектов по благоустройству территорий в рамках проекта «Инициативы граждан». Средства были направлены 4 муниципальным образованиям на обустройство общественных мест.

На данные средства выполнено обустройство спортивной площадки в с. Усть-Кумир в Талицком сельском поселении Усть-Канского района и обустроена детская игровая площадка в парке отдыха по ул. Первомайская в с. Усть-Кан, выполнено обустройство территории парка отдыха с устройством уличной сцены в с. Онгудай Онгудайского района, установлены малые архитектурные формы (строительство и благоустройство памятника павшим ВОВ жителей села Уймень) в Уйменском сельском поселении Чойского района.

Реализация основных мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь следующие целевые показатели:

доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий – 100 %;

доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий 100 %;

доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий – 100 %;

количество физкультурно-оздоровительных площадок – 0 ед.;

количество объектов или элементов функционального, архитектурного и информационного освещения на территориях общественного пространства – 0 ед.;

количество осветительного оборудования на территориях общественного пространства – 0 ед.;

количество реализованных проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений – 0 ед.;

утверждены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения не позднее 1 февраля текущего года – 1 ед.;

утверждены и опубликованы порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, и перечня работ по благоустройству не позднее 1 февраля текущего года – 2 ед.;

100 процентов муниципальных образований – получателей субсидии не позднее 1 апреля текущего года приняли решение о выборе парка, подлежащего благоустройству, с учетом результатов общественного обсуждения – 2 ед.;

100 процентов муниципальных образований – получателей субсидии не позднее 1 апреля текущего года утвердили дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий по благоустройству, подлежащих реализации, с учетом результатов общественных обсуждений – 2 ед.;

уровень технической готовности, достигнутый в результате использования субсидии – 3 %. Плановое значение показателя – 34 %. Планировалось средства направить на строительство набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач. Первый пусковой комплекс. Показатель не достигнут.

Фактический расход составил 0,0 тыс. рублей за счет всех источников финансирования.

В 2018 году разработана проектно-сметная документация по 1 этапу, получено положительное заключение государственной экспертизы 21 декабря 2018 года.

В связи с тем, что электронный аукцион был отменен УФАС по Республике Алтай, контракт на выполнение строительных работ в 2018 году не заключен.

100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии провели конкурсный отбор инициативных проектов в установленный срок – 100 %.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

доля благоустроенных дворовых территорий в текущем году от общего количества дворовых территорий – 8 % при запланированном показателе 4 %. Перевыполнение в 2 раза обусловлено экономией по торгам, вследствие чего увеличилось количество благоустроенных дворовых территорий;

количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами – 12 ед. при плановом значении 7 ед. Перевыполнение на 171,4 % обусловлено с экономией по торгам, вследствие чего увеличилось количество благоустроенных дворовых территорий;

количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий – 3 ед. при плане 2 ед. Перевыполнение на 150 % обусловлено установкой тренажеров в г. Горно-Алтайске по итогам рейтингового голосования;

количество инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор – 4 ед., 100 % -е выполнение плана;

разработка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования – 3 ед, 100 %- е выполнение плана.

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 2,67.*

***2. Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай»***

Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай» направлена на решение следующей задачи:

повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай.

Задача подпрограммы государственной программы реализована основным мероприятием «*Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству».*

Целью основного мероприятия является повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай.

Достигнуты следующие целевые показатели основного мероприятия:

количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц – 12 ед.;

количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц – 12 ед.

Достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы:

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц – 100 %;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц – 100 %.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

В рамках подпрограммы привлекались жители многоквартирных домов для проведения работ по уборке от строительного мусора придомовой территории, покраске элементов благоустройства, озеленению территории и т.д.

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,0.*

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

На реализацию государственной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 298 166,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 153 255,6 тыс. рублей или 51,4 % от прогнозного объема (потребности), в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены в объеме 259 452,5 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 149 452,5 тыс. рублей, или 57,6 % от прогнозного объема (потребности);

за счет средств федерального бюджета 250 530,1 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 146 030,1 тыс. рублей или 58,3 % от прогнозного объема (потребности);

за счет средств местных бюджетов 7 864,2 тыс. рублей, исполнено в сумме 2 953,1 тыс. рублей или 37,5 % от плана;

за счет иных источников 30 850,0 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 850,0 тыс. рублей или 2,8 % от плана.

Иные источники сформированы за счет средств граждан, которые были направлены на благоустройство дворовых территорий.

Структура расходов на государственную программу в 2018 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | | Доля в общей сумме расходов, % | |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| всего | 298 166,7 | 153 255,6 | 100 | 100 |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 259 452,5 | 149 452,5 | 87,0 | 97,1 |
| средства из федерального бюджета | 250 530,1 | 146 030,1 | 84,0 | 94,8 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 7 864,2 | 2 953,1 | 2,6 | 1,9 |
| иные источники | 30 850,0 | 850,0 | 10,3 | 0,6 |

Причины не освоения средств:

Причиной не освоения средств является отмена УФАС по Республике Алтай электронного аукциона по строительству набережной, устройство пирсов и штрафстоянки для судов по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш и с. Иогач. Первый пусковой комплекс.

По направлению «Городской панорамный парк «Гора Туугая»: в 2018 году МО «Город Горно-Алтайск» принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Из 87 проектов в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно победителями были выбраны 15 проектов, в число которых вошел проект города Горно-Алтайска: «Благоустройство городского панорамного парка «Гора Туугая».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» срок реализации мероприятий – 31 декабря 2019 года. Средства консолидированного бюджета Республики Алтай по данному мероприятию будут освоены в 2019 году.

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2019 г. в приложении № 2 к настоящему Докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий**

По итогам 2018 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом от 07.04.2015г. Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 77-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 60-п.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2018 года составила 1,7, то есть программа реализована высокоэффективно.

Из 2-х подпрограмм обе реализованы высокоэффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2018 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

Государственная программа Республики Алтай «Формирование современной городской среды» реализована высокоэффективно, необходимо продолжить реализацию данной Государственной программы. Не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных. Стремиться 100% освоению бюджетных средств. Для реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники. С 2019 года начать реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2019 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2019 года.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2018 год.

Министр регионального развития

Республики Алтай О.И. Пьянков