Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от октября 2019 года №

г. Горно-Алтайск

**О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы»**

Правительство Республики Алтай **постановляет**:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2019 года № 263.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Республики Алтай,Председатель ПравительстваРеспублики Алтай | О.Л. Хорохордин |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫпостановлением Правительства Республики Алтайот октября 2019 года №  |

**Изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы»**

Изложить государственную программу Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай на период с 2019 по 2024 годы» в следующей редакции:

**«Государственная программа Республики Алтай**

 **«Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай»**

**I. Паспорт государственной программы Республики Алтай**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы (далее – программа) | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай  |
| Администратор программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Соисполнители программы | - |
| Срок реализации программы | 2019-2024 годы |
| Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа | Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры |
| Цель программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Задачи программы | Обеспечение населения Республики Алтай качественной питьевой водой |
| Подпрограмма программы | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – 455644,22 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 15 073,666 тыс. руб.;2020 год – 35 280,584 тыс. руб.;2021 год – 74 906,642 тыс. руб.;2022 год – 113 486,787 тыс. руб.; 2023 год – 132 041,118 тыс. руб.;2024 год – 84 855,423 тыс. руб.,из них:а) средств республиканского бюджета Республики Алтай – 451 087,778 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 14 922,929 тыс. руб.;2020 год – 34 927,778 тыс. руб.;2021 год – 74 157, 576 тыс. руб.;2022 год – 112 351,919 тыс. руб.;2023 год – 130 720,707 тыс. руб.;2024 год – 84 006,869 тыс. руб;б) федеральных средств (справочно) 446 576,90 тыс.рублей, в том числе по годам:2019 год – 14 773,700 тыс. руб.;2020 год – 34 578,500 тыс. руб.;2021 год – 73 416,000 тыс. руб.;2022 год – 111 228,400 тыс. руб.; 2023 год – 129 413,500 тыс. руб.;2024 год – 83 166,800 тыс. руб;в) средств местного бюджета (справочно) 4 556,442 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 150,737 тыс. руб.;2020 год – 352,806 тыс. руб.;2021 год – 749,066 тыс. руб.;2022 год – 1134,868 тыс. руб.; 2023 год – 1320,411 тыс. руб.;2024 год – 848,554 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение доли населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 85,3 %;повышение доли городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя 100 % |

**II. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы**

Основными источниками питьевого водоснабжения в Республике Алтай являются подземные воды. 198875 жителей Республики Алтай проживают в населенных пунктах, обеспеченных питьевым водоснабжением, из них 154275 проживают в населенных пунктах, обеспеченных централизованным типом водоснабжения, в том числе 63214 – в городе Горно-Алтайске. 42837 человек, обеспеченных нецентрализованными источниками водоснабжения; 1763 человека – в населенных пунктах, обеспечивающихся привозной водой, водой из открытых источников водоснабжения.

Описание состояния водоснабжения на территории Республики Алтай:

централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение на территории Республики Алтай используется из 198 подземных источников водоснабжения.

В 2018 году в централизованную систему водоснабжения подано 5397,44 тыс. м3 воды. Общий объем потерь воды в водопроводных сетях составляет 609,41 тыс. м3. Протяженность сетей водоснабжения 675,30 км.

Качество воды водопроводных сетей по микробиологическим и санитарно-химическим показателям на протяжении последних лет остается стабильным, удельный вес проб, не отвечающих санитарным нормам по микробиологическим показателям из централизованных источников водоснабжения, в 2018 году составил 4,63 %, по санитарно-химическим показателям – 3,46 %.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай для приведения качества питьевой воды к соответствию нормативным требованиям необходимо провести реконструкцию источников централизованного питьевого водоснабжения.

Важнейшим элементом водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи в течении суток в требуемом количестве и надлежащего качества.

Краткий анализ результатов оценки состояния централизованных систем водоснабжения:

на 1 мая 2019 года водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства обеспечено 77,57 % населения, проживающего на территории Республики Алтай. Физический износ сетей водоснабжения 66,90 %. Амортизационный износ сетей водоснабжения 80,46 %.

Наибольшая численность населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой, в том числе вследствие износа объектов водоснабжения зафиксирована в муниципальных образованиях «Майминский район» и «Город Горно-Алтайск».

Муниципальное образование «Майминский район»: численность населения в районе 33,939 тыс. человек, в том числе в районном центре 18,260 тыс. человек. На территории находится 32 объекта водозабора. В 2018 году в централизованную систему водоснабжения подано 998,50 тыс. м3 воды. Протяженность сетей водоснабжения 113,94 км. Физический износ сетей водоснабжения 100 %. Амортизационный износ сетей водоснабжения 100 %.

Город Горно-Алтайск. Численность населения 63,214 тыс. человек. На территории находится 16 объектов водозабора. В 2018 году в централизованную систему водоснабжения подано 2653,52 тыс. м3 воды. Общий объем потерь воды в водопроводных сетях составляет 494,09 тыс. м3. Протяженность сетей водоснабжения 63,50 км. Физический износ сетей водоснабжения 70,30 %. Амортизационный износ сетей водоснабжения 49,05 %.

**III. Приоритеты и цели государственной политики Республики Алтай в сфере реализации государственной программы, цели и задачи государственной программы, целевые показатели государственной программы**

Цели и задачи государственной программы установлены на основе приоритетов, определенных Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года к приоритетным направлениям развития отнесено развитие инженерной инфраструктуры.

Основными проектами в реализации Стратегии определены:

реконструкция и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований в Республике Алтай;

увеличения доли населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения, качественной питьевой водой;

Целью настоящей государственной программы является повышение качества водоснабжения в Республике Алтай.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) программы обеспечивает достижение показателей эффективности к 2024 году в соответствии с плановыми значениями, предусмотренными паспортом регионального проекта «Чистая вода».

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в приложении № 1 к программе.

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента РФ от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

**IV. Сведения о подпрограммах государственной программы**

Программа реализуется в рамках подпрограммы:

«Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения».

**1**. **Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения»**

1.1. Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы (далее – подпрограмма) | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения |
| Наименование государственной программы, в состав которой входит подпрограмма | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай  |
| Администратор подпрограммы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Соисполнители государственной программы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках подпрограммы | - |
| Срок реализации подпрограммы | 2019-2024 годы, в том числе:I этап – 2019 – 2021 годы;II этап – 2021 – 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества питьевой воды для населения города Горно-Алтайска и Майминского района |
| Целевые показатели подпрограммы | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Майминский район», км.;Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», км. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – 455644,22 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 15 073,666 тыс. руб.;2020 год – 35 280,584 тыс. руб.;2021 год – 74 906,642 тыс. руб.;2022 год – 113 486,787 тыс. руб.; 2023 год – 132 041,118 тыс. руб.;2024 год – 84 855,423 тыс. руб.,из них:а) средств республиканского бюджета Республики Алтай – 451 087,778 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 14 922,929 тыс. руб.;2020 год – 34 927,778 тыс. руб.;2021 год – 74 157, 576 тыс. руб.;2022 год – 112 351,919 тыс. руб.;2023 год – 130 720,707 тыс. руб.;2024 год – 84 006,869 тыс. руб;б) федеральных средств (справочно) 446 576,90 тыс.рублей, в том числе по годам:2019 год – 14 773,700 тыс. руб.;2020 год – 34 578,500 тыс. руб.;2021 год – 73 416,000 тыс. руб.;2022 год – 111 228,400 тыс. руб.; 2023 год – 129 413,500 тыс. руб.;2024 год – 83 166,800 тыс. руб;в) средств местного бюджета (справочно) 4 556,442 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 150,737 тыс. руб.;2020 год – 352,806 тыс. руб.;2021 год – 749,066 тыс. руб.;2022 год – 1134,868 тыс. руб.; 2023 год – 1320,411 тыс. руб.;2024 год – 848,554 тыс. руб. |

**1.2. Цели и задачи подпрограммы**

Основной целью реализации подпрограммы является повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения.

Основными задачами реализации подпрограммы является повышение качества питьевой воды для населения города Горно-Алтайска и Майминского района.

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из плановых целевых прогнозных показателей и показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) программы обеспечивает достижение показателей эффективности к 2021 и 2024 году в соответствии с плановыми значениями, предусмотренными паспортом регионального проекта «Чистая вода».

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в приложении № 1 к программе.

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента РФ от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

**1.3. Основное мероприятие государственной программы**

Подпрограмма реализуется в рамках следующего основного мероприятия:

реализация регионального проекта «Чистая вода».

В рамках проведения основного мероприятия «реализация регионального проекта «Чистая вода» планируется повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований.

Порядок отбора объектов и предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты осуществляется в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с учетом рекомендаций по отбору объектов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 253/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год».

Объекты отобраны по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ».

Показатель эффективности использования бюджетных средств определяется как рейтинговый отбор объектов, приведенный в таблице 1, по формуле:

$Y= \frac{V\_{inv}}{µ}$, где:

$V\_{inv}$ - объем инвестиций из федерального бюджета на реализацию объекта;

$µ$ - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Республики Алтай, обеспеченного питьевой водой.

Рейтинговый отбор объектов

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пози-ция в рей-тинге** | **Наименование объекта** | **Объем инвестиций из федерально-го бюджета,** **тыс. руб.,** | **Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Республики Алтай,** | **Значение показателя эффективности использования бюджетных средств,****тыс. руб./ процент,*****Y*** |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | 53682,47 | 1,1 | 48802 |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения г. Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору | 392894,43 | 8,7 | 45160 |
|  | ИТОГО: | 446576,9 | 9,8 |  |

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к программе.

Характеристика объектов государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведена в приложении № 3 к программе.

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведена в приложении № 4 к программе.

Этапы реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведены в приложении № 5 к программе.

**1.4. Меры государственного регулирования**

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относятся следующие вопросы, решение которых осуществляется в рамках государственной программы:

1) организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований в Республике Алтай.

В рамках подпрограммы планируется разработка и утверждение государственной программы в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ по строительству и модернизации объектов водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» на 2019 – 2024 годы, утвержденными Министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29 ноября 2018 года № 459 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от30декабря2017года№ 1710 *«*Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы»;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 года № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета»;

Статья 20 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которой Правительство Республики Алтай осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Конституцией Республики Алтай, законами Республики Алтай, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти.

**1.5. Сведения о средствах федерального бюджета**

Для ресурсного обеспечения подпрограммы планируется привлекать средства федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета представлены в приложении № 6 к программе.

**1.6. Сведения об участии муниципальных образований**

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений (муниципальных районов, городского округа) относятся следующие вопросы, на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств местного бюджета приведена в приложении № 7 к государственной программе.

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай приведен в приложении № 8 к программе.

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных государственной программой Республики Алтай, утвержден согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.

**1.7. Сведения об участии организаций**

В реализации подпрограммы планируется привлечение подрядной организации для строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения на конкурсной основе;

муниципальное унитарное предприятие «Кристалл»;

открытое акционерное общество «Водоканал».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к государственной программе

Республики Алтай «Повышение

качества водоснабжения

в Республике Алтай»

**СВЕДЕНИЯ**

**о составе и значениях целевых показателей государственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Еди-ница****изме-рения** | **Значения целевых показателей** | **Статус целевых показа-телей (I,II степень)** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **от-чет** | **прог-ноз** | **прог-ноз** | **прог-ноз** | **прог-ноз** | **прог-ноз** |
|  | Государственная программа «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 36,2 | 35,9 | 35,5 | 35,1 | 34,8 | 33,6 | II |
| 2. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | I |
|  | 1. Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения» |
| 1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Майминский район» | км | 1,35 | 3,95 | 0,152 | 0 | 0 | 0 | I |
| 1.2. | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» | км | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 1,91 | 1,10 | I |
|  | 1.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Чистая вода» |
| 1.1.1. | Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 75,5 | 75,8 | 76,6 | 78,2 | 80,6 | 83,6 | I |
| 1.1.2. | Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 100 | I» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Алтай «Повышение

качества водоснабжения

в Республике Алтай»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий государственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова-ние основного мероприятия** | **Ответствен-ный исполнитель** | **Срок выпол-нения** | **Наименование целевого показателя основного мероприятия** | **Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие** |
| 1 | Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения» |
| 1.1 | Реализация регионально-го проекта «Чистая вода» | Министер-ство регионально-го развития Республики Алтай | 2019-2024 годы | Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения; доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения, | Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Майминский район»; Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к государственной программе

Республики Алтай «Повышение

качества водоснабжения

в Республике Алтай»

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**объектов государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объект** |  | **Финансово-экономическая характеристика** |
| **Муниципаль-ное образование** | **Наименова-ние объекта** | **Форма собствен-ности на объект** | **Вид** **работ****по объекту** | **Предельная** **(плановая)** **стоимость работ** |  | **в том числе:** |  | **Значение показате-ля эффек-тивности исполь-зования бюджет-ных средств** | **Позиция объекта в рейтинге по показателю эффектив-ности исполь-зования бюджетных средств** |
| **феде-раль-ный бюджет** | **консо-лидиро-ванный бюджет субъекта РФ** | **респуб-ликан-ский бюджет** | **местный бюджет** | **Внебюд-жетные средства** |
| **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс.****руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО по субъекту РФ: | Предельная (плановая) стоимость работ, в | 455644,22 | 446576,9 | 9067,32 | 4510,88 | 4556,44 | 0,00 | Х | Х |
| том числе:ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 455644,22 | 446576,9 | 9067,32 | 4510,88 | 4556,44 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Майминский район»: | Предельная (плановая) стоимость работ, в | 54772,44 | 53682,47 | 1089,97 | 542,25 | 547,72 | 0,00 | Х | Х |
| том числе:ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 54772,44 | 53682,47 | 1089,97 | 542,25 | 547,72 | 0,00 |
| 1 | МО «Майминский район» | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору  | Муниципаль-ная | Реконструк-ция | Предельная (плановая) стоимость работ, в | 54772,44 | 53682,47 | 1089,97 | 542,25 | 547,72 | 0,00 | 48802 | 1 |
| том числе:ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 54772,44 | 53682,47 | 1089,97 | 542,25 | 547,72 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: | Предельная(плановая)стоимость работ, в | 400871,78 | 392894,43 | 7977,35 | 3968,63 | 4008,72 | 0,00 | Х | Х |
| том числе:ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 400871,78 | 392894,43 | 7977,35 | 3968,63 | 4008,72 | 0,00 |
| 2 | Город Горно-Алтайск | Реконструкция системы водоснабжения г. Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору  | Муниципаль-ная | Реконструк-ция | Предельная (плановаястоимость работ, в | 400871,78 | 392894,43 | 7977,35 | 3968,63 | 4008,72 | 0,00 | 45160 | 2 |
| том числе:ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СМР | 400871,78 | 392894,43 | 7977,35 | 3968,63 | 4008,72 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к государственной программе

 Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай

**ДИНАМИКА**

**достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Муниципальное образование** | **Наименование объекта** | **Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.** | **Прирост Доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения Республики Алтай, %** | **График достижения целевого показателя, %** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения*** |
| Целевой показатель - 75,5 | Х | Х | 75,5 | 75,8 | 76,6 | 78,2 | 80,60 | 85,3 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации государственной программы | 19490 | 9,8 | 75,5 | 75,5 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 85,3 |
| Суммарный прирост показателя по Республике Алтай | 19490 | 9,8 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 8,7 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Майминский район»: | 2188 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | МО «Майминский район» | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | 2188 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: | 17302 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 |
| 2 | МО «Город Горно-Алтайск» | Реконструкция системы водоснабжения  г. Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору | 17302 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 |
| ***Доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения*** |
| Целевой показатель - 99,4 | Х | Х | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 100 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации государственной программы | 17302 | 0,6 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100 |
| Суммарный прирост показателя по Республике Алтай | 17302 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Майминский район»: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | МО «Майминский район» | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: | 17302 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 2 | МО «Город Горно-Алтайск» | Реконструкция системы водоснабжения г. Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору  | 17302 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к государственной программе

 Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай

**ЭТАПЫ**

**реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения**

**Республики Алтай**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Муниципальное образование** | **Наименование объекта** | **Вид работ по объекту** | **Дата предоставления заказчику земельного участка** | **Подготовка проектной документации по объекту** | **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту**  |
| **месяц/год** | **Дата заключения договора на проектирование**  | **Дата завершения проектных работ** | **Дата заключения договора на строительство** | **Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию** |
| **месяц/год** | **месяц/год** | **месяц/год** | **месяц/год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МО «Маймин-ский район» | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | Реконструкция | 12.2015 | 05.2014 | 12.2015 | 09.2019 | 04.2021 |
| 2 | МО «Город Горно-Алтайск» | Реконструкция системы водоснабжения города Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору | Реконструкция | 08.2019 | 09.2019 | 07.2020 | 04.2021 | 04.2024 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к государственной программе

 Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай

**ФИНАНСОВОЕ**

**обеспечение реализации государственной программы по повышению качества водоснабжения**

**Республики Алтай**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Муни-ципаль-ное образо-вание**  | **Наиме-нование объекта** | **Источни-ки финанси-рования** | **Объем средств на реализацию программных мероприятий** |
| **За период реализации программы:** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
|
| **ПД** | **СМР** | **ПД** | **СМР** | **ПД** | **СМР** | **ПД** | **СМР** | **ПД** | **СМР** | **ПД** | **СМР** | **ПД** | **СМР** |
| **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ИТОГО по Республике Алтай: | Общая стоимость | 0,00 | 455644,22 | 0,00 | 15073,67 | 0,00 | 35280,58 | 0,00 | 74906,64 | 0,00 | 113486,79 | 0,00 | 132041,12 | 0,00 | 84855,42 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 446576,90 | 0,00 | 14773,70 | 0,00 | 34578,50 | 0,00 | 73416,00 | 0,00 | 111228,40 | 0,00 | 129413,50 | 0,00 | 83166,80 |
| БС | 0,00 | 4510,88 | 0,00 | 149,23 | 0,00 | 349,28 | 0,00 | 741,58 | 0,00 | 1123,52 | 0,00 | 1307,21 | 0,00 | 840,07 |
| МБ | 0,00 | 4556,44 | 0,00 | 150,74 | 0,00 | 352,81 | 0,00 | 749,07 | 0,00 | 1134,87 | 0,00 | 1320,41 | 0,00 | 848,55 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: | Общая стоимость | 0,00 | 400871,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70488,45 | 0,00 | 113486,79 | 0,00 | 132041,12 | 0,00 | 84855,42 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 392894,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69085,73 | 0,00 | 111228,40 | 0,00 | 129413,50 | 0,00 | 83166,80 |
| БС | 0,00 | 3968,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,84 | 0,00 | 1123,52 | 0,00 | 1307,21 | 0,00 | 840,07 |
| МБ | 0,00 | 4008,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,89 | 0,00 | 1134,87 | 0,00 | 1320,41 | 0,00 | 848,55 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | МО «Город Горно-Алтайск» | Рекон-струкция системы водоснаб-жения г. Горно-Алтайска для подклю-чения к Катунско-му водозабо-ру | Общая стоимость | 0,00 | 400871,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70488,45 | 0,00 | 113486,79 | 0,00 | 132041,12 | 0,00 | 84855,42 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 392894,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69085,73 | 0,00 | 111228,40 | 0,00 | 129413,50 | 0,00 | 83166,80 |
| БС | 0,00 | 3968,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,84 | 0,00 | 1123,52 | 0,00 | 1307,21 | 0,00 | 840,07 |
| МБ | 0,00 | 4008,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,89 | 0,00 | 1134,87 | 0,00 | 1320,41 | 0,00 | 848,55 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Майминский район» | Общая стоимость | 0,00 | 54772,44 | 0,00 | 15073,67 | 0,00 | 35280,58 | 0,00 | 4418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 53682,47 | 0,00 | 14773,70 | 0,00 | 34578,50 | 0,00 | 4330,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 542,25 | 0,00 | 149,23 | 0,00 | 349,28 | 0,00 | 43,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 547,72 | 0,00 | 150,74 | 0,00 | 352,81 | 0,00 | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МО «Май-минский район» | Рекон-струкция системы водоснаб-жения с. Майма для подклю-чения к Катунскому водозабору | Общая стоимость | 0,00 | 54772,44 | 0,00 | 15073,67 | 0,00 | 35280,58 | 0,00 | 4 418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 53682,47 | 0,00 | 14773,70 | 0,00 | 34578,50 | 0,00 | 4330,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 542,25 | 0,00 | 149,23 | 0,00 | 349,28 | 0,00 | 43,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 547,72 | 0,00 | 150,74 | 0,00 | 352,81 | 0,00 | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к государственной программе

 Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай

**РЕСУРСНОЕ**

**обеспечение реализации государственной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай |
| Администратор государственной программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, основоного мероприятия** | **Администратор, соисполнитель** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, тыс. руб.** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |
| Государ-ственная программа | Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай  | Министерство регионального развития Республики Алтай | всего | 15073,666 | 35280,584 | 74906,642 | 113486,787 | 132041,118 | 84855,423 |
| республиканский бюджет | 14922,929 | 34927,778 | 74157,576 | 112351,919 | 130720,707 | 84006,869 |
| в том числе федеральный бюджет (справочно) | 14773,700 | 34578,500 | 73416,000 | 111228,400 | 129413,500 | 83166,800 |
| ТФОМС (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты (справочно) | 150,737 | 352,806 | 749,066 | 1134,868 | 1320,411 | 848,554 |
| иные источники (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпро-грамма ГП  | Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения | Министерство регионального развития Республики Алтай | всего | 15073,666 | 35280,584 | 74906,642 | 113486,787 | 132041,118 | 84855,423 |
| республиканский бюджет | 14922,929 | 34927,778 | 74157,576 | 112351,919 | 130720,707 | 84006,869 |
| В том числе федеральный бюджет (справочно) | 14773,700 | 34578,500 | 73416,000 | 111228,400 | 129413,500 | 83166,800 |
| ТФОМС (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты (справочно) | 150,737 | 352,806 | 749,066 | 1134,868 | 1320,411 | 848,554 |
| иные источники (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприя-тие  | Реализация регионального проекта «Чистая вода» | Министерство регионального развития Республики Алтай | всего | 15073,666 | 35280,584 | 74906,642 | 113486,787 | 132041,118 | 84855,423 |
| республиканский бюджет  | 14922,929 | 34927,778 | 74157,576 | 112351,919 | 130720,707 | 84006,869 |
| В том числе федеральный бюджет (справочно) | 14773,700 | 34578,500 | 73416,000 | 111228,400 | 129413,500 | 83166,800 |
| ТФОМС (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты (справочно) | 150,737 | 352,806 | 749,066 | 1134,868 | 1320,411 | 848,554 |
| иные источники (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к государственной программе

 Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай

**ПРОГНОЗ**

**тарифных последствий реализации мероприятий государственной программы по повышению качества водоснабжения Республики Алтай**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Муниципальное образование** | **Наименование объекта** | **Эксплуатирующая организация** | **Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий** | **Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий** | **Прогнозная разница тарифа для потребителей** | **Источник компенсации тарифной разницы для потребителей** |
| **ОПФ** | **Наименование** | **рублей/м3** | **рублей/м3** | **рублей/м3** | **%** |
| 1 | МО «Майминский район» | Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору | Муниципальное унитарное предприятие | МУП «Кристалл» | 2 полугодие - 32,280 | Средний тариф – 35,15 | 2,87 | 8,9 | Региональный бюджет |
| 2 | МО «Город Горно-Алтайск» | Реконструкция системы водоснабженияг. Горно-Алтайска для подключения к Катунскому водозабору | Акционерное общество | АО «Водоканал» | 2 полугодие – 38,47 | Средний тариф –35,15 | -3,32 | -8,6 |  |

Приложение № 9

к государственной программе

 Республики Алтай **«**Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай»

**ПОРЯДОК**

**предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных государственной программой Республики Алтай**

1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (далее - Порядок) определяет цели, условия распределения, предоставления, расходования субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода» по муниципальным образованиям (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода» в муниципальных образованиях в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай Министерству регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в [пункте 2](#Par18) настоящего Порядка.
4. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par18) настоящего Порядка;

б) наличие муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные в [пункте 2](#Par18) настоящего Порядка;

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189.

1. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

а) наличие отчета о результатах оценки состояния централизованной системы водоснабжения в муниципальном образовании;

б) наличие мероприятия, реализуемого муниципальным образованием в плане мероприятий реализации регионального проекта "Чистая вода".

1. Распределение субсидий осуществляется:

а) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай;

б) в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года № 38 «Об утверждении Порядка формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай».

1. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства муниципального образования (Yi):

а) для муниципальных районов и городского округа, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле:

Yi = 94 + 1 / РБОi, где:

РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального района и городского округа на текущий финансовый год (плановый период);

б) для муниципальных районов и городского округа, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле:

Yi = 97 + 1 / РБОi;

в) для муниципальных районов и городского округа, у которых объем средств, необходимый на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, превышает 30 млн. рублей, определяется по формуле:

Yi = 98 + 1 / РБОi.

1. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на мероприятия, указанные в [пункте 2](#Par18) настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до них лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Алтай.
2. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в Закон Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
3. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.
4. Субсидии направляются на оплату договоров по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.
5. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки муниципального образования о перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю по утвержденной им форме и срокам.
6. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии осуществляется Министерством на основании показателей результативности (результаты):

доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

доля городского населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

1. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 2](#Par18) настоящего Порядка, по форме и в сроки, установленные Министерством.

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии органами местного самоуправления в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Алтай в сфере финансов.

1. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, за достоверность представляемых в Министерство сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования.
2. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, в случаях:

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом году, предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай;

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), установленных Соглашением, заключенным между Министерством и муниципальным образованием.

1. В случае отсутствия в текущем году потребности отдельных муниципальных образований в субсидии данные средства подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай и распределению между муниципальными образованиями, имеющими дополнительную потребность в субсидиях в соответствии с порядком, установленным Министерством.
2. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, установленном пунктами 17 - 19 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189.
4. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе невозврата муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет Республики Алтай, в соответствии с [пунктом 19](#Par51) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы государственного финансового контроля.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_