|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАраспоряжением Правительства Республики Алтайот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Алтай на 2021-2025 годы**

1. **Паспорт региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Алтай на 2021-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Алтай на 2021-2025 годы (далее – Программа) |
| Цель Программы | Повышение уровня газификации и обеспечение надежного газоснабжения Республики Алтай; Формирование единого подхода к развитию газораспределительных сетей для обеспечения потребителей Республики Алтай природным газом. |
| Задача Программы | Продолжение строительства на территории Республики Алтай газотранспортной инфраструктуры для создания технической возможности подключения к сетям газораспределения объектов капитального строительства;Увеличение потребления природного газа в качестве высокоэффективного и безопасного энергоресурса на территории Республики Алтай. |
| Наименование органа исполнительной власти Республики Алтай, являющегося исполнителем Программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Наименование организации, являющейся соисполнителямиПрограммы | ПАО «Газпром» |
| Участники Программы | 1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Алтай (по согласованию);
2. Юридические и (или) физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, намеренные осуществить или осуществляющие на нем строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства с последующим их подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенных на своих земельных участках объектов капитального строительства к сетям газораспределения;
3. Газораспределительные организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства.
 |
| Целевые показатели Программы | Объем потребления природного газа в год: 2021 г. – 68557 тыс. куб. м.;2022 г. – 72557 тыс. куб. м.;2023 г. – 76557 тыс. куб. м.;2024 г. – 80557 тыс. куб. м.;2025 г. – 84557 тыс. куб. м.Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта:*Не предусмотрено*Протяженность (строительство) газопроводов-отводов:*Не предусмотрено*Количество (строительство) газораспределительных станций:*Не предусмотрено*Реконструкция объектов транспорта природным газом (газораспределительных станций):*Не предусмотрено*Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов:*2021 г. – 5,0 км;**2022 г. – 6,0 км;**2023 г. – 4,0 км;**2024 г. – 0,0 км;**2025 г. – 61,0 км.*Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов:*2021 г. – 15,0 км;**2022 г. – 30,0 км;**2023 г. – 92,0 км;**2024 г. – 139,0 км;**2025 г. – 181,98 км.*Уровень газификации населения природным газом:2021 г. – 17,5 %;2022 г. – 17,6 %;2023 г. – 21,4 %;2024 г. – 23,5 %;2025 г. – 26,0 %.Уровень потенциальной газификации населения:*В связи с тем, что мероприятий по газификации населения сжиженным природным газом не предусмотрены в Программе, показатели уровня потенциальной газификации равны показателям уровня газификации населения.*Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений):*2021 г. – 1352 домовладения;**2022 г. – 1750 домовладений;**2023 г. – 2092 домовладения;**2024 г. – 4890 домовладения;**2025 г. – 5209 домовладений.*Перевод котельных на природный газ:*2021 г. – 5 котельных;**2022 г. – 2 котельных;**2023 г. – 1 котельная.*Газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов):*Не предусмотрено*Перевод котельных на сжиженный углеводородный газ:*Не предусмотрено*Газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений):*Не предусмотрено*Уровень газификации населения сжиженным природным газом:*Не предусмотрено*Количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа:*Не предусмотрено*Перевод котельных на сжиженный природный газ:*Не предусмотрено*Перевод на природный газ автотранспортной техники:*Не предусмотрено*Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций:*Не предусмотрено* |
| Сроки реализации Программы | 2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются. |
| Наименование органа исполнительной власти Республики Алтай, являющегося ответственным исполнителем Программы | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Объемы и источники финансирования Программы\* | Общий прогнозируемый объем финансирования составляет 5 406 415,92 тыс. рублей, 2021 г. – 200 037,38 тыс. рублей;2022 г. – 362 229,87 тыс. рублей;2023 г. – 973 154,87 тыс. рублей;2024 г. – 1 405 668,14 тыс. рублей;2025 г. – 2 465 325,66 тыс. рублей.Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению по итогам года, следующего за отчетным. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Создание технической возможности подключения к сетям газораспределения 15 293 домовладений в 13 населенных пунктах Республики Алтай путем строительства газопроводов протяженностью более 533 км. Повышение уровня газификации жилищного фонда Республики Алтай, подлежащего газификации природным газом, до 26,0 %.Увеличение объемов реализации природного газа на территории Республики Алтай прогнозируется до уровня не менее 84 550 тыс. куб. м в год. |

1. **Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификация Республики Алтай, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом**

Площадь территории Республики Алтай составляет 92,903 тыс. кв.км.

Республика Алтай состоит из 1 городского округа, 10 муниципальных районов и 91 сельского поселения.

Эксплуатация объектов системы распределения газа осуществляется филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» в Республике Алтай. Газоснабжение потребителей Республики Алтай осуществляется от одного магистрального газопровода (МГ «Бийск – Горно-Алтайск») путем строительства газопровода-отвода к газораспределительной станции «ГРС Горно-Алтайск». «ГРС Горно-Алтайск» имеет значительные резервы по поставкам газа потребителям. Современное состояние газотранспортной системы обеспечивает газоснабжение существующих потребителей.

Единственным поставщиком природного газа для населения, нужд организаций и коммунально-бытовых нужд является ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Потребление природного газа Республики Алтай в 2019 году составило 64 557,3 тыс.м.куб. Природный газ на перспективу останется наиболее экологическим и экономически выгодным природным энергоресурсом как для коммунального-бытового сектора, так и для предприятий промышленного производства.

Реализация сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) для коммунально-бытовых нужд населения на территории Республики Алтай обеспечивается ОАО «Горно-Алтайгаз». В год указанной организацией реализуется порядка 4,2 тонн СУГ.

Согласно Техническому паспорту газового хозяйства Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2019 года) основные показатели газификации жилищного фонда с разбивкой на городских и сельских потребителей представлены в приведенной таблице.

**Таблица – Основные показатели газификации жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Единица измерения | Всего | Города и поселки городского типа | Сельская местность |
| Общие данные по региону |
| 1 | Количество населенных пунктов, из них: | единиц | 246 | 1 | 245 |
| 2 | Газифицированных природным газом | единиц | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Газифицированных только сжиженным газом | единиц | 206 |  | 206 |
| Данные о газификации жилищного фонда |
| 4 | Наличие квартир, из них: | единиц | 87880 | 27104 | 60776 |
| 5 | Газифицированных природным газом | единиц | 3994 | 1765 | 2229 |
| 6 | Газифицированных сжиженным газом | единиц | 39 199 | 11 525 | 27 674 |
| 7 | Уровень газификации природным газом | процентов | 4,54 | 6,51 | 3,67 |
| 8 | Уровень газификации сжиженным газом | процентов | 44,61 | 42,52 | 45,53 |

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Программой предусмотрено:

строительство 76,0 км межпоселковых газопроводов и 457,98 км внутрипоселковых сетей газораспределения;

общий объем поставок газа на нужды населения Республики Алтай при вводе в эксплуатацию строящихся и проектируемых объектов газификации составит около 382 785 тыс. куб. м. в течение 2021-2025 годов;

газоснабжение дополнительно 13 населенных пунктов природным газом;

предоставление возможности подключения к сетям газораспределения 15 293 домовладения;

уровень газификации природным газом составит 26,0 % к 2025 году.

1. **Описание рисков реализации Программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному выполнению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, недостижению целевых показателей. К числу рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, относятся:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, что может привести к изменению приоритетов финансирования газотранспортного комплекса;

риски возникновения аварийных ситуаций, стихийных бедствий, что может привести к существенному ухудшению состояния систем коммунальной инфраструктуры и привлечению дополнительных финансовых ресурсов;

финансовые риски, связанные с уменьшением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые показатели реализации Программы;

финансовые риски, связанные с недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем будут подлежать уточнению объемы финансирования и сроки реализации программных мероприятий;

социальные риски, связанные с высокой стоимостью мероприятий на присоединение домохозяйств граждан к газораспределительным сетям, оттоком населения из сельской местности.

В целях управления рисками реализации Программы ответственным исполнителем осуществляются следующие функции:

координация мероприятий соисполнителей и участников Программы в составе рабочей группы;

контроль реализации организациями газовой отрасли мероприятий по газификации в Республике Алтай, установленный законодательством;

содействие по привлечению внебюджетных инвестиций в газовую отрасль в составе инвестиционных программ газораспределительных организаций Республики Алтай в порядке, установленном законодательством в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

1. **Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы**

Общий прогнозируемый объем финансирования составляет 5 406 415,92 тыс. рублей \*.

Источники финансирования Программы:

инвестиции ПАО «Газпром»;

республиканский бюджет Республики Алтай в рамках основного мероприятия «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. № 242.

1. **Ожидаемый эффект от реализации Программы**

План мероприятий Программы позволит создать условия для свободного подключения потребителей к вновь построенным сетям газораспределения и обеспечения дополнительной мощности существующим предприятиям и организациям жилищно-коммунального сектора на территории Республики Алтай при условии сохранения надежности и бесперебойного функционирования системы газоснабжения.

План мероприятий Программы направлен на достижение следующих результатов, обеспечивающих:

1) социальный эффект:

увеличение количества газифицированных квартир и частных домовладений;

сокращение расходов граждан на оплату коммунальных услуг;

снижение негативного воздействия объектов жилищно-коммунального сектора и промышленного производства на окружающую среду;

обеспечение надежности теплоснабжения объектов социальной сферы.

2) экономический эффект:

повышение уровня инвестиционной привлекательности муниципальных образований в Республике Алтай;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;

снижение уровня расходов при организации теплоснабжения населения Республики Алтай.

1. **Сведения о порядке расчета показателей Программы**

В качестве исходных данных для расчета показателей Программы были приняты следующие материалы:

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Алтай, разработанная в соответствии с договором между Правительством Республики Алтай и ПАО «Газпром» о газификации Республики Алтай;

Проект программы развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на период с 2021 по 2025 годы, *предложенный Председателем Правления ПАО «Газпром»;*

План график синхронизации выполнения Программы газификации регионов Российской Федерации на *2019-2020 годы* по Республике Алтай;

*Информация по объемам потребления природного газа от ГРС «Горно-Алтайская» на период с 2008 года по 2 квартал 2020 года по Республике Алтай*;

Статистические данные по численности постоянного населения Республики Алтай, по состоянию на 1 января 2020 года;

*Технический паспорт газового хозяйства Республики Алтай по состоянию на 1 января 2019 года.*

Расчет показателей Программы по протяженности внутрипоселковых газопроводов осуществлялся путем суммирования общей протяженности внутрипоселковых газопроводов по всем мероприятиям:

L внутрипоселковые = 1+4+6+7+8+9+11+12+13+14+15

(слагаемые под номером подпункта из приложения к Программе).

Расчет показателей Программы по протяженности межпоселковых газопроводов осуществлялся путем суммирования общей протяженности межпоселковых газопроводов по всем мероприятиям:

L межпоселковые= 2+3+5+10

(слагаемые под номером подпункта из приложения к Программе).

Расчет показателей Программы по количеству перспективных потребителей осуществлялся путем суммирования количества перспективных потребителей по всем мероприятиям.

N = 1+….+15

(слагаемые под номером подпункта из приложения к Программе).

Расчет показателей Программы по количеству газифицированных населенных пунктов осуществлялся путем суммирования всех мероприятий в разных населенных пунктах с исключением возможности дублирования мероприятий в одном населенном пункте.

Объем (прирост) потребления природного газа в год указан в соответствии с информацией по объемам потребления природного газа от газораспределительной станции «Горно-Алтайская» на период с 2008 года по 1 квартал 2019 года по Республике Алтай путем вычисления среднего значения объема потребления в год.

Уровень газификации населения характеризует степень использования газа для благоустройства жилищного фонда с учетом потребления газа для производства тепловой энергии и горячей воды в централизованных системах теплоснабжения и горячего водоснабжения жилищного фонда в году i и определяется по формуле:

$$УГ\_{i}^{нас}=\left(α\_{1,i}\*\frac{N\_{ГП,i}}{N\_{КВ,i}}+α\_{2,i}\*\frac{N\_{ГВ,i}+β\_{i}\*N\_{ЦГВ,i}}{N\_{КВ,i}}+α\_{3,i}\*\frac{N\_{О,i}+β\_{i}\*N\_{ЦО,i}}{N\_{КВ,i}}\right)\*100$$

где:

$УГ\_{i}^{нас}$ - уровень газификации населения, измеряемый в процентах;

$N\_{КВ,i}$- количество квартир и жилых домов в субъекте Российской Федерации, единиц;

$N\_{ГП,i}$- количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми плитами, единиц;

$N\_{ГВ,i}$- количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми водонагревательными приборами, единиц;

$N\_{ЦГВ,i}$- количество квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения, единиц;

$N\_{О,i}$- количество квартир и жилых домов, обеспеченных газовыми отопительными приборами, единиц;

$N\_{ЦО,i}$- количество квартир и жилых домов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, единиц;

$α\_{1,i}, α\_{2,i}, α\_{3,i}$- нормировочные коэффициенты;

$β\_{i}$- доля газа в общем объеме топлива всех видов в выработке тепловой энергии;

$$УГ\_{i}^{нас}=\left(0,055\*\frac{2422}{136937}+0,083\*\frac{20+1,228\*13373}{136937}+0,861\*\frac{3954+1,228\*16114}{136937}\right)\*100$$

$УГ\_{i}^{нас}=16,0\%$ *(формула подлежит уточнению)*

1. **Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы, и обоснование их выделения**

Действие Программы направлено на потребителей, расположенных в г. Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах Республики Алтай в целях подготовки их к приему газа в обеспечение обязательств, предусмотренные Программой развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на период с 2021 по 2025 годы, утвержденной Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай и Председателем Правления ПАО «Газпром»;

1. **Описание мер координации деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы**

Координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай и организаций планируется обеспечить путем создания рабочей группы в составе представителей соисполнителей и участников Программы, а также заинтересованных исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления, организаций и экспертного сообщества.

1. **Сведения об единой электронной картографической основе схем расположения объектов газоснабжения**

Сведения об единой электронной картографической основе схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, сформированные в виде графического изображения существующих и планируемых объектов отображены в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Для возможности просмотра необходимо пройти по ссылке <http://reg04.soto.ru/Home/DefaultMap>, в функции легенда слоев установить фильтр «Сети и объекты газоснабжения».

\*справочная информация, финансирование будет реализовано в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на 2021-2025 годы и Программы газификации ПАО «Газпром»

Приложение 1

к проекту региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и

иных организаций Республики Алтай на 2021-2025 годы

|  |
| --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |
| программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций |
|  Республики Алтай на 2021-2025 годы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта или населенного пункта  | Протяженность, км\* | Объем финансирования, тыс. рублей | Количество перспективных потребителей | Период работ |
| Всего, в том числе | ПИР | СМР | Прочие | Начало | Завершение |
| I | Мероприятия финансируемые по Программе развития газоснабжения и газификации Республика Алтай на период с 2021 по 2025 годы (инвестиции ПАО "Газпром")\*\* | 467 | 4886100,00 | 488610,00 | 4397490,00 | 0,00 | 13165,00 | 2021 | 2025 |
| 1.1. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам №1,5,12,14,20,21,22,29,34,35,36,37,39 г. Горно-Алтайска Республики Алтай | 185 | 1935607,07 | 193560,71 | 1742046,36 | 0,00 | 8856 | 2021 | 2023 |
| 1.2. | Газопровод межпоселковый от г. Горно-Алтайска до пос. Алферово Майминского района Республики Алтай | 4 | 41850,96 | 4185,10 | 37665,87 | 0,00 | 0 | 2021 | 2023 |
| 1.3. | Подводящие газопроводы к жилым микрорайонам с. Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай. 2 этап | 30 | 313882,23 | 31388,22 | 282494,00 | 0,00 | 999 | 2021 | 2023 |
| 1.4. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Бирюля Майминского района Республики Алтай | 23 | 240643,04 | 24064,30 | 216578,74 | 0,00 | 346 | 2021 | 2023 |
| 1.5. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Александровка Майминского района Республики Алтай | 8 | 83701,93 | 8370,19 | 75331,73 | 0,00 | 150 | 2021 | 2023 |
| 1.6. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Урлу-Аспак Майминского района Республики Алтай | 10 | 104627,41 | 10462,74 | 94164,67 | 0,00 | 134 | 2021 | 2023 |
| 1.7. | Газопровод межпоселковый от с. Манжерок Майминского района до с. Чемал Чемальского района Республики Алтай | 61 | 638227,19 | 63822,72 | 574404,48 | 0,00 | 0 | 2021 | 2025 |
| 1.8. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам п. Известковый, с. Усть-Муны, с. Барангол Майминского района | 8 | 83701,93 | 8370,19 | 75331,73 | 0,00 | 150 | 2021 | 2024 |
| 1.9. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Усть-Сема, с. Чепош, с. Турбаза "Катунь" Чемальского района | 22 | 230180,30 | 23018,03 | 207162,27 | 0,00 | 430 | 2021 | 2024 |
| 1.10. | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Узнезя, с. Элекмонар Чемальского района  | 35 | 366195,93 | 36619,59 | 329576,34 | 0,00 | 700 | 2021 | 2024 |
| 1.11 | Подводящий газопровод к жилым микрорайонам с. Чемал Чемальского района | 70 | 732391,86 | 73239,19 | 659152,68 | 0,00 | 1400 | 2021 | 2025 |
| 1.12 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижняя Каянча Алтайского района Алтайского края до с. Манжерок Майминского района Республики Алтай, 2 этап. Газопровод от кранового узла на границе Алтайского края до с. Манжерок Майминского района Республики Алтай | 11 | 115090,15 | 11509,01 | 103581,13 | 0,00 | - | 2021 | 2022 |
| II | Мероприятия, финансируемые по плану "Дорожная карта" индивидуальной программы на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и строительство сетей газоснабжения (Федеральный и региональный бюджет)\*\* | 67,06 | 382577,80 | 36765,58 | 345786,16 | 26,06 | 2129,00 | 2021 | 2025 |
| 2.1. | Строительство газораспределительных сетей в с. Майма Майминского района, микрорайон № 10 | 2,0725 | 9352,1 | 0,00 | 9352,1 | 0,00 | 58 | 2021 | 2021 |
| 2.2. | Строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон Алгаир-2) | 1,4 | 5587,91 | 0,00 | 5587,91 | 0,00 | 43 | 2021 | 2021 |
| 2.3. | Строительство газораспределительных сетей в с. Майма Майминского района, микрорайоны № 17, 27, 28, 25, 26 (2 этап) | 0,596 | 2727,00 | 0,00 | 2727,00 | 0,00 | 25 | 2021 | 2021 |
| 2.4. | Строительство газораспределительных сетей в с. Майма Майминского района, микрорайон № 6/1 | 0,52 | 2508,60 | 0,00 | 2508,60 | 0,00 | 14 | 2021 | 2022 |
| 2.5. | Строительство газораспределительных сетей в с. Соузга Майминского района | 1,19 | 4878,79 | 0,00 | 4878,79 | 0,00 | 32 | 2021 | 2022 |
| 2.6. | Проектирование и строительство газораспределительных сетей с. Майма (микрорайоны № 4,5,20/1,28/1, Алгаир-2 (3 этап) | 7,2 | 21171,72 | 3171,72 | 18000 | 0,00 | 214 | 2021 | 2022 |
| 2.7. | Внутрипоселковые распределительные газопроводы в с. Алферово Майминского района Республики Алтай | 15 | 159952,16 | 15995,22 | 143956,94 | 0,00 | 992 | 2022 | 2025 |
| 2.8. | Внутрипоселковые распределительные газопроводы в с. Майма Майминского района | 9 | 40612,26 | 4061,23 | 36551,03 | 0,00 | 250 | 2022 | 2025 |
| 2.9. | Внутрипоселковые распределительные газопроводы в с. Филиал Майминского района Республики Алтай | 30 | 135374,19 | 13537,42 | 121836,77 | 0,00 | 500 | 2022 | 2025 |
| 2.10. | Строительство газопровода от строящейся Котельной с. Соузга, ул. Трактовая, д. 1 СДК | 0,08 | 413,07 | 0,00 | 387,01 | 26,06 | 1 | 2021 | 2022 |
| III | Мероприятия, финансируемые по плану "Дорожная карта" индивидуальной программы на разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и строительство газовых котельных (Федеральный и региональный бюджет) |   | 138151,19 | 5300,00 | 132851,19 | 2185,61 |   | 2021 | 2023 |
| 3.1. | Проектироование и строительство газовой котельной в с. Манжерок"Проектирование блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Манжерок, Майминского района, ул. Катунская, 36 а" |   | 28740,29 | 1800,00 | 26940,29 | 0,00 |   | 2021 | 2023 |
| 3.2. | Проектирование блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Соузга, Майминского района, ул. Центральная, 19а" |   | 35302,07 | 1800,00 | 33502,07 | 0,00 |   | 2021 | 2021 |
| 3.3. | Проектирование и строительство газовой модульной котельной (6 МВт) с тепловыми сетями, расположенная по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, пер. Спортивный" |   | 2721,05 | 1700,00 | 1021,05 | 0,00 |   | 2021 | 2021 |
| 3.4. | Строительно газовой котельной №18, 0,53 МВт (г. Горно-Алтайск, ул. Лисовенко, 1) |   | 12683,07 | 0,00 | 12683,07 | 0,00 |   | 2021 | 2021 |
| 3.5. | Строительно газовой котельной "Голубой Алтай", 0,44 МВт (г. Горно-Алтайск, пер.Спортивный д. 3)  |   | 9250,00 | 0,00 | 9250,00 | 0,00 |   | 2021 | 2022 |
| 3.6. | Строительство газовой котельной тепловой мощностью 2,8 МВт, расположенной в г. Горно-Алтайске, пер. Лобный, д. 3 |   | 30500,00 | 0,00 | 30500,00 | 0,00 |   | 2021 | 2021 |
| 3.7. | Строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай (22,7 м3/ч) |   | 16643,00 | 0,00 | 16643,00 | 0,00 |   | 2021 | 2022 |
| 3.8. | Реконструкция (перевод) угольной котельной на природный газ "Соузгинский СДК" |   | 4497,31 | 0,00 | 2311,70 | 2185,61 |   | 2021 | 2022 |
| IV | Перевод транспортных средств на компримированный газ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| V | Мероприятия направленные на внедрение налоговых льгот, для авытотранспорта переведеного на компримированный природный газ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| \*подлежит уточнению после изучения проектно-сметной документации |
| \*\*расчетные показатели (Общий объем финансирования ПАО "Газпром" из программы развития газоснабжения и газификации Республики Алтай на период 2021-2025 годы, в том числе по мероприятиям распределен пропорционально объемам выполнения работ по строительству газовых сетей) |

Приложение 2

к проекту региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и

 иных организаций Республики Алтай на 2021-2025 годы

|  |
| --- |
| Cводный план мероприятий по основным целевым показателям программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Алтай на 2021-2025 годы |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование мероприятия |

|  |
| --- |
| Источник финансирования |
|

 | Ед. изм. | [Плановый период\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B277) | 2021-2025 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | [Объем (прирост) потребления природного газа в год\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B278) |   | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,02 |
| 2 | [Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 4) средства организаций, в том числе: | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [независимые газотранспортные организации\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3 | [Протяженность (строительство) газопроводов-отводов\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 4) средства организаций, в том числе: | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| собственник ЕСГ | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [независимые газотранспортные организации\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 4 | [Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 4) средства организаций, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| собственник ЕСГ | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   | -. |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [независимые газотранспортные организации\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [независимые газораспределительные организации (далее - ГРО)\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 4) средства организаций, в том числе: | ед |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| собственник ЕСГ | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [независимые газотранспортные организации\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [независимые ГРО\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 6 | [Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | км | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 61,00 | 76,00 |
| млн руб. | 52,31 | 62,78 | 41,85 | 0,00 | 638,23 | 795,168 |
| 1) федеральный бюджет | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 4) средства организаций, в том числе: | км | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 61,00 | 76,00 |
| млн руб. | 52,31 | 62,78 | 41,85 | 0,00 | 638,23 | 795,168 |
| собственник ЕСГ | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [независимые газотранспортные организации\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [независимые ГРО\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники, в том числе: | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| средства специальной | км |   |   |   |   |   |   |
| надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Строительство внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 15,00 | 30,00 | 92,00 | 139,00 | 181,98 | 457,98 |
| млн руб. | 146,51 | 293,01 | 821,80 | 1434,39 | 1777,40 | 4473,10 |
| 1) федеральный бюджет | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | 4,07 | 8,99 | 0,00 | 30,16 | 23,76 | 66,98 |
| млн руб. | 12,52 | 25,03 | 0,00 | 192,76 | 151,85 | 382,17 |
| 3) местный бюджет | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 4) средства организаций, в том числе: | км | 10,93 | 21,01 | 92,00 | 108,84 | 158,22 | 391,00 |
| млн руб. | 133,99 | 267,98 | 821,80 | 1241,63 | 1625,55 | 4090,93 |
| аффилированные лица собственника ЕСГ | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [независимые ГРО\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B278) | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники, в том числе: | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| средства населения | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ)) | % | 50,24 | 0,19 | 1,39 | 0,17 | 6,85 | 58,84 |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ) | % |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом | % | 17,5 | 17,6 | 21,4 | 23,5 | 26,0 | 26,0 |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| 12 | [Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)) \*\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B281) | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| средства населения | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Уровень газификации населения СУГ | % |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений)) | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 4) средства организаций | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| средства населения | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) | % |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений)) | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 4) средства организаций | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| средства населения | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 21 | [Количество (строительство) комплексов производства СПГ\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 24 | [Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B279) | Всего, в том числе: | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 1) федеральный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 3) местный бюджет | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| [4) средства организаций\*\*\*\*](file:///C%3A%5CDesktop%5C%D0%90%D0%9A%D0%A1%5C%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%90%D0%97%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%D0%BD%D0%B0%2024.09.20.xlsx#RANGE!B280) | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| 5) иные источники | ед. |   |   |   |   |   |   |
| млн руб. |   |   |   |   |   |   |
| ────────────────────────────── |  |  |  |  |  |  |
| \* - данные представляются отдельно по каждому году не нарастающим итогом; |
| \*\* - представляются данные об увеличении потребления природного газа по сравнению с предыдущим периодом; |
| \*\*\* - информация представляется по построенным в текущем году объектам газификации; |
| \*\*\*\* - информация представляется отдельно по каждой организации; |
| \*\*\*\*\* - данные включают в себя мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, в том числе мероприятия по сооружению сети газопотребления многоквартирного дома. |

Приложение 3

к проекту региональной программы газификации

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и

 иных организаций Республики Алтай на 2021-2025 годы

**Мероприятия по подготовке населения к использованию газа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Способ достижения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные лица** |
| 1 | Выделение в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом | Проведение публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта межевания территории (в случае расположения объекта газификации в границах населенного пункта)  | При проведении проектно-изыскательских работ | 1. Администрации муниципального образования;2. Администрации сельских поселений. |
| 2 | Информирование населения о сроках газификации населенных пунктов/отдельных микрорайонов населенного пункта | Через средства массовой информации (размещение региональной программы, программы газификации на официальных сайтах) | Постоянно | 1. Администрации муниципального образования;2. Администрации сельских поселений;3. Органы исполнительной государственной власти |
| Прием граждан в режиме «Единое окно» | Постоянно | 1. Администрации муниципального образования;2. Администрации сельских поселений. |
| 3 | Информирование населения к приемке газа  | Проведение сходов граждан | Ежеквартально | 1. Администрация муниципального образования;
2. Администрация сельских поселений;
3. Органы исполнительной государственной власти;
4. Ресурсоснабжающая организация;
5. Газораспределительная организация.
 |
| Подомовой обход граждан | Ежегодно, при вводе объектов газификации в эксплуатацию. | 1. Администрации муниципального образования;2. Администрации сельских поселений. |
| Через средства массовой информации (интернет, телевидение, радио, газеты) | Ежеквартально | 1. Администрация муниципального образования;2. Администрации сельских поселений;3. Органы исполнительной государственной власти |
| Прием граждан в режиме «Единое окно» | Постоянно | 1. Администрации муниципального образования;
2. Газораспределительная организация.
 |